## CHAVEAMENTO CIA (hidden)
CHAVEAMENTO CIA | [13 empty] | 20688.5
Status | Contrato | Produção | Pagamento | Categoria | Item | Descritivo Contratação | Observação | Fornecedor | Quantidade | Frequência | Unidade medida | Quantidade Total | Valor unitário | Valor total | Responsável | Nota fiscal
ORÇADO | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | LOCACÃO CHACARA | Gerador - 7h - R$1.880,00 R$200 a hora (excedente) Valor Espaço R$ 5.980 salão (interno) R$ 2.950 chácara (externo) |  | Cenario D | 1 | 1 | UND | 1 | 10810 | 10810 |  | NÃO
ORÇADO | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | SOM E LUZ | INTERNO SALÃO: •⁠ ⁠Sistema de sonorização: L+R 1x1 (01 Caixa ativa + 01 Sub por lado) 04 Caixas ativas integradas e espalhadas no Salão. 01 Console de Audio 04 Microfones sem Fio Cabeamentos XLR, P10 e P2 Direct Box Disponível •⁠ ⁠Sistema de Iluminação: 008 Moving Beam No Chao 016 Par leds Console Simples de Iluminação EXTERNO SALÃO (After): •⁠ ⁠Sistema de sonorização: L+R 4x4 (01 Caixa ativa + 01 Sub por lado) 360º 01 Console de Audio 01 Microfones sem Fio Cabeamentos XLR, P10 e P2 Direct Box Disponível 01 Praticavel 2x1 com 1m de altura para DJ 04 Praticaveis 2x1 com 40cm de altura para piso •⁠ ⁠Sistema de Iluminação (After): 008 Moving Beam 016 Par leds Console Simples de Iluminação 02 Pirulitos de Q30 com 2m 02 Pirulitos de Q30 com 3m |  | BASE | 1 | 1 | UND | 1 | 4500 | 4500 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | PAINEL DE LED | PAINEL DE LED INTERNO 8X3 |  | BASE | 24 | 1 | UND | 24 | 150 | 3600 |  | NÃO
ORÇADO | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | Piso | INTERNO 2,25 X 11,25 |  | MOBILE 2000 | 25.3125 | 1 | M² | 25.3125 | 40 | 1012.5 |  | NÃO
ORÇADO | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | TENDAS | 01 Tenda 10x5 |  | PRO ESTRUTURAS | 50 | 1 | M² | 50 | 15 | 750 |  | NÃO
ORÇADO |  |  |  | ESTRUTURA | FRETE + MONTAGEM BH |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | PATRIMONIAL |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | SEGURANÇAS |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | LIMPEZA |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | CENOGRAFIA PALCO |  |  |  |  | 1 | M² | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | INTERNET |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | GERADOR |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | ELÉTRICA |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | MESAS E CADEIRAS |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | CARREGADORES |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | VALIDADORES |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | FOODTRUCKS |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | ESTRUTURA | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
NÃO NECESSITA | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | STAFF | GERADORISTA |  |  |  |  | 1 | UND | 1 |  | 1 |  | NÃO
20688.5

## ORÇAMENTOS
| ORÇAMENTOS - MOLDE | [5 empty] | 0
Categoria | Item | Descritivo Orçado | Observação | Fornecedor | Quantidade Total | Valor unitário | Valor total | OBS | Responsável
TECNICA | Som e Luz Palco Eletronico |  |  | SB SOM E LUZ |  | 98000 | 98000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco Principal |  |  | SB SOM E LUZ |  | 230000 | 230000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco 360 |  |  | SB SOM E LUZ |  | 110000 | 110000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco Eletronico |  |  | ECO SOUND | 1 | 85000 | 85000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco 360 |  |  | ECO SOUND | 1 | 65000 | 65000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco Eletronico |  |  | UNIVERSOM |  | 150000 | 150000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco Eletronico |  |  | FUTURE PRO | 1 | 135000 | 135000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco Eletronico |  |  | M2 |  | 60000 | 60000 | HOSPEDAGEM; ALIMENTAÇAO E CARREGADORES
TECNICA | Som e Luz Palco 360 |  |  | M2 |  | 45000 | 45000 | HOSPEDAGEM; ALIMENTAÇAO E CARREGADORES
TECNICA | Som Palco Principal |  | NÃO ENVIOU ORÇÅMENTO AINDA | TORAU |  |  | 0
TECNICA | Iluminação Palco Principal |  |  | WOLF |  | 466925 | 466925
TECNICA | Iluminação Palco 360 |  |  | WOLF |  | 85550 | 85550
TECNICA | Iluminação Cenica Ambiente |  |  | WOLF |  | 133300 | 133300
TECNICA | Iluminação Palco Eletronico |  |  | WOLF |  | 191800 | 191800
TECNICA | Iluminação Palco Principal |  |  | M PRODUÇÕES |  | 0 | 0
TECNICA | Iluminação Palco 360 |  |  | M PRODUÇÕES |  | 0 | 0
TECNICA | Iluminação Cenica Ambiente |  |  | M PRODUÇÕES |  | 0 | 0
TECNICA | Iluminação Palco Eletronico |  |  | M PRODUÇÕES |  | 0 | 0
TECNICA | Painel de led |  | NÃO ENVIOU ORÇÅMENTO AINDA; valor 2025 | DOM LED | 557 | 270 | 150390
TECNICA | Som e luz Palco Principal |  |  | APPLE |  |  | 0
TECNICA | Som e luz Palco Principal |  |  | LOUDNESS |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Principal |  |  | SP EVENTOS |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Tubular Palco Principal |  |  | MARQUINHO |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Tubular Palco Principal |  |  | FEELING |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Eletronico, 360 e diversos |  |  | FAYSTEL | 3200 | 107.875 | 345200
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Eletronico, 360 e diversos |  |  | MODO4 | 3200 | 32.5 | 104000
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Principal |  |  | WZ | 1 | 380000 | 380000
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Principal |  | AGUARDANDO ENVIO DE ORÇAMENTO | EPICO ESTRUTURAS |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Principal |  | NÃO ATENDE | PALCO LOCAÇÃO |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Principal |  | NÃO ATENDE | FLASH |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Principal |  | NÃO ATENDE | DISK PALCO |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Box Palco Principal |  | NÃO ATENDE | FLASH |  |  | 0
ESTRUTURA GERAL | Efeitos | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Gerador | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Pisos | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Easyfloor | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Tendas | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Fechamentos em lona | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Coberturas | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Fechamentos | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Gradil | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Barricadas | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Unifila | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Paredes sarrafeadas | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Estrutura Palco Principal | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Andaimes | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Metalon | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Banheiros químicos | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Banheiros VIP | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Container | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Octanorm | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Mobiliário (aparador, planta, bistrôs, espelhos, estante, puffs, pallets) | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Pia | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | paisagismo | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Latões de lixo | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Mesa e cadeiras | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Climatizadores | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Caminhão pipa | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Catracas | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Brinquedos | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Blimp | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Poste de eucalipto | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Internet | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | CCO (Monitoramento) | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Ambulância | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Elétrica (pontos de ac, cabeamento, disjuntores) | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Hidráulica (Caixa d’agua, bebedouro, encanamento, esgoto) | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Maquinário (caminhão munk, guindaste, caminhão pipa, betoneira) | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Comunicação visual | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Forração | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Iluminação cenica | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | Transmissão simultanea | [5 empty] | 0
ESTRUTURA GERAL | ART | [5 empty] | 0
STAFF | Limpeza (pré, durante e pós) | [5 empty] | 0
STAFF | Eletricista | [5 empty] | 0
STAFF | Hidráulica | [5 empty] | 0
STAFF | Geradorista | [5 empty] | 0
STAFF | Seguranças | [5 empty] | 0
STAFF | Brigadistas | [5 empty] | 0
STAFF | Seguranças GE | [5 empty] | 0
STAFF | Patrimonial | [5 empty] | 0
STAFF | Controlador de acesso | [5 empty] | 0
STAFF | Validador de acesso | [5 empty] | 0
STAFF | Cerimonialista | [5 empty] | 0
STAFF | Técnico bilheteria | [5 empty] | 0
STAFF | Técnico sistema caixa | [5 empty] | 0
STAFF | Barman | [5 empty] | 0
STAFF | Carregadores | [5 empty] | 0
STAFF | Estacionamento | [5 empty] | 0
STAFF | Técnico de som | [5 empty] | 0
STAFF | Iluminador | [5 empty] | 0
STAFF | VJ | [5 empty] | 0
STAFF | Camarim | [5 empty] | 0
STAFF | Produtor de palco | [5 empty] | 0
STAFF | Foto e video | [5 empty] | 0
STAFF | Foodtruck | [5 empty] | 0
0
MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Pulseiras | [5 empty] | 0
0
MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | rádios | [5 empty] | 0
0
MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | crachás | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## FORRAÇÃO
item | Código | Estilo | Largura | Altura | M2 | Preço un | Quantidade | Total | Frente | Data de início | Data de entrega | Cor
Testeiras de cerveja | CV01 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 22 | 4461.6 |  |  |  | Digital
Testeiras de Corote | CV02 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | Digital
Testeira de Destilados | CV03 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | Digital
Água / Refrigerante | CV04 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | Digital
Troca de kit | CV05 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 1 | 202.8 |  |  |  | Digital
Caixa | CV06 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 1 | 202.8 |  |  |  | Digital
Ecocopo | CV07 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 1 | 202.8 |  |  |  | Digital
Lojinhas | CV08 | Trainel | 10.4 | 1.3 | 13.52 | 15 | 1 | 202.8 |  |  |  | Digital
Sac | CV09 | Trainel | 5.4 | 1.3 | 7.02 | 15 | 1 | 105.3 |  |  |  | Digital
Andaime Ponto de Ônibus | CV21 | Trainel | 1.8 | 5.3 | 9.54 | 15 | 1 | 143.1 |  |  |  | Digital
Andaime Embarque / Desembarque | CV22 | Trainel | 1.8 | 5.3 | 9.54 | 15 | 1 | 143.1 |  |  |  | Digital
Ambulatório | CV23 | Trainel | 10.3 | 1.3 | 13.39 | 15 | 2 | 401.7 |  |  |  | Digital
Super Totem Mapa do evento | CV26 | Trainel | 2.9 | 4.9 | 14.21 | 15 | 2 | 426.3 |  |  |  | Digital
Super Totem cronograma | CV27 | Trainel | 2.9 | 4.9 | 14.21 | 15 | 2 | 426.3 |  |  |  | Digital
Super Totem de boas vindas | CV28 | Trainel | 2.9 | 4.9 | 14.21 | 15 | 2 | 426.3 |  |  |  | Digital
Super Totem das casas | CV29 | Trainel | 2.9 | 4.9 | 14.21 | 15 | 2 | 426.3 |  |  |  | Digital
Testeiras lateral tenda Mirante | EXP CV30 | Trainel | 6.7 | 2.3 | 15.41 | 15 | 2 | 462.3 |  |  |  | Digital
Testeira Frontal tenda Mirante | EXP CV31 | Trainel | 10.7 | 2.3 | 24.61 | 15 | 1 | 369.15 |  |  |  | Digital
Bilheteria | CV32 | Trainel | 5.3 | 1.3 | 6.89 | 15 | 1 | 103.35 |  |  |  | Digital
Acolhimento | CV33 | Trainel | 5.3 | 1.3 | 6.89 | 15 | 1 | 103.35 |  |  |  | Digital
Envelopamento de Treliça portaria | ET01 | Treliça | 45 | 1 | 45 | 15 | 1 | 675 |  |  |  | Areia
Rebaixamento de teto Portaria | RT01 | Rebaixamento | 30 | 10 | 300 | 12.5 | 1 | 3750 |  |  |  | Areia
Parede de trainel liso Direita da portaria | PT01 | Parede Oxford | 10 | 4 | 40 | 20 | 1 | 800 |  |  |  | Areia
Parede de trainel Liso esquerda da portaria | PT02 | Parede Oxford | 10 | 4 | 40 | 20 | 1 | 800 |  |  |  | Areia
Balcão de atendimento Portaria | BA05 | Balcão atendimento | 9 | 1 | 9 | 20 | 1 | 180 |  |  |  | Preto
Envelopamento de treliça Paredão Redbull | ATV ET02 | Treliça | 42 | 1 | 42 | 15 | 1 | 630 |  |  |  | Preto
Envelopamento de andaime | EA01 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de andaime | EA02 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de andaime | EA03 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de andaime | EA04 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de andaime | EA05 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de andaime | EA06 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de andaime | EA07 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de andaime | EA08 | Malha esticada | 6 | 5 | 30 | 10 | 1 | 300 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de treliça Torre de delay 1 | ET04 | Treliça | 130 | 1 | 130 | 15 | 1 | 1950 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de treliça Torre de delay 2 | ET05 | Treliça | 130 | 1 | 130 | 15 | 1 | 1950 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de treliça Torre de delay 3 | ET06 | Treliça | 128 | 1 | 128 | 15 | 1 | 1920 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de treliça Torre de delay 4 | ET07 | Treliça | 128 | 1 | 128 | 15 | 1 | 1920 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de treliça House | ET09 | Treliça | 32 | 1 | 32 | 15 | 1 | 480 |  |  |  | Verde Musgo
Malha esticada Por cima da house | ME01 | Malha esticada | 17 | 12 | 204 | 10 | 1 | 2040 |  |  |  | Verde Musgo
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV01 | Trainel | 20.9 | 1 | 20.9 | 15 | 1 | 313.5 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV02 | Trainel | 10.7 | 1 | 10.7 | 15 | 1 | 160.5 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV03 | Trainel | 10.4 | 1 | 10.4 | 15 | 1 | 156 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV04 | Trainel | 5.1 | 1 | 5.1 | 15 | 1 | 76.5 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV05 | Trainel | 10.3 | 1.1 | 11.33 | 15 | 1 | 169.95 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV06 | Trainel | 8 | 1 | 8 | 15 | 2 | 240 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV07 | Trainel | 8 | 1 | 8 | 15 | 2 | 240 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV08 | Trainel | 1.7 | 1 | 1.7 | 15 | 4 | 102 |  |  |  | Digital
Trainel Digital Stand Red Bull | RB CV09 | Trainel | 1.7 | 1 | 1.7 | 15 | 4 | 102 |  |  |  | Digital
Trainel liso Stand Red Bull | RB PT03 | Parede Oxford | 10 | 5 | 50 | 20 | 1 | 1000 |  |  |  | x
Trainel liso Stand Red Bull | RB PT04 | Parede Oxford | 5 | 5 | 25 | 20 | 1 | 500 |  |  |  | x
Trainel liso Stand Red Bull | RB PT05 | Parede Oxford | 10 | 5 | 50 | 20 | 1 | 1000 |  |  |  | x
Trainel liso Stand Red Bull | RB PT06 | Parede Oxford | 5 | 5 | 25 | 20 | 1 | 500 |  |  |  | x
Balcão de atendimento BAR 1 | BA01 | Balcão atendimento | 80 | 1 | 80 | 20 | 1 | 1600 |  |  |  | Verde Musgo
Balcão de atendimento BAR 2 | BA02 | Balcão atendimento | 80 | 1 | 80 | 20 | 1 | 1600 |  |  |  | Verde Musgo
Balcão de atendimento BAR 3 | BA03 | Balcão atendimento | 40 | 1 | 40 | 20 | 1 | 800 |  |  |  | Verde Musgo
Balcão de atendimento BAR 4 | BA04 | Balcão atendimento | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 400 |  |  |  | Verde Musgo
Balcão de atendimento Credenciamento | BA06 | Balcão atendimento | 13 | 14 | 182 | 20 | 1 | 3640 |  |  |  | Preto
Balcão de atendimento areas de serviço | BA07 | Balcão atendimento | 57 | 1 | 57 | 20 | 1 | 1140 |  |  |  | Preto
Faixas de tecido cruzadas | RT 02 | Outros | 20 | 10 | 200 | 20 | 1 | 4000 |  |  |  | x
Envelopamento de treliça Box da Red Bull | RED ET 10 | Treliça | 80 | 1 | 80 | 15 | 1 | 1200 |  |  |  | Azul
Envelopamento de treliça Pembolim da Red Bull | RED ET 11 | Treliça | 28 | 1 | 28 | 15 | 1 | 420 |  |  |  | Cinza
Parede de oxford | PT07 | Parede Oxford | 1.5 | 3.6 | 5.4 | 20 | 1 | 108 |  |  |  | Preto
Parede esquerda camarim | CV37 | Trainel | 6.6 | 3.9 | 25.74 | 15 | 1 | 386.1 |  |  |  | Digital
Testeira camarim | CV38 | Trainel | 3.4 | 1.3 | 4.42 | 15 | 1 | 66.3 |  |  |  | Digital
Parede entre as entradas do camarim e Cia Club | CV39 | Trainel | 5.1 | 3.9 | 19.89 | 15 | 1 | 298.35 |  |  |  | Digital
Testeira entrada CIA club | CV40 | Trainel | 6.5 | 1.3 | 8.45 | 15 | 1 | 126.75 |  |  |  | Digital
Parede Direita Cia club | CV41 | Trainel | 3.7 | 3.9 | 14.43 | 15 | 1 | 216.45 |  |  |  | Digital
Parede de oxford | PT08 | Parede Oxford | 9 | 3 | 27 | 20 | 1 | 540 |  |  |  | Preto
Parede de oxford COM ABERTURA DE PORTA | PT09 | Parede Oxford | 3.4 | 3 | 10.2 | 20 | 1 | 204 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT10 | Parede Oxford | 5.4 | 3 | 16.2 | 20 | 1 | 324 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT11 | Parede Oxford | 5.4 | 3 | 16.2 | 20 | 1 | 324 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT12 | Parede Oxford | 4.5 | 3 | 13.5 | 20 | 1 | 270 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT13 | Parede Oxford | 9 | 3 | 27 | 20 | 1 | 540 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT14 | Parede Oxford | 5 | 3 | 15 | 20 | 1 | 300 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT15 | Parede Oxford | 9 | 3 | 27 | 20 | 1 | 540 |  |  |  | Preto
Parede Trainel BACKSTAGE | CV42 | Trainel | 20 | 3 | 60 | 15 | 1 | 900 |  |  |  | Digital
Parede de oxford | PT16 | Parede Oxford | 10 | 3 | 30 | 20 | 1 | 600 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT17 | Parede Oxford | 10 | 3 | 30 | 20 | 1 | 600 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT18 | Parede Oxford | 10 | 3 | 30 | 20 | 1 | 600 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT19 | Parede Oxford | 10 | 3 | 30 | 20 | 1 | 600 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT20 | Parede Oxford | 6 | 3 | 18 | 20 | 1 | 360 |  |  |  | Preto
Parede de oxford | PT21 | Parede Oxford | 2.5 | 3 | 7.5 | 20 | 1 | 150 |  |  |  | Preto
Rebaixamento de teto Backstage | RT 03 | Rebaixamento | 30 | 10 | 300 | 12.5 | 1 | 3750 |  |  |  | Preto
Fundo esquerdo Photo OP | CV43 | Trainel | 14.9 | 4.4 | 65.56 | 15 | 1 | 983.4 |  |  |  | Digital
Fundo Direito Photo OP | CV44 | Trainel | 14.9 | 4.4 | 65.56 | 15 | 1 | 983.4 |  |  |  | Digital
Biombo do Photo OP | CV45 | Trainel | 2.8 | 5.6 | 15.68 | 15 | 1 | 235.2 |  |  |  | Digital
Parede de oxford | PT22 | Parede Oxford | 3.8 | 5.6 | 21.28 | 20 | 1 | 425.6 |  |  |  | Verde Musgo
Parede de oxford | PT23 | Parede Oxford | 2.3 | 5.6 | 12.88 | 20 | 1 | 257.6 |  |  |  | Verde Musgo
Parede de oxford | PT24 | Parede Oxford | 11.2 | 5.6 | 62.72 | 20 | 1 | 1254.4 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento de treliça Área de descando | ETXXX | Treliça | 140 | 1 | 140 | 15 | 1 | 2100 |  |  |  | Verde Musgo
Envelopamento Torres de andaime Area de decanso | EAXXX | Malha esticada | 180 | 1 | 180 | 10 | 1 | 1800 |  |  |  | Verde Musgo
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
67508.35

## PLANILHA DE TRABALHO
[6 empty] | PLANILHA DE TRABALHO - CIA 2026 | [11 empty] | 1373265.3
ID | Status Origem | Categoria | Item | Descritivo | Observação | Fornecedor | Responsável | Empresa Sócio | Sócios da Frente | Status Contrato | Status Produção | Status Pagamento | QNTD | FREQ | UNID | QNTD T.T. | Valor UND | Valor Total | Prazo Execução | Dias p/ Prazo | Score Risco | Prioridade | Status Geral | Trava Op. | Quem Decide | Setor Impactado | Pergunta de Decisão | Próxima Ação | Impacto se não decidir | Observação Reunião | Score Rank (aux) | Atualizado por | Próxima checagem
1 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Topógrafo | Marcação do solo |  | Campello | Fernando Olliver | EXP Produção | Bruno | CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | 1 | 1 | UNID | 1 | 2000 | 2000 | 2026-05-15 | -6 | 20 | Baixa | Aguardando pagamento | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 20 | Thiago | 2026-05-18
11 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos |  | Fechamento de piso e fechamento para subir tanto no contrato quanto pagamento | Mobile 2000 | Itamar | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 1522.4 | 1 | UNID | 1522.4 | 25 | 38060 | 2026-05-18 | -3 | 60 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 60 | Thiago | 2026-05-18
3 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Pisos | Página de pisos e fechamentos | Aguardar definição de quantidade fechada com a Mobile 2000 | Mobile 2000 | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 3193.0075 | 1 | UNID | 3193.0075 | 40 | 127720.3 | 2026-05-18 | -3 | 20 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 20 | Thiago | 2026-05-18
8 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Tendas | Página de tendas e gradil |  | Pro estruturas | Junior | EXP Produção | Victor | PENDENTE | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 3406 | 1 | UNID | 3406 | 15 | 51090 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18
7 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos em lona | Página de tendas e gradil |  | Pro estruturas | Junior | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 58 | 1 | UNID | 58 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18
87 | CONTRATADO | ESTRUTURA EVENTUAL | Tenda lycra |  |  | Tukura | Giovanne | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 28000 | 28000 |  | -46163 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18
17 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Pacote Palco Principal | - Cobertura 20x18 - 3.958 metros de BOX para Fachada - 04 Torres de Delay - 08 Pirulitos de Iluminação |  | Lok piramide | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 230000 | 230000 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18
94 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Box Palco eletronico |  |  | Modo 4 | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1402 | 1 | UNID | 1402 | 35 | 49070 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18
94 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Box Diversos |  |  | Modo 4 | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1235 | 1 | UNID | 1235 | 35 | 43225 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18
94 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Box Extras |  |  | Modo 4 | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 363 | 1 | UNID | 363 | 35 | 12705 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18
49 | CONTRATADO | ESTRUTURA EVENTUAL | Sonorização Palco Principal | Descritivo no Drive |  | SUPERSOM BH | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 150000 | 150000 | 2026-05-18 | -3 | 30 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 30 | Thiago | 2026-05-18
94 | CONTRATADO | ESTRUTURA EVENTUAL | Iluminação Palco Principal |  |  | Gyn light | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 230000 | 230000 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18
94 | CONTRATADO | ESTRUTURA EVENTUAL | Iluminação Palco Eletronico | Descritivo no Drive |  | Future Pro | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 30000 | 30000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 84 | Thiago | 2026-05-18
50 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Iluminação Ambiente | Descritivo no Drive |  | Future Pro | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 35000 | 35000 |  | -46163 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 84 | Thiago | 2026-05-18
39 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | CCO (Monitoramento) |  | entender Custos e montar mapeamento de cameras | Spectra | Bruno | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 20 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 20 | Thiago | 2026-05-18
43 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | PTA | 1 de 20m - mensal por R$10.000,00 2 de 26m - mensal por R$14.000,00 cada |  | LOCAR | Bruno | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 38000 | 38000 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Em andamento | Não | Bruno | Artístico |  |  |  |  | -1.8e-05 | Thiago | 2026-05-18
76 | CONTRATADO | STAFF | Iluminador |  |  | Flow Lightning | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 20000 | 20000 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | -1.9e-05 | Thiago | 2026-05-18
78 | CONTRATADO | STAFF | CDJS | Descritivo no Drive |  | SCOLARO | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 16000 | 16000 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | -2e-05 | Thiago | 2026-05-18
78 | CONTRATADO | STAFF | Camarim |  | Definir Valores Operacionais | Loren Ribeiro | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Aguardando contrato | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | -2.1e-05 | Thiago | 2026-05-18
50 | CONTRATADO | ESTRUTURA EVENTUAL | Eletrica Baixa Tensão | Luz de serviço e Eletrica geral de baixa tensão | Levantar mapeamento | Berricom | Bruno | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 65000 | 65000 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 87 | Thiago | 2026-05-18
50 | CONTRATADO | ESTRUTURA EVENTUAL | Eletrica Alta Tensão |  | Negociar Valores finais | Geraluz | Victor | EXP Produção | Victor | EM ANDAMENTO | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 90000 | 90000 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 87 | Thiago | 2026-05-18
21 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Banheiros químicos |  | 300 cabines totais | Clayton | Itamar | EXP Produção | Samuel | CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 300 | 1 | UNID | 300 | 90 | 27000 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Bater martelo sobre quantidade de banheiros |  |  |  | 86 | Thiago | 2026-05-18
24 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Container | Definir quantitativo final |  | Inova | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | EM ANDAMENTO | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 26800 | 26800 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 65 | Thiago | 2026-05-18
24 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Container |  |  | Clayton | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 6500 | 6500 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 65 | Thiago | 2026-05-18
32 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Caminhão pipa |  |  | Pipa Uberaba | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 8 | 1 | UNID | 8 | 330 | 2640 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18
13 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Barricadas |  | Itamar cotar com a caprimar | Caprimar | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 310 | 1 | UNID | 310 | 90 | 27900 | 2026-05-18 | -3 | 80 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 80 | Thiago | 2026-05-18
88 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Easyfloor | Página de pisos e fechamentos |  | Caprimar | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1550 | 1 | UNID | 1550 | 12 | 18600 |  | -46163 | 80 | Alta | Aguardando contrato | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 80 | Thiago | 2026-05-18
18 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Andaimes | Andaimes: R$ 715,00 Travas: R$ 0,00 Frete: R$ 240,00 --- R$ 955,00 Total | 11 torres de 5m | Alugue maq | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 955 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18
26 | CONTRATADO | CENOGRAFIA | Mobiliário (aparador, planta, bistrôs, espelhos, estante, puffs, pallets) | Levantar descritivo |  | Sancello | Giovanne | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 7000 | 7000 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Média | Em andamento | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18
34 | CONTRATADO | ESTRUTURA GERAL | Brinquedos |  |  | EXP Produções | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18
89 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos |  |  | Batista | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de fechamentos |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18
90 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos |  | NEGOCIAR | Bruno BL | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 420.2 | 1 | UNID | 420.2 | 20 | 8404 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de fechamentos |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18
12 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Gradil |  | NEGOCIAR | Batista | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de gradil |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18
91 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Gradil |  | NEGOCIAR | M tendas | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de gradil |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18
92 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Gradil | tem 800 metros disponiveis na data | Definir onde alocar | Ronim | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 800 | 1 | UNID | 800 | 11 | 8800 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de gradil |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18
93 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Catracas |  |  | TXT Control | Samuel | EXP Produção | Samuel | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 72000 | 72000 | 2026-05-18 | -3 | 80 | Crítica | Em andamento | Não | Samuel | Produção geral | Definir quantidade e fornecedor de catracas |  |  |  | 80 | Thiago | 2026-05-18
25 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Octanorm | Levantar descritivo para o Itamar cotar |  |  | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | EM ANDAMENTO | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Média | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18
27 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Pia |  |  | Sancello | Giovanne | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 30 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 30 | Thiago | 2026-05-18
28 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Paisagismo Palco 360 |  |  | Sancello | Giovanne | EXP Produção | Victor | EM ANDAMENTO | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 4500 | 4500 | 2026-05-18 | -3 | 30 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 30 | Thiago | 2026-05-18
29 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Latões de lixo |  |  | Innova | Itamar | EXP Produção | Victor | CONCLUIDO | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18
34 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Brinquedos | Pula pula e Touro Mecanico |  | Rei do pula pula | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 7200 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18
| EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Guindaste - Bungee jump | [12 empty] | 0 |  |  |  | -46163 | [10 empty] | -4.4e-05
14 | PENDENTE | ESTRUTURA GERAL | Unifila |  |  |  | Giovanne | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18
22 | PENDENTE | ESTRUTURA GERAL | Banheiros VIP | 01 Carretinha para CIA CLUB |  | BL ESTRUTURAS | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 86 | Thiago | 2026-05-18
30 | PENDENTE | ESTRUTURA GERAL | Mesa e cadeiras |  |  | Jô Festas | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 75 | Alta | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 75 | Thiago | 2026-05-18
35 | PENDENTE | ESTRUTURA GERAL | Blimp | Levantar descritivo |  |  | Bruno | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Cenografia |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18
40 | PENDENTE | ESTRUTURA GERAL | Ambulância |  |  |  | Bruno | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18
45 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Comunicação visual |  |  | Vigilato | Giovanne | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 64.9999 | Thiago | 2026-05-18
46 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Forração |  |  | Vigilato | Giovanne | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 64.9999 | Thiago | 2026-05-18
38 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Internet |  |  | Baesse | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
48 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Som e Luz Palco 360º | Descritivo no Drive |  | M2 | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 60000 | 60000 |  | -46163 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
49 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Sonorização Palco Eletronico | Descritivo no Drive |  | M2 | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 30000 | 30000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | NIL LIGHT | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 480 | 1 | UNID | 480 | 400 | 192000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | DOM LED | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 480 | 1 | UNID | 480 | 320 | 153600 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | iLED | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 160 | 1 | UNID | 160 | 320 | 51200 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | LED ONE | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 480 | 1 | UNID | 480 | 350 | 168000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | DS LED | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 480 | 1 | UNID | 480 | 350 | 168000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
55 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Efeitos Especiais | Conforme descritivo | Precisa realizar cortes para negociar | MIrão | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 130000 | 130000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
56 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Gerador |  | Levantar descritivo com bruno; anexar passacabos | MIX geradores | Bruno | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 190000 | 190000 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 85.9999 | Thiago | 2026-05-18
56 | URGENTE | ESTRUTURA EVENTUAL | Gerador |  | LEVANTAR DESCRITIVO COM BRUNO | SKY GERADORES | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 85.9999 | Thiago | 2026-05-18
| PENDENTE | ESTRUTURA EVENTUAL | Passacabo |  |  |  | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor |  |  |  |  | 1 | UNID | 1 |  | 1 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | [5 empty] | 85.9999
59 | EM NEGOCIAÇÃO | STAFF | Limpeza (pré, durante e pós) |  |  | Innova | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 50 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 49.9999 | Thiago | 2026-05-18
55 | PENDENTE | ESTRUTURA EVENTUAL | Torres de Fogos |  |  |  | Tota | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 89 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 88.9999 | Thiago | 2026-05-18
54 | PENDENTE | ESTRUTURA EVENTUAL | Transmissão simultanea | Ta com a nix | Luna orçando | TV Rodeio | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 50 | Média | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 49.9999 | Thiago | 2026-05-18
77 | PENDENTE | STAFF | VJ |  | Orçar | Seven Zee | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 60 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 59.9999 | Thiago | 2026-05-18
77 | PENDENTE | STAFF | VJ |  | Orçar | Bro Company | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 60 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 59.9999 | Thiago | 2026-05-18
86 | CONTRATAR | ESTRUTURA GERAL | Mesas e cadeiras - plástico | 596 mesas 1117 cadeiras de plástico + 20 mesas 1117 cadeiras de madeira |  |  | Samuel | EXP Produção | Samuel | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | 1 | 1 | UNID | 1 | 600 | 600 | 2026-05-18 | -3 | 50 | Média | Aguardando contrato | Não | Samuel | Produção geral | Seguiremos com o descritivo de mesa e cadeira levantado? |  |  |  | 49.9999 | Thiago | 2026-05-18
83 | CONTRATAR | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Pulseiras |  |  |  | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18
84 | CONTRATAR | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Radios | 20 rádios + 50 rádios |  | Mendonça | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18
85 | CONTRATAR | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Crachas |  |  | Imprimix | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18
36 | CONTRATAR | ESTRUTURA GERAL | Quebra do Alambrado |  |  |  | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 86.9999 | Thiago | 2026-05-18
36 | CONTRATAR | ESTRUTURA GERAL | Poste de eucalipto |  |  |  | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 86.9999 | Thiago | 2026-05-18
42 | PENDENTE | ESTRUTURA GERAL | Hidráulica (Caixa d’agua, bebedouro, encanamento, esgoto) |  |  | Wilson | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 45 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 44.9999 | Thiago | 2026-05-18
48 | CONTRATAR | ESTRUTURA EVENTUAL | Som de comunicação | Caixa de som lá fora para o posso ajudar? |  |  | Fernando Olliver | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 20 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 19.9999 | Thiago | 2026-05-18
57 | CONTRATAR | ESTRUTURA EVENTUAL | ART |  |  |  | Bruno | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Alta | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 75.9999 | Thiago | 2026-05-18
61 | PENDENTE | STAFF | Hidráulica |  |  | Wilson | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18
63 | PENDENTE | STAFF | Seguranças |  |  | Phoenix | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18
65 | PENDENTE | STAFF | Seguranças GE |  |  |  | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18
94 | PENDENTE | STAFF | Seguranças |  |  | Fenix | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 150 | 150 |  | -46163 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18
64 | PENDENTE | STAFF | Brigadistas |  |  | Fenix | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 160 | 160 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18
66 | PENDENTE | STAFF | Patrimonial |  |  | Fenix | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 170 | 170 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18
67 | PENDENTE | STAFF | Controlador de acesso |  |  |  | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
68 | PENDENTE | STAFF | Validador de acesso |  |  |  | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
69 | PENDENTE | STAFF | Cerimonialista |  |  |  | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
70 | PENDENTE | STAFF | Técnico bilheteria |  |  |  | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
70 | PENDENTE | STAFF | Técnico sistema caixa |  |  |  | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
72 | PENDENTE | STAFF | Barman |  |  |  | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
73 | PENDENTE | STAFF | Carregadores |  |  |  | Itamar | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
74 | PENDENTE | STAFF | Estacionamento |  |  |  | Samuel | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
80 | PENDENTE | STAFF | Foto e video |  |  |  | Della | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18
81 | PENDENTE | STAFF | Foodtruck |  |  |  | Bruno | EXP Produção | Victor | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Média | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18
Formulas:
Dias p/ Prazo = IFERROR([Prazo Execução]-TODAY(),"")

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - CIA 2026 | time axis 2026-05-04 to 2026-06-21
 | time axis 2026-05-04 to 2026-06-21
Setor | ID | Serviço / Equipamento | Item | Fornecedor | Produtor | Status | DIAS | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | EVENTO | EVENTO | EVENTO | EVENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6.01 PALCO | 154 | Box | Box - Palco Principal | Lok Piramide | Olliver | Em andamento | 7 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 218 | Tenda | Tenda - Camarins Palco principal | Pro Estruturas | Junior | Concluído | 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 198 | Tenda | Tendas - Bar 2 | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 130 | Tenda | Tendas - Credenciamento | Pro Estruturas | Junior | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 187 | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Bar 2 | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 9 | Tenda | Tenda - Alimentação staff | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 185 | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Bar 1 | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 186 | Fechamentos | Fechamentos - Banheiro 1 | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 188 | Fechamentos | Fechamentos - Banheiro 2 | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 217 | Containers | Containers - Estoque Camarim | Inovar Container | Izabella | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 227 | Escada | PALCO PRINCIPAL - ACESSO CIA CLUB | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 5 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 228 | Escada | PALCO PRINCIPAL - ACESSO TECNICA | Mobile 2000 | Renata | Em andamento | 5 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 212 | Piso | PALCO PRINCIPAL CENTRAL | Mobile 2000 | Renata | Em andamento | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO |  | Piso | RECORTES PALCO PRINCIPAL CENTRAL | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 4 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 219 | Piso | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 220 | Piso | CAMARIM PRINCIPAL | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 221 | Piso | CAMARIM PRINCIPAL | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 224 | Piso | PALCO PRINCIPAL - ADICIONAL DE PATAMAR | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 226 | Piso | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA EXTRA | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 236 | Piso | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PISO EXTRA | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 237 | Piso | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 3 | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 3 | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 2 | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 2 | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 1 | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 1 | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
4.01 VILA |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua Backstage | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
4.01 VILA |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua Backstage | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
4.01 VILA |  | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua Vila | Mobile 2000 | Itamar | Travado | 2 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
0.01 GERAL |  | Andaimes | Andaimes - Receber andaimes | Locar tudo | Junior | Concluído | 1 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 48 | Tenda | Tenda - Bar 04 | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 219 | Tenda | Tenda - Bar 03 | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-03
0.01 GERAL | 5 | Energia |  | CEMIG | Della | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 16 | Fechamentos | Fechamentos - Portaria até a Rampa do Eletronico | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 16 | Fechamentos | Fechamentos - Portaria até Talude | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 100 | Fechamentos | Fechamentos - Casco de isolamento rua/subida palco eletronico | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 152 | Poste | Poste - Tenda Lycra | Geraluz | Giovanne | Em andamento | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 8 | Tenda | Tenda - Entrada | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 15 | Fechamentos | Fechamentos - CDL até Portaria | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 28 | Fechamentos | Fechamentos - Banheiros | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 110 | Piso | CREDENCIAMENTO | Mobile 2000 | Renata | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 61 | Box | Box - Estrutural Palco Eletronico | Modo 4 | Renata | Em andamento | 5 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 218 | Tenda | Tenda - Backstage | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 5 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 67 | Piso | MIRANTE | Mobile 2000 | Renata | Em andamento | 4 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
3.01 RUA | 108 | Easyfloor | RUA | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 191 | Tenda | Tendas - Bar 1 | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 5 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 153 | Lycra | Tenda Lycra | Tukura | Giovanne | Não iniciado | 11 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 86 | Tenda | Tenda - Tendas Rua | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 218 | Tenda | Tenda - Serviços | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 2 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 149 | Piso | ARQUIBANCADA - ativação red bull | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 150 | Piso | ARQUIBANCADA - fundo ativação | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 47 | Easyfloor | CAMARIM ELETRONICO | Caprimar | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 37 | Tenda | Tenda - Camarins Palco Eletrônico | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 76 | Tenda | Tenda - Mirante | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 213 | Easyfloor | FRENTE DO CAMARIM | Caprimar | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 216 | Easyfloor | BACKSTAGE | Caprimar | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
1.00 ENTRADA | 82 | Box | Box - Portal | Modo 4 | Olliver | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA |  | Box | Fachada - entrada | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-04
3.01 RUA | 102 | Box | Box - Área de descanso | Modo 4 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 159 | Box | House Mix | Lok Piramide | Turco | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 159 | Box | Torre de delay 1 | Lok Piramide | Turco | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 160 | Box | Torre de delay 2 | Lok Piramide | Turco | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 161 | Box | Torre de delay 3 | Lok Piramide | Turco | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 162 | Box | Torre de delay 4 | Lok Piramide | Turco | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 146 | Piso | HOUSE 360 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 222 | Piso | HOUSE PRINCIPAL - PATAMAR 1 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 223 | Piso | HOUSE PRINCIPAL - PATAMAR 2 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 154 | Box | Box - Palco 360 | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 61 | Box | Box - Cobertura House | Modo 4 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 131 | Box | Box - Balcão Credenciamento | Modo 4 |  | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 162 | Box | Pirulitos de Iluminação | Lok Piramide | Turco | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 72 | Piso | PALCO ELETRONICO - PALCO CENTRAL | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 73 | Piso | PALCO ELETRONICO - CIA CLUB | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 74 | Piso | PALCO ELETRONICO - BAR CIA CLUB | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 61 | Box | Box - Balcoes de Bar eletronico | Modo 4 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 61 | Box | Box - Pirulitos de Iluminação eletronico | Modo 4 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 100 | Fechamentos | Fechamentos - Fundo dos serviços | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 100 | Fechamentos | Fechamentos - Fundo da Alimentação | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 100 | Fechamentos | Fechamentos - Fechamento Nono Prata superior | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 101 | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Ambulatório | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 111 | Piso | CREDENCIAMENTO - ACESSO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 61 | Box | Box - Porticos Banheiros | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 127 | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Backstage | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 189 | Fechamentos | Fechamentos - Camarim | Mobile 2000 | Itamar | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 190 | Fechamentos | Fechamentos - Interno Palco | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 147 | Piso | PALCO 360 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
4.01 VILA | 138 | Tenda | Tendas - Acesso Staff | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 167 | Sistema de Iluminação | Palco Principal | Gyn light | Turco | Não iniciado | 6 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 194 | Box | Balcão - Bar 1 | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 201 | Box | Balcão - Bar 2 | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 214 | Piso | PALCO PRINCIPAL - PASSARELA | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 13 | Box | Balcão - Validação | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 68 | Piso | HOUSE ELETRONICO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 93 | Tenda | Tenda - Ambulatório | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 94 | Tenda | Tenda - Acolhimento | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 69 | Piso | VALETA PASSAGEM | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 70 | Piso | VALETA BAR/BANHEIRO ELETRONICO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 71 | Piso | VALETA ACESSO CAMARIM | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
4.01 VILA | 126 | Piso | PASSARELA FUNDO BANHEIRO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 128 | Piso | PASSARELA FUNDO BANHEIRO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 215 | Piso | PALCO PRINCIPAL - PASSARELA - QUINAS (BLOCO AVULSO) | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 167 | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 1 | Gyn light | Turco | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 168 | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 2 | Gyn light | Turco | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 169 | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 3 | Gyn light | Turco | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 170 | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 4 | Gyn light | Turco | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 156 | Sistema de Iluminação | Palco 360 | M2 | Gonzaga | Não iniciado | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 155 | Sistema de Sonorização | Som - Palco Principal | SuperSom | Marcio | Não iniciado | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 155 | Sistema de Sonorização | Som - Torre de Delay 1 | SuperSom | Marcio | Não iniciado | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 155 | Sistema de Sonorização | Som - Torre de Delay 2 | SuperSom | Marcio | Não iniciado | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 155 | Sistema de Sonorização | Som - Palco 360 | M2 | Gonzaga | Não iniciado | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 162 | Sistema de Iluminação | Pirulitos de Iluminação | Gyn Light | Turco | Não iniciado | 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 54 | Barricadas | Barricadas - Palco Eletrônico | Caprimar |  | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 63 | Barricadas | Barricadas - House Palco Eletrônico | Caprimar | Itamar | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 163 | Barricadas | Palco Principal | Caprimar | Turco | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 163 | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 1 | Caprimar | Turco | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 164 | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 2 | Caprimar | Turco | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 165 | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 3 | Caprimar | Turco | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 166 | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 4 | Caprimar | Turco | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL |  | Barricadas | Palco 360 | Caprimar | Turco |  | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL |  | Barricadas | House Mix | Caprimar | Turco |  | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 218 | Tenda | Tenda - Cia club | Pro Estruturas | Junior | Não iniciado | 1 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
0.00 GERAL | 0 |  | GERAL |  |  |  | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
0.01 GERAL | 1 | Alambrado | Derrubada do Alambrado |  |  | Não cronogramado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
0.01 GERAL | 2 | CODAU | Limpeza CODAU ¦ puxar sobre cata de limpeza | CODAU | Junior | Em andamento | 5 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
0.01 GERAL | 3 | Ligação agua | Pedido de ligação de agua | CODAU | Della | Em andamento | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
0.01 GERAL | 4 | Topógrafo | Topógrafo | Campello | Olliver | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
0.01 GERAL | 6 | Topógrafo | Reunião com o topógrafo | Campello | Olliver | Concluído | 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.00 ENTRADA | 7 |  | ENTRADA |  |  |  | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 24 | Andaimes | Andaimes - Comunicação Visual Rua |  | Giovanne | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 208 | Box | Box - Ingressolive (portaria) | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 10 | Catraca | Catraca - Validação |  | Samuel | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 26 | Cenografia | Cenografia - Entrada |  | Giovanne | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 19 | Container | Container - Bilheteria | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 11 | Elétrica | Elétrica - Validação |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 21 | Elétrica | Elétrica - bilheteria |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 17 | Gradil | Gradil - Disney |  | Junior | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 20 | Gradil | Gradil - Caracol bilheteria |  | Junior | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 12 | Iluminação | Iluminação - E - Validação |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 18 | Iluminação | Iluminação - E - Disney |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 25 | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação Visual Rua |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 14 | Internet | Internet - Validação | Baesse | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 22 | Monitoramento | Monitoramento - Entrada | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA | 23 | Monitoramento | Monitoramento - Bilheteria | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.00 ESPAÇO ELETRONICO | 27 |  | ESPAÇO ELETRONICO |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 30 | Andaimes | Andaimes - Comunicação Visual Banheiros |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 42 | Banheiros químicos | Banheiros Químicos - Camarim Palco Eletrônico | Clayton | Junior | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 62 | Banheiros químicos | Banheiro Quimico - House Palco Eletrônico | Clayton | Junior | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 202 | Box | Box - super totem | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 51 | Cenografia | Comunicação visual - Bar 04 |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 58 | Cenografia | Comunicação visual - Bar 03 |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 31 | Comunicação visual | Comunicação visual - Comunicação Visual Banheiros |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 36 | Containers | Containers - Camarins Palco Eletrônico | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 38 | Containers | Containers - Limpeza | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 39 | Containers | Containers - Depósito camarim | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 40 | Elétrica | Elétrica - Camarins |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 49 | Elétrica | Elétrica - bar 04 |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 56 | Elétrica | Elétrica - bar 03 |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 53 | Fechamentos | Fechamentos - Bar 04 | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 60 | Fechamentos | Fechamentos - Bar 03 | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 66 | Fechamentos | Fechamentos - Bar 03/Mirante | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 32 | Gerador | Gerador - Palco Eletronico | Mix Geradores |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 33 | Gradil | Gradil - Gerador Palco Eletronico |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 34 | Iluminação | Iluminação - E - Geradores |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 35 | Iluminação | Iluminação - E - Banheiros Quimicos |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 44 | Iluminação | Iluminação - E - Camarins Palco Eletrônico |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 45 | Iluminação | Iluminação - E - Casco CDL/Palco |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 50 | Iluminação | Iluminação - E - Bar 04 |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 57 | Iluminação | Iluminação - E - Bar 03 |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 43 | Monitoramento | Monitoramento - Camarins Palco Eletrônico | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 46 | Monitoramento | Monitoramento - Geradores | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 52 | Monitoramento | Monitoramento - Bar 04 | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 59 | Monitoramento | Monitoramento - Bar 03 | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 65 | Monitoramento | Monitoramento - Palco Eletrônico | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | 64 | Passa cabo | Passa cabo - Palco Eletrônico |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.00 RUA | 75 |  | RUA |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 204 | Box | Portico rua - estacionamento staff | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
3.01 RUA | 205 | Box | Portico rua - estacionamento oficial | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
3.01 RUA | 206 | Box | Box - Serviços | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
3.01 RUA | 79 | Cenografia | Comunicação visual - Postes | Vigilato |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 80 | Cenografia | Comunicação visual - Bandeiras | Vigilato |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 83 | Cenografia | Cenografia - Portal |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 91 | Comunicação visual | Comunicação visual - Tendas Rua |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 92 | Container | Container - Lojinha | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 77 | Elétrica | Elétrica - Mirante |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 88 | Elétrica | Elétrica - Tendas Rua |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 95 | Elétrica | Elétrica - Ambulatório |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 96 | Elétrica | Elétrica - Acolhimento |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 103 | Elétrica | Elétrica - Área de descanso |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 87 | Gradil | Gradil - Caracol Tendas Rua |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 81 | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação visual Bandeiras |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 84 | Iluminação | Iluminação - E - Portal |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 90 | Iluminação | Iluminação - E - Tendas Rua |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 98 | Iluminação | Iluminação - E - Acolhimento |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 99 | Iluminação | Iluminação - E - Ambulatório |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 104 | Iluminação | Iluminação - E - Área de descanso |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 106 | Internet | Internet - Tendas Rua | Baesse |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 107 | Internet | Internet - Mirante | Baesse |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 97 | Mobilia | Mobilia - Acolhimento | Sancello |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 78 | Monitoramento | Monitoramento - Mirante | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 85 | Monitoramento | Monitoramento - Portal | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 89 | Monitoramento | Monitoramento - Tendas Rua | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
3.01 RUA | 105 | Monitoramento | Monitoramento - Área de descanso | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.00 VILA | 109 |  | VILA |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 113 | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Vila | Clayton | Junior | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 139 | Catraca | Catracas - Acesso Staff |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 143 | Catraca | Catracas - Entrada Site |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 140 | Catraca | Catracas - Entrada Kart |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 112 | Container | Containers - Vila | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 122 | Containers | Container - Internet | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 123 | Containers | Container - Apoio Bar | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 135 | Containers | Container - Guarda-volume Bar | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 136 | Containers | Container - Guarda-volume Segurança | Inovar Container | Izabella | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 116 | Elétrica | Elétrica - Vila |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 132 | Elétrica | Elétrica - Credenciamento |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 141 | Elétrica | Elétrica - Acesso Staff |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 144 | Elétrica | Elétrica - Catracas Entrada Site |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 115 | Fechamentos | Fechamentos - Tenda Eletrica | Mobile 2000 | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 134 | Gradil | Gradil - Credenciamento |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 117 | Iluminação | iluminação - E - Vila |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 119 | Iluminação | Iluminação - E - Fundo Banheiro |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 124 | Iluminação | Iluminação - E - Fundo Bar |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 137 | Iluminação | Iluminação - E - Containers Guarda-volume |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 142 | Internet | Internet - Credenciamento | Baesse |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 118 | Monitoramento | Monitoramento - Vila | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 125 | Monitoramento | Monitoramento - Fundo Bar | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 133 | Monitoramento | Monitoramento - Credenciamento | Spectra |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
4.01 VILA | 114 | Tenda | Tendas - Tenda Elétrica | Pro Estruturas | Junior | Em andamento | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.00 ESPAÇO PRINCIPAL | 145 |  | ESPAÇO PRINCIPAL |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 151 | Arquibancada | ARQUIBANCADA FUNDO ATIVAÇAO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 205 | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Bloco 1 | Clayton | Junior | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 206 | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Bloco 2 | Clayton | Junior | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 206 | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Bloco 3 | Clayton | Junior | Não iniciado
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 195 | Bebidas | Bebidas - Bar 1 |  | Danilo | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 202 | Bebidas | Bebidas - Bar 2 |  | Danilo | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 209 | Box | Box - redbull | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 196 | Comunicação Visual | Comunicação Visual - Bar 1 | Vigilato | Giovanne | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 203 | Comunicação Visual | Comunicação Visual - Bar 2 | Vigilato | Giovanne | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 209 | Comunicação Visual | Comunicação visual - Banheiros químicos - Bloco 1 | Vigilato | Giovanne | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 210 | Comunicação Visual | Comunicação visual - Banheiros químicos - Bloco 2 | Vigilato | Giovanne | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 157 | Elétrica | Elétrica - Palco 360 |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 179 | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 1 | Lok Piramide | Turco | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 180 | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 2 | Lok Piramide | Turco | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 181 | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 3 | Lok Piramide | Turco | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 182 | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 4 | Lok Piramide | Turco | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 184 | Iluminação | Iluminação - E - Arquibancada |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 192 | Iluminação | Iluminação - E - Tendas Bar 1 |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 197 | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação Visual Bar 1 |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 199 | Iluminação | Iluminação - E - Tendas Bar 2 |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 204 | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação Visual Bar 2 |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 207 | Iluminação | Iluminação - E - Banheiros quimicos - Bloco 1 |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 208 | Iluminação | Iluminação - E - Banheiros quimicos - Bloco 2 |  | Itamar | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 171 | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 1 | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 172 | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 2 | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 173 | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 3 | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 174 | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 4 | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 193 | Monitoramento | Monitoramento - Tendas Bar 1 | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 200 | Monitoramento | Monitoramento - Tendas Bar 2 | Spectra | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 158 | Passa cabo | Passa cabo - Palco 360 |  | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 175 | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 1 |  | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 176 | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 2 |  | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 177 | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 3 |  | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 178 | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 4 |  | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 148 | Rampa | ARQUIBANCADA - PATAMAR 3 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | 183 | Transmissão simultanea | Grua - Transmissão simultanea |  | Della | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.00 PALCO | 211 |  | PALCO |  |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 203 | Box | Box- Cia club | Lok Piramide |  | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 207 | Box | Box - backstage | Modo 4 | Christiano | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 225 | Escada | PALCO PRINCIPAL - ACESSO ARTISTICO PALCO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 229 | Escada | PALCO ELETRÔNICO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 230 | Escada | PALCO ELETRONICO | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 231 | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 1 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 232 | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 2 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 233 | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 3 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 234 | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 4 | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04; 2026-05-11; 2026-05-16 to 2026-06-21
6.01 PALCO | 235 | Rampa | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA | Mobile 2000 | Renata | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-21
[20 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.01 ENTRADA |  | Ativação | Paredão redbull |  | Giovanne | Não iniciado | 0 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-05-17; 2026-05-19 to 2026-05-24; 2026-05-26 to 2026-05-31; 2026-06-02 to 2026-06-03; 2026-06-09 to 2026-06-14; 2026-06-16 to 2026-06-21
1.01 ENTRADA |  | Comunicação visual | CV - Super totem |  | Giovanne | Não iniciado | 0
|  | Sistema de Iluminação | Palco eletronico | bar: 2026-05-05 to 2026-05-10; 2026-05-12 to 2026-05-17; 2026-05-19 to 2026-05-24; 2026-05-26 to 2026-06-03; 2026-06-09 to 2026-06-14; 2026-06-16 to 2026-06-21

## CHECKLIST
CHECK-LIST PRODUÇÃO
DATA INÍCIO: | 2026-06-04 |  |  |  | DIAS PARA O EVENTO: |  | 14 |  |  | Não necessário | 0
DATA TÉRMINO: | 2026-06-07 |  |  |  | % DE CONCLUSÃO: |  | 21.21%
CIDADE: | Uberaba - MG |  |  |  | TOTAL DE ATIVIDADES: |  | 33 |  |  | Dias para o evento | 2026-05-21
LOCAL: | Centro Park |  |  |  | NÃO INICIADO: |  | 0
DESCRIÇÃO: | Copa inter atleticas 2026 |  |  |  | EM ANDAMENTO: |  | 26
[5 empty] | CONCLUÍDO: |  | 7
[5 empty] | AGENDADAS PARA HOJE: |  | 2
x | ITEM |  | AÇÃO | FORNECEDOR | RESPONSÁVEL | CRIADO | PRAZO | STATUS
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Torre de andaime |  | Acompanhar montagem - Torres de caixa d`agua |  | Itamar | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Fechamento |  | Acompanhar montagem - Fechamentos |  | Itamar | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Geraluz |  | Acompanhar montagem - Postes da tenda |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Geraluz |  | Acompanhar montagem - Elétrica de alta tensão |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Container |  | Acompanhar montagem - Containers |  | Iza | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | Liberação Ar condicionado |  | Avisar quando podem vir montar o ar condicionado do container acoplado |  | Iza | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Andaimes |  | Acompanhar chegada - Andaimes |  | Junior | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Banheiros quimicos |  | Acompanhar chegada - Banheiros quimicos |  | Junior | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Tendas |  | Acompanhar montagem - Tendas |  | Junior | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Pisos |  | Acompanhar montagem - Pisos |  | Renata | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Box |  | Acompanhar montagem - Box (Modo 4) |  | Renata | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
00. MONTAGEM | MONTAGEM - Box |  | Acompanhar montagem - Box (Lok Piramides) |  | Turco | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Descritivo - Fechamentos |  | Atualizar descritivo de fechamentos para liberar novos orçamentos |  | Iza | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Descritivo - Gradil |  | Atualizar descritivo de gradil para liberar novos orçamentos |  | Iza | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Descritivo - Barricadas |  | Atualizar descritivo de barricadas para liberar o orçamento com a Caprimar |  | Iza | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CONCLUÍDO
ESTRUTURAL | Descritivo - Easyfloor |  | Atualizar descritivo de easyfloor para liberar o orçamento com a Caprimar |  | Iza | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CONCLUÍDO
ESTRUTURAL | Catracas |  | Atualizar linha de catracas na planilha de trabalho |  | Samuel | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CONCLUÍDO
ESTRUTURAL | Descritivo - Octanorm |  | Atualizar descritivo de octanorm para liberar novos orçamentos |  | Iza | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CONCLUÍDO
ESTRUTURAL | Negociação - Octanorm |  | Negociar octanorm |  | Bruno | 2026-05-20 | 2026-05-21 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Mesa e cadeira |  | Atualizar linha de mesas e cadeiras na planilha de trabalho |  | Samuel | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CONCLUÍDO
ESTRUTURAL | Brinquedos |  | Orçar brinquedos (Touro mecanico e pula pula) |  | Itamar | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Bungee Jump |  | Atualizar sobre o bungee jump na planilha de trabalho |  | Victor | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CONCLUÍDO
ESTRUTURAL | Painel de led |  | Definição de fornecedores de painel de led |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-23 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Efeitos tecnicos |  | Definição de escopo com o Mirão |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Gerador |  | Atualizar linha de gerador na planilha de trabalho |  | Bruno | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | VJ |  | Pegar orçamento com o VJ Zee |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Limpeza |  | Atualizar linha de limpeza na planilha de trablaho |  | Victor | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Radios |  | Pedir 15 radios para chegar na segunda feira |  | Bruno | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Rider Views |  | Puxar escopo de pedido da Views e entender oque/como vamos atender |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Seguranças |  | Puxar outras duas equipes de seguranças e brigadistas para operação |  | Itamar | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Produtor de segurança |  | Puxar produtores de segurança |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO | Giga e Fefo em negociação
ESTRUTURAL | Credenciamento |  | Atualizar linha de credenciamento na planilha de trabalho |  | Samuel | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Foodtruck |  | Atualizar linha de foodtruck na planilha de trabalho |  | Bruno | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Levantar lista de frete |  | Levantar lista de frete para sexta-feira |  | Della | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CONCLUÍDO
ESTRUTURAL | Buffet (Agnelo) |  | Atualizar buffet na planilha de trabalho (precisa dele segunda-feira) |  | Bruno | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Produtores |  | Atualizar negociação com Tota e Beltrão |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
time | PROJETO - Arquibancada | 2026-05-20 | Atualizar projeto da arquibancada |  | Timeline | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
time | PROJETO - Entrada | 2026-05-20 | Atualizar projeto da entrada |  | Timeline | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
Gustavo | PROJETO - Mirante | 2026-05-20 | Atualizar projeto do mirante |  | Timeline | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
Iza | PROJETO - 2 piso da House | 2026-05-20 | Atualizar projeto do segundo piso da house (TV) |  | Timeline | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
time | PROJETO - Paredão Red Bull | 2026-05-20 | Atualizar projeto do paredão da redbull |  | Timeline | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
Iza | PROJETO - Cia Club | 2026-05-23
time | PROJETO - Backstage | 2026-05-23
time | PROJETO - Area de descanso | 2026-05-20
time | PROJETO - MEDCOF | 2026-05-20
Iza | PROJETO - Uniube | 2026-05-23
ESTRUTURAL | Descritivo - Torre fogos |  | Atualizar torre de fogos na planilha de trabalho |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Tukura |  | Atualizar necessidades do Tukura (Hotel com garagem, Maquinário, Alimentação, container) |  | Timeline | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | Estevam |  | Atualizar necessidades do Estevam (Hotel, Maquinário, Alimentação) |  | Olliver | 2026-05-19 | 2026-05-20 | EM ANDAMENTO
ESTRUTURAL | PROJETO - Passacabos |  | Atualizar descritivos de passacabos |  | Iza | 2026-05-20 | 2026-05-21 | EM ANDAMENTO
Puxar o Kadu para montagem das ativações

## CRONOGRAMA DETALHADO (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07
[5 empty] | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM
SETOR | SERVIÇO/EQUIPAMENTO | FILTRO_ENTRADA | ITEM | DIAS | Column 40 | Column 39 | Column 38 | Column 37 | Column 36 | Column 35 | Column 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Column 28 | Column 29 | Column 30 | Column 31 | Column 32 | Column 33
0.00 GERAL |  | 0 | GERAL | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
0.01 GERAL | Alambrado | 1 | Derrubada do Alambrado | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
0.01 GERAL | CODAU | 2 | Limpeza CODAU | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
0.01 GERAL | Topógrafo | 3 | Topógrafo | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
0.01 GERAL | Topógrafo | 4 | Reunião com o topógrafo | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.00 ENTRADA |  | 5 | ENTRADA | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Tenda | 6 | Tenda - Validação | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Tenda | 7 | Tenda - Apoio | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Catraca | 8 | Catraca - Validação | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Elétrica | 9 | Elétrica - Validação | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Iluminação | 10 | Iluminação Serviço - Validação | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Box | 11 | Balcão - Validação | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Internet | 12 | Internet - Validação | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Fechamentos | 13 | Fechamentos - Rua baixo | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Fechamentos | 14 | Fechamentos - Rua cima | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Gradil | 15 | Gradil - Disney | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Iluminação | 16 | Iluminação - Disney | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Container | 17 | Container - Bilheteria | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Gradil | 18 | Gradil - Caracol bilheteria | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Elétrica | 19 | Elétrica - bilheteria | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Monitoramento | 20 | Monitoramento - Entrada | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Monitoramento | 21 | Monitoramento - Bilheteria | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Andaimes | 22 | Andaimes - Comunicação Visual Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Iluminação | 23 | Iluminação - Comunicação Visual Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
1.01 ENTRADA | Cenografia | 24 | Cenografia - Entrada | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.00 ESPAÇO ELETRONICO |  | 25 | ESPAÇO ELETRONICO | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | 26 | Fechamentos - Banheiro químicos | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | 27 | Fechamentos - Fundo bar 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Andaimes | 28 | Andaimes - Comunicação Visual Banheiros | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Comunicação visual | 29 | Comunicação visual - Comunicação Visual Banheiros | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Gerador | 30 | Gerador - Palco Eletronico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Gradil | 31 | Gradil - Gerador Palco Eletronico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | 32 | Iluminação - Geradores | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | 33 | Iluminação - Banheiros Quimicos | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Containers | 34 | Containers - Camarins Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | 35 | Piso - Camarins Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Tendas | 36 | Tenda - Camarins Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Containers | 37 | Containers - Limpeza | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Containers | 38 | Containers - Depósito camarim | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Elétrica | 39 | Elétrica - Camarins | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Banheiros químicos | 40 | Banheiros Químicos - Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Banheiros químicos | 41 | Banheiros Químicos - Camarim Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | 42 | Monitoramento - Camarins Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | 43 | Iluminação - Camarins Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | 44 | Iluminação - Casco CDL/Palco | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | 45 | Monitoramento - Geradores | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | 46 | Piso - Valeta Cima | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | 47 | Piso - Valeta | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Tendas | 48 | Tenda - Bar 04 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Elétrica | 49 | Elétrica - bar 04 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | 50 | Iluminação - Bar 04 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Cenografia | 51 | Comunicação visual - Bar 04 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | 52 | Monitoramento - Bar 04 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | 53 | Fechamentos - Bar 04 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Barricadas | 54 | Barricadas - Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | 55 | Fechamentos - Bar 03 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Elétrica | 56 | Elétrica - bar 03 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | 57 | Iluminação - Bar 03 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Cenografia | 58 | Comunicação visual - Bar 03 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | 59 | Monitoramento - Bar 03 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | 60 | Fechamentos - Bar 03 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | 61 | Piso - House Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Box | 62 | Box - Cobertura House Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Banheiros químicos | 63 | Banheiro Quimico - House Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Barricadas | 64 | Barricadas - House Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Passa cabo | 65 | Passa cabo - Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | 66 | Palco Eletrônico | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | 67 | Fechamentos - Bar 03/Mirante | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.00 RUA |  | 68 | RUA | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Piso | 69 | Piso - Mirante | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Tenda | 70 | Tenda - Mirante | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Elétrica | 71 | Elétrica - Mirante | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Monitoramento | 72 | Monitoramento - Mirante | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Cenografia | 73 | Comunicação visual - Postes | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Cenografia | 74 | Comunicação visual - Bandeiras | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Iluminação | 75 | Iluminação - Comunicação visual Bandeiras | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Box | 76 | Box - Portal | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Cenografia | 77 | Cenografia - Portal | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Iluminação | 78 | Iluminação - Portal | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Monitoramento | 79 | Monitoramento - Portal | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Piso | 80 | Piso - Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Tendas | 81 | Tenda - Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Gradil | 82 | Gradil - Caracol Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Elétrica | 83 | Elétrica - Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Monitoramento | 84 | Monitoramento - Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Iluminação | 85 | Iluminação - Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Comunicação visual | 86 | Comunicação visual - Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Container | 87 | Container - Lojinha | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Tenda | 88 | Tenda - Ambulatório | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Tenda | 89 | Tenda - Acolhimento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Elétrica | 90 | Elétrica - Ambulatório | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Elétrica | 91 | Elétrica - Acolhimento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Mobilia | 92 | Mobilia - Acolhimento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Iluminação | 93 | Iluminação - Acolhimento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Iluminação | 94 | Iluminação - Ambulatório | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Fechamentos | 95 | Fechamentos - Rua baixo | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Fechamentos | 96 | Fechamentos - Fundo Ambulatório | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Box | 97 | Box - Área de descanso | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Elétrica | 98 | Elétrica - Área de descanso | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Iluminação | 99 | Iluminação - Área de descanso | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Monitoramento | 100 | Monitoramento - Área de descanso | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Internet | 101 | Internet - Tendas Rua | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
3.01 RUA | Internet | 102 | Internet - Mirante | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.00 VILA |  | 103 | VILA | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Container | 104 | Containers - Vila | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Banheiros químicos | 105 | Banheiros químicos - Vila | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Tendas | 106 | Tendas - Tenda Elétrica | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Fechamentos | 107 | Fechamentos - Vila | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Elétrica | 108 | Elétrica - Vila | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Iluminação | 109 | iluminação - Vila | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Monitoramento | 110 | Monitoramento - Vila | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Piso | 111 | Piso - Fundo Banheiro | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Iluminação | 112 | Iluminação - Fundo Banheiro | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Fechamentos | 113 | Fechamentos - Fundo banheiro | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Fechamentos | 114 | Fechamentos - Fundo Bares | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Containers | 115 | Container - Internet | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Containers | 116 | Container - Apoio Bar | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Iluminação | 117 | Iluminação - Fundo Bar | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Monitoramento | 118 | Monitoramento - Fundo Bar | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Fechamentos | 119 | Fechamentos - Fundo Backstage | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Fechamentos | 120 | Fechamentos - Fundo Palco | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Piso | 121 | Piso - Credenciamento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Tendas | 122 | Tendas - Credenciamento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Box | 123 | Box - Balcão Credenciamento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Elétrica | 124 | Elétrica - Credenciamento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Monitoramento | 125 | Monitoramento - Credenciamento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Gradil | 126 | Gradil - Credenciamento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Containers | 127 | Container - Guarda-volume Bar | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Containers | 128 | Container - Guarda-volume Segurança | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Iluminação | 129 | Iluminação - Containers Guarda-volume | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Piso | 130 | Piso - Acesso Staff | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Tendas | 131 | Tendas - Acesso Staff | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Catraca | 132 | Catracas - Acesso Staff | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Catraca | 133 | Catracas - Entrada Kart | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Elétrica | 134 | Elétrica - Acesso Staff | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Internet | 135 | Internet - Credenciamento | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Catraca | 136 | Catracas - Entrada Site | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
4.01 VILA | Elétrica | 137 | Elétrica - Catracas Entrada Site | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.00 ESPAÇO PRINCIPAL |  | 138 | ESPAÇO PRINCIPAL | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Poste | 139 | Poste - Tenda Lycra | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Tenda Lycra | 140 | Tenda Lycra | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | 141 | Box - Palco 360 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Som | 142 | Som - Palco 360 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Luz | 143 | Luz - Palco 360 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Elétrica | 144 | Elétrica - Palco 360 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | 145 | Passa cabo - Palco 360 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | 146 | Torre de delay 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | 147 | Torre de delay 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | 148 | Torre de delay 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | 149 | Torre de delay 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | 150 | Barricadas - Torre de delay 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | 151 | Barricadas - Torre de delay 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | 152 | Barricadas - Torre de delay 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | 153 | Barricadas - Torre de delay 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 154 | Iluminação - Torre de delay 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 155 | Iluminação - Torre de delay 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 156 | Iluminação - Torre de delay 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 157 | Iluminação - Torre de delay 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | 158 | Monitoramento - Torre de delay 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | 159 | Monitoramento - Torre de delay 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | 160 | Monitoramento - Torre de delay 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | 161 | Monitoramento - Torre de delay 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | 162 | Passa cabo - Torre de delay 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | 163 | Passa cabo - Torre de delay 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | 164 | Passa cabo - Torre de delay 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | 165 | Passa cabo - Torre de delay 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | 166 | Bombona - Torre de delay 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | 167 | Bombona - Torre de delay 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | 168 | Bombona - Torre de delay 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | 169 | Bombona - Torre de delay 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Transmissão simultanea | 170 | Grua - Transmissão simultanea | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Piso | 171 | Piso - Arquibancada | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 172 | Iluminação - Arquibancada | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | 173 | Fechamentos - Fundo Banheiro - Fechamento 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | 174 | Fechamentos - banheiro - Fechamento 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | 175 | Fechamentos - Fundo bar - Fechamento 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | 176 | Fechamentos - Fundo Banheiro Vila - Fechamento 4 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | 177 | Fechamentos - Camarim - Fechamento 5 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | 178 | Fechamentos - Interno Palco - Fechamento 6 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Tendas | 179 | Tendas - Bar 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 180 | Iluminação - Tendas Bar 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | 181 | Monitoramento - Tendas Bar 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | 182 | Balcão - Bar 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Bebidas | 183 | Bebidas - Bar 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | 184 | Comunicação Visual - Bar 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 185 | Iluminação - Comunicação Visual Bar 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Tendas | 186 | Tendas - Bar 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 187 | Iluminação - Tendas Bar 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | 188 | Monitoramento - Tendas Bar 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | 189 | Balcão - Bar 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Bebidas | 190 | Bebidas - Bar 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | 191 | Comunicação Visual - Bar 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 192 | Iluminação - Comunicação Visual Bar 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Banheiros químicos | 193 | Banheiros químicos - Bloco 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Banheiros químicos | 194 | Banheiros químicos - Bloco 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 195 | Iluminação - Banheiros quimicos - Bloco 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | 196 | Iluminação - Banheiros quimicos - Bloco 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | 197 | Comunicação visual - Banheiros químicos - Bloco 1 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | 198 | Comunicação visual - Banheiros químicos - Bloco 2 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
6.00 PALCO |  | 199 | PALCO | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
200 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
201 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
202 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
203 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
204 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
205 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
206 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
207 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
208 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
209 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07
210 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-07

## RÁDIOS
CONTROLE RÁDIOS
RÁDIO | RESPONSÁVEL | DATA | STATUS | LOCALIZAÇÃO | LEGENDA RÁDIOS |  | LEGENDA RÁDIOS |  | LEGENDA RÁDIOS
1 | Junior |  |  |  | 1 | PRODUÇÃO | 1 | PRODUÇÃO | 1 | PRODUÇÃO
2 | Itamar |  |  |  | 2 | ARTÍSTICO | 2 | ARTÍSTICO | 2 | ARTÍSTICO
3 | Della |  |  |  | 3 | CENOGRAFIA | 3 | CENOGRAFIA | 3 | CENOGRAFIA
4 | Timeline |  |  |  | 4 | CONTROLE DE ACESSOS | 4 | CONTROLE DE ACESSOS | 4 | CONTROLE DE ACESSOS
5 | Gonzaga |  |  |  | 5 | SERVIÇOS | 5 | SERVIÇOS | 5 | SERVIÇOS
6 | Baiano |  |  |  | 6 | BAR | 6 | BAR | 6 | BAR
7 | Iza |  |  |  | 7 | MARKETING | 7 | MARKETING | 7 | MARKETING
8 | Olliver |  |  |  | 8 | FOTO / VIDEO | 8 | FOTO / VIDEO | 8 | FOTO / VIDEO
9 |  |  |  |  | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA
10 |  |  |  |  | 10 | CIA CLUB | 10 | CIA CLUB | 10 | CIA CLUB
11 |  |  |  |  | 11 | FINANCEIRO | 11 | FINANCEIRO | 11 | FINANCEIRO
12 |  |  |  |  | 12 | ESPORTIVO | 12 | ESPORTIVO | 12 | ESPORTIVO
13 |  |  |  |  | 13 | INFRAESTRUTURA | 13 | INFRAESTRUTURA | 13 | INFRAESTRUTURA
14 |  |  |  |  | 14 | RESERVADO | 14 | RESERVADO | 14 | RESERVADO
15 |  |  |  |  | 15 | RESERVADO | 15 | RESERVADO | 15 | RESERVADO
16 |  |  |  |  | 16 | CCO | 16 | CCO | 16 | CCO
17
18 |  |  |  |  | LEGENDA RÁDIOS |  | LEGENDA RÁDIOS |  | LEGENDA RÁDIOS
19 |  |  |  |  | 1 | PRODUÇÃO | 1 | PRODUÇÃO | 1 | PRODUÇÃO
20 |  |  |  |  | 2 | ARTÍSTICO | 2 | ARTÍSTICO | 2 | ARTÍSTICO
21 |  |  |  |  | 3 | CENOGRAFIA | 3 | CENOGRAFIA | 3 | CENOGRAFIA
22 |  |  |  |  | 4 | CONTROLE DE ACESSOS | 4 | CONTROLE DE ACESSOS | 4 | CONTROLE DE ACESSOS
23 |  |  |  |  | 5 | SERVIÇOS | 5 | SERVIÇOS | 5 | SERVIÇOS
24 |  |  |  |  | 6 | BAR | 6 | BAR | 6 | BAR
25 |  |  |  |  | 7 | MARKETING | 7 | MARKETING | 7 | MARKETING
26 |  |  |  |  | 8 | FOTO / VIDEO | 8 | FOTO / VIDEO | 8 | FOTO / VIDEO
27 |  |  |  |  | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA
28 |  |  |  |  | 10 | CIA CLUB | 10 | CIA CLUB | 10 | CIA CLUB
29 |  |  |  |  | 11 | FINANCEIRO | 11 | FINANCEIRO | 11 | FINANCEIRO
30 |  |  |  |  | 12 | ESPORTIVO | 12 | ESPORTIVO | 12 | ESPORTIVO
31 |  |  |  |  | 13 | INFRAESTRUTURA | 13 | INFRAESTRUTURA | 13 | INFRAESTRUTURA
32 |  |  |  |  | 14 | RESERVADO | 14 | RESERVADO | 14 | RESERVADO
33 |  |  |  |  | 15 | RESERVADO | 15 | RESERVADO | 15 | RESERVADO
34 |  |  |  |  | 16 | CCO | 16 | CCO | 16 | CCO
35
36 |  |  |  |  | LEGENDA RÁDIOS |  | LEGENDA RÁDIOS |  | LEGENDA RÁDIOS
37 |  |  |  |  | 1 | PRODUÇÃO | 1 | PRODUÇÃO | 1 | PRODUÇÃO
38 |  |  |  |  | 2 | ARTÍSTICO | 2 | ARTÍSTICO | 2 | ARTÍSTICO
39 |  |  |  |  | 3 | CENOGRAFIA | 3 | CENOGRAFIA | 3 | CENOGRAFIA
40 |  |  |  |  | 4 | CONTROLE DE ACESSOS | 4 | CONTROLE DE ACESSOS | 4 | CONTROLE DE ACESSOS
41 |  |  |  |  | 5 | SERVIÇOS | 5 | SERVIÇOS | 5 | SERVIÇOS
42 |  |  |  |  | 6 | BAR | 6 | BAR | 6 | BAR
43 |  |  |  |  | 7 | MARKETING | 7 | MARKETING | 7 | MARKETING
44 |  |  |  |  | 8 | FOTO / VIDEO | 8 | FOTO / VIDEO | 8 | FOTO / VIDEO
45 |  |  |  |  | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA | 9 | SEGURANÇA / BRIGADA
46 |  |  |  |  | 10 | CIA CLUB | 10 | CIA CLUB | 10 | CIA CLUB
47 |  |  |  |  | 11 | FINANCEIRO | 11 | FINANCEIRO | 11 | FINANCEIRO
48 |  |  |  |  | 12 | ESPORTIVO | 12 | ESPORTIVO | 12 | ESPORTIVO
49 |  |  |  |  | 13 | INFRAESTRUTURA | 13 | INFRAESTRUTURA | 13 | INFRAESTRUTURA
50 |  |  |  |  | 14 | RESERVADO | 14 | RESERVADO | 14 | RESERVADO
51 |  |  |  |  | 15 | RESERVADO | 15 | RESERVADO | 15 | RESERVADO
52 |  |  |  |  | 16 | CCO | 16 | CCO | 16 | CCO
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

## PRODUTORES
Lista de produtores
Produtor | Função | Área | Canaleta
Olliver | Head Geral | Geral | 1
Della | Planejamento | Geral | 1
Itamar | Head Infra e mão de obra | Geral | 1
Giovanne | Produção geral | Geral | 1
Júnior | Produção geral | Geral | 1
Baiano | Alimentação | Geral | 1
Gonzaga | Manutenção | Geral | 1
Iza | Arquiteta | Geral | 1
Renata | Produção geral | Geral | 1

## CRACHÁS
LISTA DE NOMES E CRACHÁS
NUMERO | NOME COMPLETO | NOME CRACHÁ | LINK FOTO | SETOR/TIPO
1 | FERNANDO OLLIVER | Fernando Olliver | Fernando Olliver.png | PRODUÇÃO
2 | ITAMAR | Itamar Júnior | Itamar Júnior.jpg | PRODUÇÃO
3 | DELLA | Della | Thiago Della Noce.jpg | PRODUÇÃO
4 | GIOVANE TIMELINE | Giovanne Ferreira | Giovanne Dias.jpeg | PRODUÇÃO
5 | GONZAGA | Gonzaga | IMG_4966 - Junior Pereira.jpeg | PRODUÇÃO
6 | BAIANO | Baiano | baiano.jpg | PRODUÇÃO
7 | JÚNIOR EXP | Júnior Pereira | Junior Pereira.jpeg | PRODUÇÃO
8 | IZA | Iza | Izabella.JPG | PRODUÇÃO
9 | RUAN | Ruan Carvalho | Ruan Souza.jpg | PRODUÇÃO
10 | JEAN | Jean | Jean.jpeg | PRODUÇÃO
13 | SAMUEL | Samuel W. | WhatsApp Image 2022-06-10 at 11.05.47 - Samuel Wainer.jpeg | PRODUÇÃO
14 | BRUNO | Bruno Bertolucci | Bruno Bertolucci.jpg | PRODUÇÃO
15 | VICTOR | Victor Batista | Victor Batista.png | PRODUÇÃO
16 | ALAOR | Alaor Neto | Alaor Ribeiro.jpeg | PRODUÇÃO
17 | FELIPE | Felipe Reis | felipe reis.jpeg | PRODUÇÃO
18 | EURÍPEDES | Eurípedes Júnior | Eurípedes Junior.png | PRODUÇÃO
19 | FERNANDO CAFÉ | Fernando Kofes | foto cracha - Fernando Kofes.png | PRODUÇÃO
27 | KADU | Kadu | IMG_9841 - Carlos Eduardo Reis.jpeg | PORTARIA
29 | VERONICA | Veronica Azevedo | Verônica Azevedo.jpeg | FINANCEIRO
39 | PH | Pedro Henrique | PEDRO HENRIQUE (1) (1) - Pedro Machado.jpg | MARKETING/NIX
35 | LUNA | Camila Luna | Camila Luna.jpeg | MARKETING/NIX
33 | YASMIM | Yasmim Leal | Yasmim Leal.JPEG | MARKETING/NIX
34 | GUILHERME DESIGNER | Gui Costa | Guilherme.png | MARKETING/NIX
36 | JORDANA | Jordana Moreira | JORDANA - Jordana Moreira.jpeg | MARKETING/NIX
37 | LEOZINHO | Leo yamaguti | Leonardo Kenzo.jpeg | MARKETING/NIX
38 | MARCELLA | Marcella | Marcella Oliveira.jpg | MARKETING/NIX
11 | LEOZÃO | Leozão | leozão.png | PRODUÇÃO
12 | CRISTIANO | Christiano Silva | Christiano Luiz.jpeg | PRODUÇÃO
20 | GEOVANA | Geovana Lima | Geovana Lima.jpeg | PRODUÇÃO
21 | ITAMAR PAI | Itamar | itamar.jpeg | BAR
22 | EVERTON MAMÃE | Everton - Mamãe | Everton Mamãe.jpg | BAR
23 | DAN – BAR | Danilo Alves | IMG-20250924-WA0003 - Danilo Alves.jpg | BAR
24 | FAMAT | Famat | Famat.jpg | PORTARIA
25 | HELEN | Hellen Pereira | Hellen Pereira.jpg | PORTARIA
26 | DANIEL DANI BOY | Daniel Coelho | Daniel Ferreira Coelho.png | PORTARIA
28 | LAYS | Lays | Lays Branco.jpeg | PORTARIA
30 | GLENDA | Glendha | Glendha.jpeg | FINANCEIRO
31 | Rose | Rose | rose.jpg | FINANCEIRO
32 | Yasmin | Yasmin Beatriz | Yasmin.jpg | FINANCEIRO
40 | RAFAEL | Rafael | rafa.jpeg | MARKETING/NIX
46 | BÁRBARA MARTINS | Bárbara Eduarda | Bárbara Eduarda.jpeg | CAMARIM
47 | DAYANE ALVES | Dayane Alves | Dayane Alves Alves.jpg | CAMARIM
48 | LOREN RIBEIRO | Loren Ribeiro | IMG_7297 - Loren Ribeiro.jpeg | CAMARIM

## COMPRAS
COMPRAS
ITEM | QUANTIDADE | DATA | VALOR | DESCRIÇÃO | CARTÃO
Gelo moído 10kg | 5 | 2026-05-14 |  | Gelo 1000
Gelo moído 10kg | 5 | 2026-05-18 |  | Gelo 1000
Gelo moído 10kg | 8 | 2026-05-20 |  | Gelo 1000
0

## LISTA DE FRETE
LISTA DE FRETE
MATERIAL | QUANTIDADE | DATA | SOLICITANTE

## ALIMENTAÇÃO
CONTROLE ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO | 16/05 |  | 17/05 |  | 18/05 |  | 19/05 |  | 20/05 |  | 21/05 |  | 22/05 |  | 23/05 |  | 24/05 |  | 25/05 |  | 24/05 |  | 25/05 |  | 26/05 |  | 27/05 |  | 28/05 |  | 29/05 |  | 30/05 |  | 31/05 |  | 01/06 |  | 02/06 |  | 03/06
| Almoço | Refri | Almoço | Refri | Almoço | Refri | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar | Almoço | Jantar
Bar do Roberto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
EXP | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3
23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CARREGADORES
CONTROLE DE CARREGADORES
|  | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | QUI | SEX
FRENTES | FORNECEDOR | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06
Estrutura Palco Principal | Lok Piramide | SEG: 4; TER: 4; QUA: 4; QUI: 4; SEX: 4; SAB: 4; DOM: 4; SEG: 4; TER: 4; QUA: 4; QUI: 4
Box Eletronico; 360 e diversos | Modo 4 | QUA: 4; QUI: 4
Cenografia Palco Principal | Views | SEG: 8; TER: 8; QUA: 8; QUI: 8; SEX: 8; SAB: 8; DOM: 8; SEG: 8
Produção Geral | EXP Produções | QUI: 2
Som Palco Principal | Super Som | TER: 12; QUA: 12
Luz Palco Principal | Gyn Light | SEX: 10; SAB: 10; DOM: 10; SEG: 10; TER: 8; QUA: 6
Som Eletronico e Som e luz 360 | M2 | TER: 12; QUA: 8
Luz Eletronico e Ambiente | Future Pro | TER: 8; QUA: 8
LED Palco Principal |  | SEG: 10; TER: 10; QUA: 4
LED Palco Eletronico |  | SEG: 10; TER: 10; QUA: 4
Esportivo | EXP Produções
Tecnica Palco |  | QUI: 12; SEX: 12; SAB: 12; DOM: 12
| 328 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 38 | 60 | 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SEGURANÇAS
CONTROLE SEGURANÇAS
TIPO | QUANTIDADE | CARGA | HORÁRIOS | DATA | VALOR
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-07
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-08
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-09
Patrimonial | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-10
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-10
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-11
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-12
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-13
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-14
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-15
Brigadista | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-15
Porteiro | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-16
Brigadista | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-16
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-16
Porteiro | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-17
Brigadista | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-17
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-17
Porteiro | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-18
Brigadista | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-18
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-18
Porteiro | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-19
Brigadista | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-19
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-19
Porteiro | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-20
Brigadista | 1 | 12h | 07h às 19h | 2026-05-20
Patrimonial | 1 | 12h | 19h às 07h | 2026-05-20

## LIMPEZA
CONTROLE LIMPEZA
TIPO | QUANTIDADE | CARGA | HORÁRIOS | DATA | VALOR

## BOX 2026
LOCAL | VALOR UND | VALOR T.T. | QNTD | METROS T.T | CUBO | 15º | 30º | 45º | 60º | 0,20m | 0,40m | 0,35m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 3,50m | 4,00m | 5,00m | P50 2m | P50 5m
FACHADA P. Principal - | 35 | PACOTE | 1 | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE | PACOTE
FACHADA P. eletronico | 35 | 49070 | 1 | 1402 | 310 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54 | 0 | 324 | 82 | 0 | 23 | 3
PALCO 360 | 35 | 13160 | 1 | 376 | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0
BAR 4 - PALCO ELETRÔNICO | 35 | 1715 | 1 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0
BAR 3 - PALCO ELETRÔNICO | 35 | 3080 | 1 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0
HOUSE - PALCO ELETRÔNICO | 35 | 1400 | 1 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
SUPER TOTEM - PALCO ELETRÔNICO | 35 | 1400 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
SUPER TOTEM - RUA | 35 | 1400 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
BALCÃO CIA CLUB - CAMARIM PRINCIPAL | 35 | 560 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PÓRTICO ESTACIONAMENTO STAFF - KART | 35 | 1050 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
PÓRTICO ESTACIONAMENTO CLIENTES - CLIENTES | 35 | 1050 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
BAR 01 - PALCO PRINCIPAL | 35 | 5145 | 1 | 147 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0
BAR 02 - PALCO PRINCIPAL | 35 | 5145 | 1 | 147 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0
BALCÃO SERVIÇOS 01 - CAIXA E LOJINHA | 35 | 1190 | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
BALCÃO SERVIÇOS 02 - ECO COPO, SAC E TROCA DE KIT | 35 | 1540 | 1 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
BALCÃO BACKSTAGE | 35 | 525 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
BALCÃO INGRESSOLIVE - PORTARIA | 35 | 560 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
BALCÃO CREDENCIAMENTO STAFF | 35 | 595 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
ATIVAÇÃO REDBULL | 35 | 3710 | 1 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
ENTRADA (IDEIA) | 35 | 5355 | 1 | 153 | 10 | 10 | [7 empty] | 5 |  | 2 |  | 3 | 5 |  |  | 22
| 35 | 0 | 1 | 0
| 35 | 0 | 1 | 0
| 35 | 0 | 1 | 0
| 35 | 0 | 1 | 0
| 35 | 0 | 1 | 0
|  | 97650 |  | 2790 | 472 | 14 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 13 | 176 | 8 | 364 | 112 | 0 | 61 | 149 | 0 | 0
LOCAL | VALOR UND | VALOR T.T. | QNTD | METROS T.T | CUBO | 15º | 30º | 45º | 60º | 0,20m | 0,40m | 0,35m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 3,50m | 4,00m | 5,00m | P50 2m | P50 5m
FACHADA P. eletronico | 35 | 49070 | 1 | 1402 | 310 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54 | 0 | 324 | 82 | 0 | 23 | 3
|  | 49070 |  | 1402 | 310 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54 | 0 | 324 | 82 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0
LOCAL | VALOR UND | VALOR T.T. | QNTD | METROS T.T | CUBO | 15º | 30º | 45º | 60º | 0,20m | 0,40m | 0,35m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 3,50m | 4,00m | 5,00m | P50 2m | P50 5m
FACHADA Palco Principal | 35 | 138530 | 1 | 3958 | 612 | 34 | 4 | 36 | 4 | 186 | 100 | 2 | 210 | 88 | 130 | 112 | 16 | 170 | 232 | 104 | 97 | 104 | 8 | 8
|  | 138530 |  | 3958 | 612 | 34 | 4 | 36 | 4 | 186 | 100 | 2 | 210 | 88 | 130 | 112 | 16 | 170 | 232 | 104 | 97 | 104 | 8 | 8
LOCAL | VALOR UND | VALOR T.T. | QNTD | METROS T.T | CUBO | 15º | 30º | 45º | 60º | 0,20m | 0,40m | 0,35m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 3,50m | 4,00m | 5,00m | P50 2m | P50 5m
PALCO 360 | 35 | 13160 | 1 | 376 | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0
|  | 13160 |  | 376 | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0

## Atualização de BOX 2026
LOCAL | VALOR UND | VALOR T.T. | QNTD | METROS T.T | CUBO | 15º | 30º | 45º | 60º | 0,20m | 0,40m | 0,35m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 3,50m | 4,00m | 5,00m | P50 2m | P50 5m
LADO ESQUERDO | 35 | 62790 | 1 | 1794 | 286 | 17 | 0 | 14 | 2 | 88 | 48 | 0 | 92 | 33 | 61 | 44 | 8 | 73 | 100 | 49 | 48 | 47 | 4 | 4
MEIO | 35 | 8540 | 1 | 244 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 2 | 20 | 20 | 8 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 2
LADO DIREITO | 35 | 62790 | 1 | 1794 | 286 | 17 | 0 | 14 | 2 | 88 | 48 | 0 | 92 | 33 | 61 | 44 | 8 | 73 | 100 | 49 | 48 | 47 | 4 | 4
|  | 134120 |  | 3832 | 610 | 34 | 0 | 40 | 4 | 186 | 98 | 2 | 204 | 86 | 130 | 112 | 16 | 178 | 210 | 98 | 97 | 96 | 8 | 8
LOCAL | VALOR UND | VALOR T.T. | QNTD | METROS T.T | CUBO | 15º | 30º | 45º | 60º | 0,20m | 0,40m | 0,35m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 3,50m | 4,00m | 5,00m | P50 2m | P50 5m
LADO ESQUERDO | 35 | 59780 | 1 | 1708 | 286 | 17 | 0 | 14 | 2 | 149 | 48 | 0 | 210 | 33 | 0 | 52 | 0 | 73 | 100 | 0 | 48 | 47 | 4 | 4
MEIO | 35 | 8820 | 1 | 252 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 2 | 28 | 20 | 0 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 2
LADO DIREITO | 35 | 59780 | 1 | 1708 | 286 | 17 | 0 | 14 | 2 | 149 | 48 | 0 | 210 | 33 | 0 | 52 | 0 | 73 | 100 | 0 | 48 | 47 | 4 | 4
|  | 128380 |  | 3668 | 610 | 34 | 0 | 40 | 4 | 316 | 98 | 2 | 448 | 86 | 0 | 128 | 0 | 178 | 210 | 0 | 97 | 96 | 8 | 8
LOCAL | VALOR UND | VALOR T.T. | QNTD | METROS T.T | CUBO | 15º | 30º | 45º | 60º | 0,20m | 0,40m | 0,35m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 3,50m | 4,00m | 5,00m | P50 2m | P50 5m
HOUSE MIX | 35 | #REF! | 1 | #REF! | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
TORRE DE DELAY | 35 | #REF! | 1 | #REF! | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
TORRE DE DELAY | 35 | #REF! | 1 | #REF! | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
TORRE DE DELAY | 35 | #REF! | 1 | #REF! | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
TORRE DE DELAY | 35 | #REF! | 1 | #REF! | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
PIRULITOS De Iluminação | 35 | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #REF! |  | #REF! | 99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
PEÇAS PEQUENAS NO LOCAL
PEÇAS DE 50 |  |  | 140
PEÇAS DE 60 |  |  | 29
CUBOS |  |  | 249
Abater 20 de 50 pra nivelamento
FALTAM
PEÇAS DE 20 |  |  | 187
PEÇAS DE 40 |  |  | 53
PEÇAS DE 60 |  |  | 45
PEÇAS DE 50 |  |  | 120
CUBOS |  |  | 174
ANGULOS DE 45 |  |  | 10
ANGULOS DE 15 |  |  | 10
DIVERSOS
TUBOS DE 1M + ALGEMAS |  |  | 60
TUBOS DE 3M + ALGEMAS |  |  | 2
TUBOS DE 5M + ALGEMAS |  |  | 1
PRATICAVEIS 2X1 |  |  | 12
[5 empty] | CUBO | 15º | 45º | 0,20m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 4,00m | 5,00m
HOUSE MIX | 88 | PACOTE | PACOTE | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0
TORRE DE DELAY | 166 | 35 | 5810 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
TORRE DE DELAY | 166 | 35 | 5810 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
TORRE DE DELAY | 166 | 35 | 5810 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
TORRE DE DELAY | 166 | 35 | 5810 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
PIRULITOS | 128 | 35 | 4480 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 148 | 0

## BOX PRINCIPAL 2025 (hidden)
LOCAL | VALOR T.T. | VALOR UND | METROS T.T | QTD | CUBO 15° | CUBO 45° | CUBO 75° | CUBO | CUBO 6 FACES | Q30 0,20M | Q30 0,35 M | Q30 0,40 M | Q30 0,50 M | Q30 0,55 M | Q30 0,60 M | Q30 0,70 M | Q30 1,00 M | Q30 1,70 M | Q30 2,00 M | Q30 3,00 M | Q30 4,00 M | Q30 5,00 M | CUMEEIRA 15° | TRELICA Q30 COM FACES CENTRO 0,587 M | TRELICA Q30 COM FACES NAS DUASPONTAS: 2,60 M | TRELICA Q30 COM FACES NAS DUAS PONTAS: 3,60 M | TRELICA Q30 EXTREMIDADE EM ANGULO: 0,53 M | FIXADOR DE TRILHO PARA LONA Q30 | GRAMPO Q30 | GUARDA CORPO 2,0 M | PARAFUSO 5/8" X 2" | PAU DE CARGA Q30 | PRATICAVEL 2,00 X 1,00 M | TALHA | IBC | TRILHO PARA LONA 5,00 M | TUBO: 5CM X 1,00 M C/ 2 ABRAÇADEIRAS GIRATORIAS | CINTA CATRACA
Palco Principal | 2391 |  | 2391 | 1 | 8 | 20 | 57 | 82 | 0 | 38 | 28 | 16 | 12 | 4 | 14 | 10 | 40 | 24 | 122 | 84 | 20 | 234 | 4 | 4 | 36 | 45 | 8 | 168 | 172 | 4 | 4632 | 4 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0
2- Torre 2 Rev.00 (x2) | 1380 |  | 1380 | 1 | 0 | 24 | 0 | 192 | 12 | 4 | 0 | 16 | 100 | 0 | 42 | 8 | 262 | 0 | 56 | 4 | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4592 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4
3- Torre 3 Rev.00 (x2) | 378 |  | 378 | 1 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 66 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4- Torre 4 Rev.00 (x2) | 572 |  | 572 | 1 | 0 | 16 | 8 | 122 | 10 | 12 | 0 | 12 | 66 | 0 | 4 | 6 | 148 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5- Ponte Rev.00 (x2) | 96 |  | 96 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6- House Rev.01 | 118 |  | 118 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7- Delay Rev.00 (x4) | 312 |  | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8- Torre Iluminação (x2) | 128 |  | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 1
| 0 |  | 0 | 1
| 0 |  | 0 | 1
| 0 |  | 0 | 1
| 5375 |  | 5375 |  | 16 | 92 | 87 | 458 | 22 | 66 | 28 | 53 | 206 | 4 | 76 | 48 | 501 | 24 | 408 | 164 | 112 | 314 | 8 | 4 | 36 | 117 | 8 | 168 | 288 | 4 | 14472 | 4 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4

## PAINEL DE LED
PAINEL DE LED
LOCAL | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO | METROS T.T.
Palco Principal | Bancada DJ | 4x1 | 4
Palco Principal | Bancada DJ | 4x1 | 4
Palco Principal | Fachada de Palco | 300 metros | 300
Palco Principal | CIA Club | 4x3 | 12
Palco Eletronico | Palco completo | 160 metros | 160
METRAGEM TOTAL |  |  | 480

## BANHEIROS
CONTROLE DE BANHEIROS | [6 empty] | PÚBLICO | 3000
[7 empty] | BANHEIROS NECESSÁRIO | 37.5
[7 empty] | BANHEIROS SERVIÇO | 0
[7 empty] | BANHEIROS PÚBLICO | 0
CHECK | REFERENCIAL | SETOR | LOCAL | QTD | QTD PNE | SERVIÇO? | MONTADO | ALTERADO
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | 0 | 0

## BARRICADAS
BARRICADAS
TIPO PEÇA | SETOR | QUANTIDADE
Barricada reta | TORRE DE DELAY | 20
Barricada reta | PALCO PRINCIPAL | 184 | Total barricadas
Barricada reta | TORRE DE DELAY | 20 | TIPO PEÇA | QUANTIDADE | VALOR
Barricada reta | TORRE DE DELAY | 20 | Barricada reta | 281 | 28100
Barricada reta | TORRE DE DELAY | 20 | Curva direita | 15 | 1500
Barricada reta | PALCO 360º | 60 | Curva esquerda | 14 | 1400
Barricada reta | PALCO ELETRÔNICO | 37 |  | 310 | 31000
Barricada reta | HOUSE ELETRÔNICO | 22
Curva direita | TORRE DE DELAY | 4
Curva direita | PALCO PRINCIPAL | 9
Curva direita | TORRE DE DELAY | 4
Curva direita | TORRE DE DELAY | 4
Curva direita | TORRE DE DELAY | 4
Curva direita | PALCO 360º | 6
Curva direita | HOUSE ELETRÔNICO | 4
Curva esquerda | TORRE DE DELAY | 4
Curva esquerda | PALCO PRINCIPAL | 8
Curva esquerda | TORRE DE DELAY | 4
Curva esquerda | TORRE DE DELAY | 4
Curva esquerda | TORRE DE DELAY | 4
Curva esquerda | PALCO 360º | 6
Curva esquerda | HOUSE ELETRÔNICO | 4
452

## GRADIL E TENDAS
Gradil e Tendas
OBS | ITEM | STATUS | POSICIONAMENTO | Finalidade | ESTILO | QNTD | L | C | A | M2 | FECHAMENTO LONAS (METRO QUADRADO) | GRADIL (METRO LINEAR) | VALOR UNIT. | VALOR T.T.
FORNECEDOR 1 | GRADIL | PENDENTE | KART | ENTRADA VEÍCULOS STAFF | GRADIL | 9 | [5 empty] | 18 | 10 | 90
FORNECEDOR 1 | GRADIL | PENDENTE | ROTATÓRIA | CORREDOR PEDESTRES | GRADIL | 283 | [5 empty] | 566 | 10 | 2830
FORNECEDOR 1 | GRADIL | PENDENTE | ROTATÓRIA | FLUXO VEÍCULOS AVENIDA | GRADIL | 40 | [5 empty] | 80 | 10 | 400
FORNECEDOR 1 | GRADIL | PENDENTE | ROTATÓRIA | CORREDOR PEDESTRES | GRADIL | 414 | [5 empty] | 828 | 10 | 4140
FORNECEDOR 1 | GRADIL | PENDENTE | ROTATÓRIA | CORREDOR PEDESTRES | GRADIL | 86 | [5 empty] | 172 | 10 | 860
FORNECEDOR 1 | GRADIL | PENDENTE | ROTATÓRIA | FLUXO VEÍCULOS AVENIDA | GRADIL | 40 | [5 empty] | 80 | 10 | 400
FORNECEDOR 2 | GRADIL | PENDENTE | ENTRADA | VALIDAÇÃO | GRADIL | 78 | [5 empty] | 156 | 10 | 780
FORNECEDOR 2 | GRADIL | PENDENTE | ENTRADA | CARACOL / DISNEY PARTE 01 | GRADIL | 303 | [5 empty] | 606 | 10 | 3030
FORNECEDOR 2 | GRADIL | PENDENTE | ENTRADA | CARACOL / DISNEY PARTE 02 | GRADIL | 101 | [5 empty] | 202 | 10 | 1010
FORNECEDOR 2 | GRADIL | PENDENTE | RUA | ISOLAMENTO | GRADIL | 87 | [5 empty] | 174 | 10 | 870
FORNECEDOR 2 | GRADIL | PENDENTE | BILHETERIA | DISNEY | GRADIL | 11 | [5 empty] | 22 | 10 | 110
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | KART | PROIBIR DESCER CARRO | GRADIL | 2 | [5 empty] | 4 | 10 | 20
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | CREDENCIAMENTO | FECHAR A RUA DE RETORNO | GRADIL | 5 | [5 empty] | 10 | 10 | 50
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | CREDENCIAMENTO | CARACOL | GRADIL | 36 | [5 empty] | 72 | 10 | 360
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | CREDENCIAMENTO | ACESSO STAFF | GRADIL | 12 | [5 empty] | 24 | 10 | 120
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | GERADOR PALCO PRINCIPAL | RECUO | GRADIL | 22 | [5 empty] | 44 | 10 | 220
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | RUA | AMBULATÓRIO | GRADIL | 10 | [5 empty] | 20 | 10 | 100
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | CAIXA ALIMENTAÇÃO | DISNEY | GRADIL | 16 | [5 empty] | 32 | 10 | 160
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | ECO COPO | DISNEY | GRADIL | 12 | [5 empty] | 24 | 10 | 120
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | LOJINHA | DISNEY | GRADIL | 14 | [5 empty] | 28 | 10 | 140
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | LOJINHA | DISNEY | GRADIL | 12 | [5 empty] | 24 | 10 | 120
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | RUA | BUNGEE JUMP | GRADIL | 32 | [5 empty] | 64 | 10 | 320
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | GERADOR PALCO ELETRÔNICO | RECÚO | GRADIL | 14 | [5 empty] | 28 | 10 | 140
FORNECEDOR 3 | GRADIL | PENDENTE | KART | ACESSO VEÍCULOS STAFF | GRADIL | 2 | [5 empty] | 4 | 10 | 20
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | PISTA PRINCIPAL | BAR 01 | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PISTA PRINCIPAL | BAR 02 | AVANCE | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 3 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | PALCO ELETRÔNICO | BAR 03 | ARCO | 1 | 6 | 10 | 3 | 60 | 0 |  | 15 | 900
| TENDA | PENDENTE | PALCO ELETRÔNICO | BAR 03 | ARCO | 1 | 6 | 10 | 3 | 60 | 0 |  | 15 | 900
| TENDA | PENDENTE | PALCO ELETRÔNICO | BAR 03 | ARCO | 1 | 6 | 10 | 3 | 60 | 0 |  | 15 | 900
| TENDA | PENDENTE | PALCO ELETRÔNICO | BAR 03 | ARCO | 1 | 6 | 10 | 3 | 60 | 0 |  | 15 | 900
| TENDA | PENDENTE | PALCO ELETRÔNICO | BAR 04 | ARCO | 1 | 6 | 10 | 3 | 60 | 0 |  | 15 | 900
| TENDA | PENDENTE | PALCO ELETRÔNICO | BAR 04 | ARCO | 1 | 6 | 10 | 3 | 60 | 0 |  | 15 | 900
| TENDA | EM ANDAMENTO | CAMARIM | CAMARIM | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 2 |  | 15 | 960
| TENDA | EM ANDAMENTO | CAMARIM | CAMARIM | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 1 |  | 15 | 960
| TENDA | EM ANDAMENTO | CAMARIM | CAMARIM | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 2 |  | 15 | 960
| TENDA | EM ANDAMENTO | CAMARIM | CAMARIM | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 1 |  | 15 | 960
| TENDA | EM ANDAMENTO | CAMARIM | CAMARIM | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 2 |  | 15 | 960
| TENDA | EM ANDAMENTO | CAMARIM | CAMARIM | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 2 |  | 15 | 960
| TENDA | PENDENTE | CAMARIM | CAMARIM | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 2 |  | 15 | 960
| TENDA | PENDENTE | CAMARIM | CIA CLUB | CALHADA | 1 | 8 | 8 | 3 | 64 | 1 |  | 15 | 960
| TENDA | EM ANDAMENTO | BACKSTAGE | BACKSTAGE | CALHADA | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 1 |  | 15 | 1500
| TENDA | EM ANDAMENTO | BACKSTAGE | BACKSTAGE | CALHADA | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 1 |  | 15 | 1500
| TENDA | EM ANDAMENTO | BACKSTAGE | BACKSTAGE | CALHADA | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 1 |  | 15 | 1500
| TENDA | EM ANDAMENTO | BACKSTAGE | ALIMENTAÇÃO STAFF | CALHADA | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 2 |  | 15 | 1500
| TENDA | EM ANDAMENTO | BACKSTAGE | COZINHA | CALHADA | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 1 |  | 15 | 1500
| TENDA | EM ANDAMENTO | ENTRADA | VALIDAÇÃO | CALHADA | 1 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 |  | 15 | 1500
| TENDA | EM ANDAMENTO | ENTRADA | VALIDAÇÃO | CALHADA | 1 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 |  | 15 | 1500
| TENDA | EM ANDAMENTO | ENTRADA | VALIDAÇÃO | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 1 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | ENTRADA | VALIDAÇÃO | CALHADA | 1 | 5 | 10 | 4 | 50 | 0 |  | 15 | 750
| TENDA | EM ANDAMENTO | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO | TUBULAR | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 3 |  | 15 | 1500
| TENDA | PENDENTE | CREDENCIAMENTO | ACESSO STAFF | TUBULAR | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 15 | 135
| TENDA | PENDENTE | CREDENCIAMENTO | ACESSO STAFF | TUBULAR | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 15 | 135
| TENDA | PENDENTE | CAMARIM ELETRÔNICO | CAMARIM | TUBULAR | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 3 |  | 15 | 1500
| TENDA | PENDENTE | CIA CLUB | ACESSO CIA CLUB PALCO PRINCIPAL | TUBULAR | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9 | 2 |  | 15 | 135
| TENDA | PENDENTE | BACKSTAGE | ACESSO BACKSTAGE | TUBULAR | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9 | 2 |  | 15 | 135
| TENDA | PENDENTE | FINAL DA RUA | AMBULATÓRIO | TUBULAR | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 3 |  | 15 | 1500
| TENDA | PENDENTE | FINAL DA RUA | AMBULATÓRIO | TUBULAR | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 3 |  | 15 | 1500
| TENDA | PENDENTE | FINAL DA RUA | ACOLHIMENTO | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 3 | 25 | 3 |  | 15 | 375
| TENDA | PENDENTE | RUA | LOJINHA | ARCO | 1 | 5 | 10 | 3 | 50 | 2 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | RUA | LOJINHA | ARCO | 1 | 5 | 10 | 3 | 50 | 2 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | RUA | LOJINHA | ARCO | 1 | 5 | 10 | 3 | 50 | 2 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | RUA | ECO COPO | ARCO | 1 | 5 | 10 | 3 | 50 | 2 |  | 15 | 750
| TENDA | PENDENTE | RUA | SAC | ARCO | 1 | 5 | 5 | 3 | 25 | 3 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | VILA | Elétrica | TUBULAR | 1 | 8 | 8 | 2.5 | 64 | 3 |  | 15 | 960
| TENDA | AGUARDAR | ROTATÓRIA | POLÍCIA | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 0 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | ESTACIONAMENTO | ESTACIONAMENTO | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 0 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | ROTATÓRIA | POLÍCIA | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 0 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | ROTATÓRIA | POLÍCIA | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 0 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | DISNEY | POLÍCIA | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 0 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | DISNEY | GCM | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 0 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | KART | SEGURANÇA | TUBULAR | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 0 |  | 15 | 375
| TENDA | AGUARDAR | PALCO ELETRÔNICO | ACESSO CIA CLUB | TUBULAR | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9 | 0 |  | 15 | 135
[10 empty] | 3406 | 58 | 3282 |  | 67500

## PISO E FECHAMENTOS
Piso e fechamentos
ITEM | POSICIONAMENTO | FINALIDADE | QTD | A | L | C | AREA M² | METRAGEM LINEAR | VALOR UN. | VALOR | Column 12
| EASYFLOOR | [5 empty] | 0
PISO | BACKSTAGE |  | 1 |  |  |  | 680 |  | 12 | 8160 | CAPRIMAR
PISO | FRENTE DO CAMARIM |  | 1 |  |  |  | 50 |  | 12 | 600 | CAPRIMAR
PISO | ALIMENTAÇAO |  | 1 |  |  |  | 300 |  | 12 | 3600 | CAPRIMAR
PISO | SERVIÇOS |  | 1 |  |  |  | 320 |  | 12 | 3840 | CAPRIMAR
PISO | REDBULL |  | 1 |  |  |  | 200 |  | 12 | 2400 | CAPRIMAR
| PISO ELEVADO VIEWS | [5 empty] | 0
PISO | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PISO EXTRA |  | 1 | 2.5 | 11.25 | 13.5 | 151.875 |  | 40 | 6075 | Mobile 2000
PISO | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL |  | 1 | 2.5 | 15.75 | 11.25 | 177.1875 |  | 40 | 7087.5 | Mobile 2000
PISO | PALCO PRINCIPAL CENTRAL |  | 1 | 2.5 | 19.5 | 22.6 | 440.7 |  | 40 | 17628 | Mobile 2000
PISO | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA |  | 1 | 2.5 | 15.75 | 11.25 | 177.1875 |  | 40 | 7087.5 | Mobile 2000
PISO | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA EXTRA |  | 1 | 2.5 | 11.25 | 11.25 | 126.5625 |  | 40 | 5062.5 | Mobile 2000
PISO | PALCO PRINCIPAL - ADICIONAL DE PATAMAR |  | 1 | 2.5 | 2.25 | 4.5 | 10.125 |  | 40 | 405 | Mobile 2000
PISO | PALCO PRINCIPAL - PASSARELA |  | 1 | 2.5 | 2.25 | 13.5 | 30.375 |  | 40 | 1215 | Mobile 2000
PISO | PALCO PRINCIPAL - PASSARELA - QUINAS (BLOCO AVULSO) |  | 4 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 20.25 |  | 40 | 810 | Mobile 2000
| PISO ELEVADO | [5 empty] | 0
PISO | CREDENCIAMENTO |  | 1 | 0.2 | 13.5 | 11.25 | 151.875 |  | 40 | 6075 | Mobile 2000
PISO | CREDENCIAMENTO - ACESSO |  | 1 | 0.2 | 6.75 | 4.5 | 30.375 |  | 40 | 1215 | Mobile 2000
PISO | CAMARIM PRINCIPAL |  | 1 | 0.2 | 18 | 24.75 | 445.5 |  | 40 | 17820 | Mobile 2000
PISO | CAMARIM PRINCIPAL |  | 1 | 0.2 | 13.5 | 18 | 243 |  | 40 | 9720 | Mobile 2000
PISO | HOUSE PRINCIPAL - PATAMAR 1 |  | 1 | 0.2 | 6 | 4.5 | 27 |  | 40 | 1080 | Mobile 2000
PISO | HOUSE PRINCIPAL - PATAMAR 2 |  | 1 | 0.4 | 6 | 4.5 | 27 |  | 40 | 1080 | Mobile 2000
PISO | HOUSE 360 |  | 1 | 0.2 | 6 | 2.25 | 13.5 |  | 40 | 540 | Mobile 2000
PISO | PALCO 360 |  | 1 | 1.2 | 11.25 | 11.25 | 126.5625 |  | 40 | 5062.5 | Mobile 2000
PISO | MIRANTE |  | 1 | 2 | 6.75 | 27 | 182.25 |  | 40 | 7290 | Mobile 2000
PISO | HOUSE ELETRONICO |  | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 20.25 |  | 40 | 810 | Mobile 2000
PISO | VALETA PASSAGEM |  | 1 | 0.2 | 2.25 | 21.75 | 48.9375 |  | 40 | 1957.5 | Mobile 2000
PISO | VALETA BAR/BANHEIRO ELETRONICO |  | 1 | 0.2 | 4.5 | 42.75 | 192.375 |  | 40 | 7695 | Mobile 2000
PISO | VALETA ACESSO CAMARIM |  | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 20.25 |  | 40 | 810 | Mobile 2000
PISO | PALCO ELETRONICO - PALCO CENTRAL |  | 1 | 2.3 | 6.75 | 6.75 | 45.56 |  | 40 | 1822.4 | Mobile 2000
PISO | PALCO ELETRONICO - CIA CLUB |  | 1 | 2 |  |  | 65.81 |  | 40 | 2632.4 | Mobile 2000
PISO | PALCO ELETRONICO - BAR CIA CLUB |  | 1 | X | 6.75 | 3.75 | 25.3125 |  | 40 | 1012.5 | Mobile 2000
PISO | PASSARELA FUNDO BANHEIRO |  | 1 | 0.2 | 2.25 | 24.75 | 55.6875 |  | 40 | 2227.5 | Mobile 2000
PISO | PASSARELA FUNDO BANHEIRO |  | 1 | 0.2 | 2.25 | 44.25 | 99.5625 |  | 40 | 3982.5 | Mobile 2000
| PISO ELEVADO - ESCADA | [5 empty] | 0
ESCADA | PALCO PRINCIPAL - ACESSO ARTISTICO PALCO |  | 1 |  | 2.25 | 4.5 | 10.125 |  | 40 | 405 | Mobile 2000
ESCADA | PALCO PRINCIPAL - ACESSO CIA CLUB |  | 1 |  | 2.25 | 4.5 | 10.125 |  | 40 | 405 | Mobile 2000
ESCADA | PALCO PRINCIPAL - ACESSO TECNICA |  | 1 |  | 2.25 | 4.5 | 10.125 |  | 40 | 405 | Mobile 2000
ESCADA | PALCO ELETRÔNICO |  | 1 |  | 2.25 | 2.25 | 5.0625 |  | 40 | 202.5 | Mobile 2000
ESCADA | PALCO ELETRONICO |  | 1 |  | 2.25 | 2.25 | 5.0625 |  | 40 | 202.5 | Mobile 2000
| PISO ELEVADO - RAMPA | [5 empty] | 0
RAMPA | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 1 |  | 1 |  | 2.25 | 4.5 | 10.125 |  | 40 | 405 | Mobile 2000
RAMPA | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 2 |  | 1 |  | 2.25 | 6.75 | 15.1875 |  | 40 | 607.5 | Mobile 2000
RAMPA | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 3 |  | 1 |  | 2.25 | 4.5 | 10.125 |  | 40 | 405 | Mobile 2000
RAMPA | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 4 |  | 1 |  | 2.25 | 6.75 | 15.1875 |  | 40 | 607.5 | Mobile 2000
RAMPA | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA |  | 1 |  | 2.25 | 15.75 | 35.4375 |  | 40 | 1417.5 | Mobile 2000
| ATIVAÇAO RED BULL | [5 empty] | 0 |  |  | ERROR
PISO | ARQUIBANCADA - PATAMAR 3 |  | 3 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 15.1875 |  | 40 | 607.5 | Mobile 2000
PISO | ARQUIBANCADA - PATAMAR 2 |  | 13 | 1.2 | 2.25 | 2.25 | 65.8125 |  | 40 | 2632.5 | Mobile 2000
PISO | ARQUIBANCADA - PATAMAR 1 |  | 4 | 0.6 | 2.25 | 2.25 | 20.25 |  | 40 | 810 | Mobile 2000
ARQUIBANCADA | ARQUIBANCADA FUNDO ATIVAÇAO |  | 1 | 2 | 2.25 | 4.5 | 10.125 |  | 40 | 405 | Mobile 2000
FECHAMENTOS
FECHAMENTO | VILA | ISOLAR ELÉTRICA | 5 | 0 | 0 | 2.2 |  | 11 | 20 | 220 | Mobile 2000
FECHAMENTO | VILA | ISOLAR ELÉTRICA | 4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 8.8 | 20 | 176 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO PRINCIPAL | ENTRADA CAMARIM E CIA CLUB | 12 | 0 | 0 | 2.2 |  | 26.4 | 20 | 528 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO PRINCIPAL | DOCA PALCO | 21 | 0 | 0 | 2.2 |  | 46.2 | 20 | 924 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO PRINCIPAL | LATERAL CAMARIM | 37 | 0 | 0 | 2.2 |  | 81.4 | 20 | 1628 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO PRINCIPAL | DIVISÓRIA CAMARIM / DOCA | 8 | 0 | 0 | 2.2 |  | 17.6 | 20 | 352 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO PRINCIPAL | DIVISÓRIA CAMARIM / DOCA | 8 | 0 | 0 | 2.2 |  | 17.6 | 20 | 352 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO PRINCIPAL | DIVISÓRIA CAMARIM / DOCA | 12 | 0 | 0 | 2.2 |  | 26.4 | 20 | 528 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO PRINCIPAL | LATERAL DOCA PALCO | 21 | 0 | 0 | 2.2 |  | 46.2 | 20 | 924 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BACKSTAGE | FUNDO BANHEIRO | 10 | 0 | 0 | 2.2 |  | 22 | 20 | 440 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BACKSTAGE | DIVISÓRIAS BANHEIROS | 12 | 0 | 0 | 2.2 |  | 26.4 | 20 | 528 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BACKSTAGE | LATERAL BACKSTAGE | 25 | 0 | 0 | 2.2 |  | 55 | 20 | 1100 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PISTA PRINCIPAL | LATERAL BAR 01 | 5 | 0 | 0 | 2.2 |  | 11 | 20 | 220 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PISTA PRINCIPAL | FUNDO BAR 01 | 37 | 0 | 0 | 2.2 |  | 81.4 | 20 | 1628 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PISTA PRINCIPAL | LATERAL BAR 01 | 6 | 0 | 0 | 2.2 |  | 13.2 | 20 | 264 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PISTA PRINCIPAL | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 8 | 0 | 0 | 2.2 |  | 17.6 | 20 | 352 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 02 | FRENTE BANHEIRO | 19 | 0 | 0 | 2.2 |  | 41.8 | 20 | 836 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PISTA PRINCIPAL | LATERAL BAR 02 | 4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 8.8 | 20 | 176 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 02 | LATERAL BANHEIRO | 6 | 0 | 0 | 2.2 |  | 13.2 | 20 | 264 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 02 | FUNDO BANHEIRO | 35 | 0 | 0 | 2.2 |  | 77 | 20 | 1540 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PISTA PRINCIPAL | FUNDO BAR 02 | 38 | 0 | 0 | 2.2 |  | 83.6 | 20 | 1672 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 01 | FRENTE BANHEIRO | 11 | 0 | 0 | 2.2 |  | 24.2 | 20 | 484 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 02 | DIVISÓRIA BANHEIROS | 12 | 0 | 0 | 2.2 |  | 26.4 | 20 | 528 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 02 | LATERAL BANHEIRO | 9 | 0 | 0 | 2.2 |  | 19.8 | 20 | 396 | Mobile 2000
FECHAMENTO | RUA | FUNDO BOLSÃO 02 | 4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 8.8 | 20 | 176 | Mobile 2000
FECHAMENTO | RUA | FUNDO AMBULATÓRIO | 12 | 0 | 0 | 2.2 |  | 26.4 | 20 | 528 | Mobile 2000
FECHAMENTO | RUA | ISOLAMENTO RUA | 91 | 0 | 0 | 2.2 |  | 200.2 | 20 | 4004 | Mobile 2000
FECHAMENTO | RUA / ENTRADA | ISOLAR RUA | 34 | 0 | 0 | 2.2 |  | 74.8 | 20 | 1496 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 03 | FUNDO BANHEIRO | 16 | 0 | 0 | 2.2 |  | 35.2 | 20 | 704 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 03 | LATERAL BANHEIRO | 14 | 0 | 0 | 2.2 |  | 30.8 | 20 | 616 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 03 | DIVISÓRIA BANHEIROS | 20 | 0 | 0 | 2.2 |  | 44 | 20 | 880 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 03 | LATERAL BANHEIRO | 19 | 0 | 0 | 2.2 |  | 41.8 | 20 | 836 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 03 | FRENTE BANHEIRO | 5 | 0 | 0 | 2.2 |  | 11 | 20 | 220 | Mobile 2000
FECHAMENTO | ENTRADA | ISOLAR CAMARIM ELETRÔNICO | 40 | 0 | 0 | 2.2 |  | 88 | 20 | 1760 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO ELETRÔNICO | ISOLAR PALCO | 7 | 0 | 0 | 2.2 |  | 15.4 | 20 | 308 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO ELETRÔNICO | ISOLAR CIA CLUB | 4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 8.8 | 20 | 176 | Mobile 2000
FECHAMENTO | PALCO ELETRÔNICO | LATERAL ENTRADA CIA CLUB | 4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 8.8 | 20 | 176 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 01 | FUNDO BANHEIRO | 14 | 0 | 0 | 2.2 |  | 30.8 | 20 | 616 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 01 | DIVISÓRIA BANHEIROS | 24 | 0 | 0 | 2.2 |  | 52.8 | 20 | 1056 | Mobile 2000
FECHAMENTO | BOLSÃO 01 | LATERAL BANHEIRO | 19 | 0 | 0 | 2.2 |  | 41.8 | 20 | 836 | Mobile 2000
FECHAMENTO | KART | ISOLAR KART | 8 | 0 | 0 | 2.2 |  | 17.6 | 20 | 352 | Batista
FECHAMENTO | RUA LATERAL | ISOLAR RUA LATERAL CDL | 15 | 0 | 0 | 2.2 |  | 33 | 20 | 660 | Batista
FECHAMENTO | RUA LATERAL | ISOLAR ESTACIONAMENTO CLIENTES | 100 | 0 | 0 | 2.2 |  | 220 | 20 | 4400 | Batista
FECHAMENTO | RUA LATERAL | ISOLAR GINÁSIO | 30 | 0 | 0 | 2.2 |  | 66 | 20 | 1320 | Batista
FECHAMENTO | RUA LATERAL | ISOLAR FUNDO ELETRÔNICO | 38 | 0 | 0 | 2.2 |  | 83.6 | 20 | 1672 | Batista
[7 empty] | 3193.0075 | 1942.6 |  | 44560.5
ITEM | METRAGEM QUADRADA | VALOR Unit. | VALOR T.T.
PISOS ELEVADOS | 3193.0075 | 40 | 127720.3
EASY FLOOR | 1550 | 12 | 18600
FECHAMENTOS EXTERNOS | 420.2 | 20 | 8404
FECHAMENTOS INTERNOS | 1522.4 | 20 | 30448
VALOR TOTAL FINAL |  |  | 185172.3

## ELÉTRICA
SETOR | AREA DE SERVIÇO | MEDIDA | EXPECIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | OBS | -------- | Potencia | MATERIAL |  | SETOR | AREAS | QUANTIDADE | VOLTAGEM | FILTRO DE LINHA | EXPECIFICAÇÃO
[7 empty] | REFLETORES DE 100W | 0
[7 empty] | REFLETORES DE 200W | 0
[7 empty] | REFLETORES DE 500W | 0
[7 empty] | REFLETORES DE 1000W | 0
[7 empty] | PONTOS DE AC | 0
[7 empty] | STECK | 0

## 07 Mapeamentos
0Z MAPEAMENTOS · Pessoas, Empresas, Listas para dropdowns
Edite aqui o de-para de pessoas e as listas de validação. Para adicionar opção a um dropdown, ESTENDA a lista (insira nova linha no meio do range) — os dropdowns referenciam o intervalo nomeado. | [6 empty] | LISTAS DE VALIDAÇÃO · usadas pelos dropdowns das demais abas
PESSOAS | [6 empty] | Empresas | Pessoas | Funções | Quem Decide | Prioridades | Status Geral | Status Contrato | Status Produção | Status Pagamento | Setores | Trava Op. | Decisão Necessária | Sócios da Frente | UNID | Categoria | Status Origem
Pessoa | Empresa | Função | Papel na governança | Pode decidir? | Deve ser informado? | Observação | EXP Produções | Victor | Sócio | Coordenação Geral | Crítica | Não iniciado | Pendente | Pendente | Pendente | Gold | Sim | Sim | Victor / Bruno / Samuel | UND | TECNICA | CONTRATADO
Victor | EXP Produções | Sócio | Sócio EXP — coordenação geral | Sim | Sim |  | GB Produções | Bruno | Head | EXP Produções | Alta | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Parcial | Frontstage | Não | Não | Victor | M² | ESTRUTURA GERAL | EM NEGOCIAÇÃO
Bruno | [VALIDAR] | [PREENCHER] | DESAMBIGUAR (existe em EXP, GB e Cunha) | [VALIDAR] | Sim |  | Cunha Produções | Samuel | Coordenador | GB Produções | Média | Aguardando decisão | Enviado | Confirmado | Pago | Lounge | [VALIDAR] | [VALIDAR] | Bruno | M Linear | ESTRUTURA EVENTUAL | CONFIRMAR
Samuel | EXP Produções | Sócio | Sócio EXP | Sim | Sim |  | UP Eventos | Fernando Olliver | Produtor | Cunha Produções | Baixa | Aguardando terceiro | Assinado | Executado | Agendado | Arquibancada |  |  | Samuel | Pct. | ESTRUTURA BAR | PENDENTE
Olliver | EXP Produções | Head | Head EXP — operação técnica | Sim | Sim |  | Fornecedor | Nestor | Estrutura | UP Eventos |  | Aguardando pagamento | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Geral |  |  | Nestor | Hora | STAFF | NÃO NECESSITA
Itamar | EXP Produções | Estrutura | Estrutura EXP | Não | Sim |  | [PREENCHER] | Guilherme | Planejamento | Fornecedor |  | Aguardando contrato | [VALIDAR] | [VALIDAR] | [VALIDAR] | Backstage/Camarim |  |  | Marcelo | Diária | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | [VALIDAR]
Della | EXP Produções | Planejamento | Planejamento EXP | Não | Sim |  | [VALIDAR] | Marcelo | Arquiteta | Equipe Operacional |  | Resolvido |  |  |  | A&B |  |  | Murilo | Lote | CENOGRAFIA
Iza | EXP Produções | Arquiteta | Arquiteta EXP | Não | Sim |  |  | Anito | Fornecedor | [VALIDAR] |  | Cancelado |  |  |  | Acesso/Credenciamento |  |  | Anito | [VALIDAR] | EXTRAS
Fernando | EXP Produções | Coordenação Geral | Coordenação Geral do Evento | Sim | Sim |  |  | Murilo | Equipe Operacional | [6 empty] | Segurança |  |  | [PREENCHER] |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
Nestor | GB Produções | Sócio | Sócio GB — produção | Sim | Sim |  |  | Itamar | [PREENCHER] | [6 empty] | Técnica |  |  | [VALIDAR] |  | ALIMENTAÇÃO
Guilherme | GB Produções | Produtor | Produtor GB | Não | Sim |  |  | Della | [7 empty] | [PREENCHER] |  |  |  |  | [VALIDAR]
Marcelo | Cunha Produções | Sócio | Sócio Cunha | Sim | Sim |  |  | Iza | [7 empty] | [VALIDAR]
Anito | Cunha Produções | Produtor | Produtor Cunha | Não | Sim |  |  | Loren
Murilo | UP Eventos | Sócio | Sócio UP | Sim | Sim |  |  | Thiago
Loren | [VALIDAR] | [PREENCHER] | [VALIDAR] frente — produção camarim | [VALIDAR] | Sim |  |  | Giovanne (Timeline)
[PREENCHER]
EMPRESAS / FRENTES | [7 empty] | [VALIDAR]
Empresa | Papel |  |  |  | Sócios
EXP Produções | Coordenação geral · Operação majoritária · Validação |  |  |  | Victor / Bruno / Samuel
GB Produções | Sócio operacional · Produção |  |  |  | Nestor
Cunha Produções | Sócio operacional · Produção |  |  |  | Marcelo
UP Eventos | Sócio · frente envolvida |  |  |  | Murilo

## MESAS E CADEIRAS
Mesas e cadeiras
Local | Descrição | Mesas | Cadeiras | Tipo
Lojinha |  | 8 | 8 | Plástico
Troca de kit |  | 12 | 10 | Plástico
Posso ajudar |  | 3 | 2 | Plástico
Eco copo |  | 8 | 12 | Plástico
Portaria |  | 6 | 8 | Plástico
Bilheteria |  | 7 | 6 | Plástico
Caixas |  | 24 | 24 | Plástico
Credenciamento |  | 12 | 13 | Plástico
Esportivo |  | 181 | 665 | Plástico
Acolhimento |  | 4 | 12 | Plástico
Pça. alimentação |  | 30 | 120 | Plástico
Alimentação staff |  | 18 | 72 | Plástico
Ambulatório |  | 10 | 40 | Plástico
Vila Produção |  | 60 | 83 | Plástico
Bar |  | 210 | 40 | Plástico
Caixa (Camarote) |  | 3 | 2 | Plástico
Backstage |  | 10 | 40 | Madeira
CIA Club |  | 10 | 40 | Madeira
Total Madeira | Mesas de madeira | 20 | 80 | Madeira
Total Plástico | Mesas de plástico | 596 | 1117 | Plástico

## CONTAINER
TIPO / MODELO | CÓDIGO | LOCALIZAÇÃO | FUNÇÃO | COMUNICAÇÃO | FORNECEDOR | QUANTIDADE
ALMOXARIFADO | 1 | CREDENCIAMENTO | GUARDA VOLUMES | - | - | 1 | QUANTIDADE | TIPO | FINALIDADE | EMPRESA | STATUS | OBS
ALMOXARIFADO | 2 | CREDENCIAMENTO | GUARDA VOLUMES | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | ESTOQUE CENOGRAFIA | VIEWS | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 3 | FUNDO PALCO PRINCIPAL | LED | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | MAQUINARIO E INSUMOS | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 4 | FUNDO PALCO PRINCIPAL | SOM E LUZ | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | DEPOSITO VILA | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 5 | FUNDO PALCO PRINCIPAL | VIEWS | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | APOIO BAR | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 7 | FUNDO PALCO PRINCIPAL | ELÉTRICA SR GERÔNIMO | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | ESTOQUE LOJINHA | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 8 | FUNDO PALCO PRINCIPAL | MAQUINARIA INSUMO | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | ATIVAÇAO | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 9 | VILA | ELÉTRICA ESTEVAM | - | - | 1 | 1 | BABY | INTERNET | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 15 | VILA | DEP | - | - | 1 | 1 | BABY | ESTOQUE CAMARIM principal | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 16 | VILA | ATIVAÇÃO | - | - | 1 | 1 | BABY | ESTOQUE CAMARIM eletronico | EXP | NECESSITA
ALMOXARIFADO | 21 | BAR 02 | APOIO BAR | - | - | 1 | 1 | BILHETERIA | BILHETERIA | EXP | NECESSITA |  | 12 | 100 | 126.5625
ALMOXARIFADO | 23 | RUA | ESTOQUE LOJINHA | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO | VIEWS | VIEWS | NECESSITA
BABY | 22 | BAR 02 | INTERNET | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO | VIDEO | EXP | NECESSITA
BABY | 24 | CAMARIM PRINCIPAL | ESTOQUE LOREN | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO | FOTO | EXP | NECESSITA
BABY | 29 | CAMARIM ELETRÔNICO | ESTOQUE LOREN | -- | - | 1 | 3 | ESCRITORIO | CAMARIM ELETRONICO | EXP | NECESSITA |  | M2 OCTANORM | M2 TENDAS | M2 PISOS
BILHETERIA | 28 | RUA | BILHETERIA E TROCA DE KIT | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO | CCO | EXP | NECESSITA |  | 39
ESCRITÓRIO | 6 | FUNDO PALCO PRINCIPAL | VIEWS | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO | GERENCIA | EXP | NECESSITA |  | 16 | 192 | 243
ESCRITÓRIO | 12 | VILA | DESCANSO | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO ACOPLADO | MKT | EXP | NECESSITA |  | 16
ESCRITÓRIO | 13 | VILA | CCO | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO ACOPLADO | PRODUÇAO | EXP | NECESSITA |  | 49
ESCRITÓRIO | 14 | VILA | GERÊNCIA | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | ELETRICA ALTA TENSAO | EM ABERTO | EM ABERTO | AGUARDAR NECESSIDADE | 56
ESCRITÓRIO | 19 | VILA | VIDEO | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | ELETRICA BAIXA TENSAO | EM ABERTO | EM ABERTO | AGUARDAR NECESSIDADE
ESCRITÓRIO | 20 | VILA | FOTO | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | ESTOQUE LED | EM ABERTO | EM ABERTO | AGUARDAR NECESSIDADE
ESCRITÓRIO | 25 | CAMARIM ELETRONICO | CAMARIM ELETRONICO | - | - | 1 | 1 | ALMOXARIFADO | ESTOQUE SOM E LUZ | SUPERSOMBH | EM ABERTO | AGUARDAR NECESSIDADE
ESCRITÓRIO | 26 | CAMARIM ELETRONICO | CAMARIM ELETRONICO | - | - | 1 | 2 | ALMOXARIFADO | GUARDA VOLUMES CREDENCIAMENTO | EXP | EM ABERTO | PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
ESCRITÓRIO | 27 | CAMARIM ELETRONICO | CAMARIM ELETRONICO | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO | DESCANSO EQUIPE | EXP | EM ABERTO | AVALIAR NECESSIDADE
ESCRITÓRIO ACOPLADO | 10 | VILA | PRODUÇÃO | - | - | 1 | 1 | ESCRITORIO | APOIO MKT PALCO ELETRONICO | EXP | NAO NECESSITA
ESCRITÓRIO ACOPLADO | 11 | VILA | PRODUÇÃO | - | - | 1
ESCRITÓRIO ACOPLADO | 17 | VILA | NIX | - | - | 1 | [6 empty] | 188 | 292 | 369.5625
ESCRITÓRIO ACOPLADO | 18 | VILA | NIX | - | - | 1 |  |  |  |  | VALOR M2 |  | 130 | 15 | 40
[11 empty] | VALOT T.T |  | 24440 | 4380 | 14782.5 | 43602.5