## _INSTRUÇÕES
EXP-Backstage — Backend de dados
Este arquivo e o banco de dados do sistema. Suba-o no Google Drive e abra como Planilha Google.
Convencoes:
• O cabecalho de cada aba sao os nomes de campo. Nao renomeie nem reordene as colunas.
• A coluna 'id' e um UUID unico. Nunca edite os ids na mao.
• Campos terminados em '_id' apontam para o 'id' de outra aba (relacao entre tabelas).
• A aba Config guarda as listas dos menus suspensos.
• created_at / updated_at sao controlados pelo sistema.
Tabelas: Eventos, Equipe, Fornecedores, Itens, Orcamentos, Tarefas, Cronograma, Config.
Gerado pela migracao em 21/05/2026 12:58.

## Eventos
id | nome | tipo_evento | cidade | local | data_inicio | data_fim | descricao | fase | responsavel_id | status | created_at | updated_at
17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | Copa Inter Atléticas 2026 |  | Uberaba - MG | Centro Park | 2026-06-04 | 2026-06-07 | Copa inter atleticas 2026 | Execução | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | Ativo | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59

## Equipe
id | nome_completo | nome_cracha | funcao | area | setor | email | telefone | foto_url | ativo | created_at | updated_at
67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | FERNANDO OLLIVER | Fernando Olliver | Head Geral | Geral | PRODUÇÃO |  |  | Fernando Olliver.png | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | ITAMAR | Itamar Júnior | Head Infra e mão de obra | Geral | PRODUÇÃO |  |  | Itamar Júnior.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | DELLA | Della | Planejamento | Geral | PRODUÇÃO |  |  | Thiago Della Noce.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | GIOVANE TIMELINE | Giovanne Ferreira | Produção geral | Geral | PRODUÇÃO |  |  | Giovanne Dias.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
17569b3d-42cf-4d1b-8b32-3b93904be4ee | GONZAGA | Gonzaga | Manutenção | Geral | PRODUÇÃO |  |  | IMG_4966 - Junior Pereira.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a08caff6-be7d-4e65-9c17-29009afb323b | BAIANO | Baiano | Alimentação | Geral | PRODUÇÃO |  |  | baiano.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 | JÚNIOR EXP | Júnior Pereira | Produção geral | Geral | PRODUÇÃO |  |  | Junior Pereira.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | IZA | Iza | Arquiteta | Geral | PRODUÇÃO |  |  | Izabella.JPG | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4b9a98b2-856d-4196-9749-ecede2f6080f | RUAN | Ruan Carvalho |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Ruan Souza.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
98dc3f74-b839-4e35-a768-ae61a988a2c6 | JEAN | Jean |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Jean.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | SAMUEL | Samuel W. |  |  | PRODUÇÃO |  |  | WhatsApp Image 2022-06-10 at 11.05.47 - Samuel Wainer.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | BRUNO | Bruno Bertolucci |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Bruno Bertolucci.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
610e86a6-b33c-4ddf-b962-1e9365a45ee2 | VICTOR | Victor Batista |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Victor Batista.png | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
125bc57a-bb09-47bb-8747-7e7f3580bf31 | ALAOR | Alaor Neto |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Alaor Ribeiro.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
de9ee832-a9b1-4207-8f73-a8ea6f6d61d6 | FELIPE | Felipe Reis |  |  | PRODUÇÃO |  |  | felipe reis.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ff836229-4929-4b73-b378-02bcb7702485 | EURÍPEDES | Eurípedes Júnior |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Eurípedes Junior.png | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
18e4992e-553e-4cd5-94f1-57a8fbe68d63 | FERNANDO CAFÉ | Fernando Kofes |  |  | PRODUÇÃO |  |  | foto cracha - Fernando Kofes.png | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ecfb1b47-f992-443a-9e1e-21e3da7ae2c5 | KADU | Kadu |  |  | PORTARIA |  |  | IMG_9841 - Carlos Eduardo Reis.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
837f081f-44f8-48be-b414-a962619aa3c6 | VERONICA | Veronica Azevedo |  |  | FINANCEIRO |  |  | Verônica Azevedo.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1d97e56a-216a-4d42-aad2-b7ad4187b4e6 | PH | Pedro Henrique |  |  | MARKETING/NIX |  |  | PEDRO HENRIQUE (1) (1) - Pedro Machado.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d34a4177-60f7-4554-828e-8b192dec937e | LUNA | Camila Luna |  |  | MARKETING/NIX |  |  | Camila Luna.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2252541d-b3b5-4641-8394-95b2e7be2d66 | YASMIM | Yasmim Leal |  |  | MARKETING/NIX |  |  | Yasmim Leal.JPEG | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7463771a-0555-432b-908c-0b29e481d39c | GUILHERME DESIGNER | Gui Costa |  |  | MARKETING/NIX |  |  | Guilherme.png | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a75fcf98-3721-431d-8183-f1d9fa1e0206 | JORDANA | Jordana Moreira |  |  | MARKETING/NIX |  |  | JORDANA - Jordana Moreira.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d582d516-9e30-48a3-8657-0d8f93cbc52c | LEOZINHO | Leo yamaguti |  |  | MARKETING/NIX |  |  | Leonardo Kenzo.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a4a85470-751a-4667-beb0-f7ffb5f9ae3e | MARCELLA | Marcella |  |  | MARKETING/NIX |  |  | Marcella Oliveira.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5e70c996-8d8d-4113-91a9-bcddd6126f61 | LEOZÃO | Leozão |  |  | PRODUÇÃO |  |  | leozão.png | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 | CRISTIANO | Christiano Silva |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Christiano Luiz.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
44328e36-67d3-4f39-a4d2-54c62212d8fd | GEOVANA | Geovana Lima |  |  | PRODUÇÃO |  |  | Geovana Lima.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
83557839-0300-4887-8363-77975a89c1d0 | ITAMAR PAI | Itamar |  |  | BAR |  |  | itamar.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d55b9134-54b4-458c-a102-dc8228d5004d | EVERTON MAMÃE | Everton - Mamãe |  |  | BAR |  |  | Everton Mamãe.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
61063f12-0c8e-47b5-82ab-5d665392f578 | DAN – BAR | Danilo Alves |  |  | BAR |  |  | IMG-20250924-WA0003 - Danilo Alves.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c917c423-3999-4ef8-95c2-c21e268595b6 | FAMAT | Famat |  |  | PORTARIA |  |  | Famat.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8cf14531-519a-49d1-9d75-ac9f33ea56b2 | HELEN | Hellen Pereira |  |  | PORTARIA |  |  | Hellen Pereira.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ffa82384-470a-4978-8229-6e63b9da9316 | DANIEL DANI BOY | Daniel Coelho |  |  | PORTARIA |  |  | Daniel Ferreira Coelho.png | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
73e99906-443f-493a-b0d4-d429ecb18b19 | LAYS | Lays |  |  | PORTARIA |  |  | Lays Branco.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d21c76a3-9647-4226-b1ca-6be386840dbb | GLENDA | Glendha |  |  | FINANCEIRO |  |  | Glendha.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
607158dc-68c7-45c3-8ffb-36adfc6f8840 | Rose | Rose |  |  | FINANCEIRO |  |  | rose.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ee0e0686-d2de-40c0-935b-ee3b56057495 | Yasmin | Yasmin Beatriz |  |  | FINANCEIRO |  |  | Yasmin.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ad0c9153-3ac5-4a4c-9ee1-2791a0571555 | RAFAEL | Rafael |  |  | MARKETING/NIX |  |  | rafa.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dad9680f-b4e9-41f7-b96f-8c2939def510 | BÁRBARA MARTINS | Bárbara Eduarda |  |  | CAMARIM |  |  | Bárbara Eduarda.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fc80b16f-885d-49f9-8622-7ff63299adc0 | DAYANE ALVES | Dayane Alves |  |  | CAMARIM |  |  | Dayane Alves Alves.jpg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1d91f6f5-3776-461e-9985-d9a484c16b29 | LOREN RIBEIRO | Loren Ribeiro |  |  | CAMARIM |  |  | IMG_7297 - Loren Ribeiro.jpeg | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 | Renata | Renata | Produção geral | Geral |  |  |  |  | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b9a781c5-d706-48b8-9fba-505cbda1a606 | Tota | Tota | [6 empty] | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
37bd4f3a-3dff-436d-b9fa-4c2ececb4e7b | Marcio | Marcio | [6 empty] | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e | Turco | Turco | [6 empty] | Sim | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59

## Fornecedores
id | nome | categoria | contato_nome | telefone | email | observacoes | created_at | updated_at
14adf8ca-ba07-4a51-aa94-3e94d4a34a61 | Campello | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Mobile 2000 | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Pro estruturas | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
69aa00ed-47c3-4b40-aa49-640677bc8b3d | Tukura | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Lok piramide | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Modo 4 | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9d06cc98-83d0-4907-aedf-ba2ccc763075 | SUPERSOM BH | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Gyn light | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1c8ccf2a-c72c-4ca4-a680-c45c2001713f | Future Pro | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Spectra | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9f59008d-1905-4d33-99dc-d6bb519cd183 | LOCAR | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3af78328-e815-477e-9f47-2105a631ded2 | Flow Lightning | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a5ee043d-ee4a-4d6f-bf41-8fc4decdab15 | SCOLARO | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
60968ef6-0e3b-474b-8789-4b103061b3fb | Loren Ribeiro | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0e47e4bc-b870-4a1d-aae7-4982d08d5789 | Berricom | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a310bdbe-35f9-4940-a4a1-9caae08c8ea9 | Geraluz | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Clayton | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2f604fe8-193b-4c6d-a38d-3dec8127127c | Inova | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
365b749d-b90b-4cb4-9a3c-5e91b704c218 | Pipa Uberaba | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Caprimar | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9abc030d-4bca-45d1-85ba-5bf6f4413dd5 | Alugue maq | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a3e8a51f-50b7-4445-879e-a2f51f6ae1e8 | Sancello | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
23668296-2f7c-4710-b8a5-da4a0d708ff7 | EXP Produções | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
71258e7e-0c8e-41ee-9910-a2f66cbfbaca | Batista | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
84693da9-95fd-493d-befc-f50047a8e4b5 | Bruno BL | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
31d95664-54b6-4d3d-b554-f7de82a4470c | M tendas | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0c18a394-1615-4a10-8c78-dfa88c9a7cd4 | Ronim | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
090790e3-9a1a-46d4-9c3f-cbd16797e376 | TXT Control | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8bd9f07e-2e0f-483a-ab2e-0b79c35dc2e1 | Innova | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
65d5963a-7488-447a-9d3c-d72f6df62aa0 | Rei do pula pula | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6d00292a-b1ff-44b6-82fa-1fac8667455e | BL ESTRUTURAS | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d3ca66a7-610d-4c97-be82-9735add9ca1f | Jô Festas | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | Vigilato | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0262b55e-4d2c-478e-ade8-dd2685334405 | Baesse | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b0f37147-cabb-4c2a-b9a1-0f06c8b98a5b | M2 | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
79e3b8be-e4ee-4802-9283-e10c935c1139 | NIL LIGHT | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5d3713e4-c859-4df3-838e-0e51a2f5019d | DOM LED | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1a587a87-3dff-4f5a-8385-12185341b4ea | iLED | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a5302ba4-7038-47f1-b15d-7acde6daee2e | LED ONE | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
304a4b8f-c07c-4e25-883a-6b13d2378dfa | DS LED | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6b4a6071-c03e-44ca-ac9f-4c2de5d26e6e | MIrão | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
51a646a4-a936-4d68-a5f7-5960f768ab87 | MIX geradores | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b0029e1a-af49-4750-a3ba-0ed51a367b12 | SKY GERADORES | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2c42af9d-4ec8-4088-9381-27a91ec60ef8 | TV Rodeio | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
165fd41b-f175-4d26-9232-ff48e0a0b117 | Seven Zee | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
23cd26ea-3d19-42f0-ad88-2db499be65dc | Bro Company | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
04c22eeb-1f61-450d-8a20-4f82bbf2cb74 | Mendonça | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7977fed9-069f-422f-94ea-53e9b7ddabb2 | Imprimix | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8c58da97-7d59-41a8-946e-ca1aecf7ecc4 | Wilson | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3ee6a842-ea85-4798-b508-cdc40afc810d | Phoenix | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
599574cf-0300-4407-94b2-0f60741d5970 | Fenix | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ba346a40-a710-4c30-9a54-14113ee07864 | SB SOM E LUZ | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
efd42926-bba9-46eb-82b2-9543272954ec | ECO SOUND | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e1b2eeb6-3a94-4c4d-94ae-39ab6f58a781 | UNIVERSOM | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
76496424-fac1-40dc-9f06-a6672ca2731c | TORAU | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1779a95a-494a-4867-bf08-9261152f323e | WOLF | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
29485616-9daf-45f1-9bed-74e8e9cf7aa6 | M PRODUÇÕES | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7dc67b9e-55f2-4e18-bcd2-cb10c7a816cd | APPLE | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e7693fff-0af4-47c8-9ca7-7e4f0e300272 | LOUDNESS | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
284a6f4a-376f-43d9-a40a-de928fae34e4 | SP EVENTOS | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c0a82def-4fcb-486e-b326-e1a53ff4f519 | MARQUINHO | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5ccbdc7b-0ae1-4cbe-9a5a-6404711d30fa | FEELING | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
02f9aeb8-0123-4b35-9603-d62af1e9c34e | FAYSTEL | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6d8c635a-99d5-484b-b217-0719e40dcc76 | MODO4 | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ba496b36-5d17-405f-8806-4f6884a5acf8 | WZ | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b8d77e2b-e481-4b00-9a75-cf5ca30fba52 | EPICO ESTRUTURAS | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
afdba893-28e4-4bbd-9e06-861c70393ce7 | PALCO LOCAÇÃO | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4a0e2a4a-f99c-418d-bfec-5a56ca243dc8 | FLASH | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9f0d906e-4ec9-429a-85f4-f9a9e6734229 | DISK PALCO | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Inovar Container | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8d252cdd-ac2d-4e00-a719-8a35ca7dba06 | Locar tudo | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a0d83da3-e626-41dd-8ea7-954ade83a3bf | CEMIG | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
26148961-56e5-4ce3-89a9-479cce3e4faf | SuperSom | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
da5f1c21-5a20-4bce-a983-6966dc635d76 | CODAU | [5 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59

## Itens
id | evento_id | id_origem | status_origem | categoria | item | descritivo | observacao | fornecedor | fornecedor_id | responsavel | responsavel_id | empresa_socio | socios_frente | status_contrato | status_producao | status_pagamento | qntd | freq | unidade | qntd_total | valor_unitario | valor_total | prazo_execucao | dias_prazo | score_risco | prioridade | status_geral | trava_op | quem_decide | setor_impactado | pergunta_decisao | proxima_acao | impacto_nao_decidir | observacao_reuniao | score_rank | atualizado_por | proxima_checagem | created_at | updated_at
e6bd0416-22af-473f-afd2-552090198e82 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 1 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Topógrafo | Marcação do solo |  | Campello | 14adf8ca-ba07-4a51-aa94-3e94d4a34a61 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Bruno | Concluído | Em andamento | Em andamento | 1 | 1 | UNID | 1 | 2000 | 2000 | 2026-05-15 | -6 | 20 | Baixa | Aguardando pagamento | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 20 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
21eb8da2-c246-4511-b04c-6c0cb75af15e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 11 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos |  | Fechamento de piso e fechamento para subir tanto no contrato quanto pagamento | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Concluído | Em andamento | Pendente | 1522.4 | 1 | UNID | 1522.4 | 25 | 38060 | 2026-05-18 | -3 | 60 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 60 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f864abd1-3cd4-490b-8a97-7c5a3fd1ffb1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 3 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Pisos | Página de pisos e fechamentos | Aguardar definição de quantidade fechada com a Mobile 2000 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Em andamento | Pendente | 3193.0075 | 1 | UNID | 3193.0075 | 40 | 127720.3 | 2026-05-18 | -3 | 20 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 20 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5be078cc-534f-4f3b-8e31-cde66bc4780d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 8 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Tendas | Página de tendas e gradil |  | Pro estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 | EXP Produção | Victor | Pendente | Em andamento | Pendente | 3406 | 1 | UNID | 3406 | 15 | 51090 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
13d7b403-f406-4bb2-be86-f0b89809c024 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 7 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos em lona | Página de tendas e gradil |  | Pro estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 58 | 1 | UNID | 58 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1b534590-d2ca-4f8a-bb4d-0a5535c4c124 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 87 | Contratado | ESTRUTURA EVENTUAL | Tenda lycra |  |  | Tukura | 69aa00ed-47c3-4b40-aa49-640677bc8b3d | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 28000 | 28000 |  | -46163 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9dadf213-1881-4ba5-883c-616e355c2cde | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 17 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Pacote Palco Principal | - Cobertura 20x18 - 3.958 metros de BOX para Fachada - 04 Torres de Delay - 08 Pirulitos de Iluminação |  | Lok piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Concluído | Em andamento | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 230000 | 230000 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
15786c1e-48c0-4038-81cc-f4285dea8c0e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 94 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Box Palco eletronico |  |  | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1402 | 1 | UNID | 1402 | 35 | 49070 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
77010528-9012-4f3d-8f2c-ebf63c7afd0a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 94 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Box Diversos |  |  | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1235 | 1 | UNID | 1235 | 35 | 43225 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e6791538-2b17-4913-9cb5-027b92146b26 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 94 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Box Extras |  |  | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 363 | 1 | UNID | 363 | 35 | 12705 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6b8df97b-8f79-4539-aeef-0d488f1d36a6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 49 | Contratado | ESTRUTURA EVENTUAL | Sonorização Palco Principal | Descritivo no Drive |  | SUPERSOM BH | 9d06cc98-83d0-4907-aedf-ba2ccc763075 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 150000 | 150000 | 2026-05-18 | -3 | 30 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 30 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
80249c2c-024a-47ac-ab8d-90714addf89d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 94 | Contratado | ESTRUTURA EVENTUAL | Iluminação Palco Principal |  |  | Gyn light | 42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 230000 | 230000 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 40 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6615887b-9956-4123-bacc-fecfa545a5d4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 94 | Contratado | ESTRUTURA EVENTUAL | Iluminação Palco Eletronico | Descritivo no Drive |  | Future Pro | 1c8ccf2a-c72c-4ca4-a680-c45c2001713f | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 30000 | 30000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 84 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
70cc51c5-0370-4d99-9613-0c941e8dce9c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 50 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Iluminação Ambiente | Descritivo no Drive |  | Future Pro | 1c8ccf2a-c72c-4ca4-a680-c45c2001713f | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 35000 | 35000 |  | -46163 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 84 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
73ee1b79-6d15-4245-b933-6d2384ed7279 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 39 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | CCO (Monitoramento) |  | entender Custos e montar mapeamento de cameras | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Concluído | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 20 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 20 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
64c40be9-3e4b-461f-8b0f-4b4f7b96cb14 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 43 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | PTA | 1 de 20m - mensal por R$10.000,00 2 de 26m - mensal por R$14.000,00 cada |  | LOCAR | 9f59008d-1905-4d33-99dc-d6bb519cd183 | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Concluído | Em andamento | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 38000 | 38000 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Em andamento | Não | Bruno | Artístico |  |  |  |  | -1.8e-05 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5dc9d665-3565-45b1-95ac-e86f9e1dcba6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 76 | Contratado | STAFF | Iluminador |  |  | Flow Lightning | 3af78328-e815-477e-9f47-2105a631ded2 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Concluído | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 20000 | 20000 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | -1.9e-05 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ab7d3e6f-487e-46ee-b3ea-3d9abb75e4e6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 78 | Contratado | STAFF | CDJS | Descritivo no Drive |  | SCOLARO | a5ee043d-ee4a-4d6f-bf41-8fc4decdab15 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 16000 | 16000 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | -2e-05 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
49aebc09-917f-4e58-b2ce-1f09bd89945e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 78 | Contratado | STAFF | Camarim |  | Definir Valores Operacionais | Loren Ribeiro | 60968ef6-0e3b-474b-8789-4b103061b3fb | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Concluído | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 0 | Baixa | Aguardando contrato | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | -2.1e-05 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
622929f9-c65c-4f8d-84fe-f3c0ace78387 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 50 | Contratado | ESTRUTURA EVENTUAL | Eletrica Baixa Tensão | Luz de serviço e Eletrica geral de baixa tensão | Levantar mapeamento | Berricom | 0e47e4bc-b870-4a1d-aae7-4982d08d5789 | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 65000 | 65000 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 87 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6d91308c-2c93-474a-bd67-c727e43b8283 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 50 | Contratado | ESTRUTURA EVENTUAL | Eletrica Alta Tensão |  | Negociar Valores finais | Geraluz | a310bdbe-35f9-4940-a4a1-9caae08c8ea9 | Victor | 610e86a6-b33c-4ddf-b962-1e9365a45ee2 | EXP Produção | Victor | Em andamento | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 90000 | 90000 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 87 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
837701d8-9f82-466c-8e98-b4480cd954d1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 21 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Banheiros químicos |  | 300 cabines totais | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Samuel | Concluído | Em andamento | Pendente | 300 | 1 | UNID | 300 | 90 | 27000 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Bater martelo sobre quantidade de banheiros |  |  |  | 86 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4aed362e-947f-42bc-87e1-1c7c1a5bc74a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 24 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Container | Definir quantitativo final |  | Inova | 2f604fe8-193b-4c6d-a38d-3dec8127127c | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Em andamento | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 26800 | 26800 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 65 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
303acef8-cb08-48cd-8466-7988783def4c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 24 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Container |  |  | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Em andamento | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 6500 | 6500 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 65 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
95090b0a-e717-41bc-9a20-6cd8221ae3e9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 32 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Caminhão pipa |  |  | Pipa Uberaba | 365b749d-b90b-4cb4-9a3c-5e91b704c218 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 8 | 1 | UNID | 8 | 330 | 2640 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1bc19791-cd6a-4472-8cf7-e1024bc478ee | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 13 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Barricadas |  | Itamar cotar com a caprimar | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 310 | 1 | UNID | 310 | 90 | 27900 | 2026-05-18 | -3 | 80 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 80 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b82df100-8094-4dc5-aaa3-c7c13dc90fc3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 88 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Easyfloor | Página de pisos e fechamentos |  | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1550 | 1 | UNID | 1550 | 12 | 18600 |  | -46163 | 80 | Alta | Aguardando contrato | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 80 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2b3fc864-433f-4fe7-baa1-3be71ceced5f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 18 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Andaimes | Andaimes: R$ 715,00 Travas: R$ 0,00 Frete: R$ 240,00 --- R$ 955,00 Total | 11 torres de 5m | Alugue maq | 9abc030d-4bca-45d1-85ba-5bf6f4413dd5 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 955 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6044d443-ad84-40eb-bba4-2609ff48871e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 26 | Contratado | CENOGRAFIA | Mobiliário (aparador, planta, bistrôs, espelhos, estante, puffs, pallets) | Levantar descritivo |  | Sancello | a3e8a51f-50b7-4445-879e-a2f51f6ae1e8 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | EXP Produção | Victor | Concluído | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 7000 | 7000 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Média | Em andamento | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
df3e5b72-20b4-4612-af95-a5c970c53216 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 34 | Contratado | ESTRUTURA GERAL | Brinquedos |  |  | EXP Produções | 23668296-2f7c-4710-b8a5-da4a0d708ff7 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ed671928-dbbf-4b7c-9ef1-1e347d98f4c2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 89 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos |  |  | Batista | 71258e7e-0c8e-41ee-9910-a2f66cbfbaca | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de fechamentos |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9a4c84ae-b31b-46b3-be95-8d4a61376a32 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 90 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Fechamentos |  | NEGOCIAR | Bruno BL | 84693da9-95fd-493d-befc-f50047a8e4b5 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 420.2 | 1 | UNID | 420.2 | 20 | 8404 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de fechamentos |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
279ddbda-4199-4a26-b799-3ac688512a6f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 12 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Gradil |  | NEGOCIAR | Batista | 71258e7e-0c8e-41ee-9910-a2f66cbfbaca | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de gradil |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f0d1853e-93e7-4c14-b3c7-6e0d1f8565ea | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 91 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Gradil |  | NEGOCIAR | M tendas | 31d95664-54b6-4d3d-b554-f7de82a4470c | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de gradil |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b622e2a0-9e9c-42a7-b2ee-5517484b0b5d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 92 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Gradil | tem 800 metros disponiveis na data | Definir onde alocar | Ronim | 0c18a394-1615-4a10-8c78-dfa88c9a7cd4 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 800 | 1 | UNID | 800 | 11 | 8800 | 2026-05-18 | -3 | 85 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Produção geral | Decidir qual segundo fornecedor de gradil |  |  |  | 85 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6d29b714-fec4-4520-b94f-9615d614e558 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 93 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Catracas |  |  | TXT Control | 090790e3-9a1a-46d4-9c3f-cbd16797e376 | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Samuel | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 72000 | 72000 | 2026-05-18 | -3 | 80 | Crítica | Em andamento | Não | Samuel | Produção geral | Definir quantidade e fornecedor de catracas |  |  |  | 80 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9976dd39-2950-47f0-b0aa-80e4bc9d98b1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 25 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Octanorm | Levantar descritivo para o Itamar cotar |  |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Em andamento | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Média | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 76 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
826c3afe-6c67-4c88-b986-a15f121f02c2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 27 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Pia |  |  | Sancello | a3e8a51f-50b7-4445-879e-a2f51f6ae1e8 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | EXP Produção | Victor | Concluído | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 30 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 30 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ecaed9b5-498c-4a8e-8e6b-099741e3f87d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 28 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Paisagismo Palco 360 |  |  | Sancello | a3e8a51f-50b7-4445-879e-a2f51f6ae1e8 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | EXP Produção | Victor | Em andamento | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 4500 | 4500 | 2026-05-18 | -3 | 30 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 30 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d8693e27-e148-4621-94e4-b2cd6d8d5243 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 29 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Latões de lixo |  |  | Innova | 8bd9f07e-2e0f-483a-ab2e-0b79c35dc2e1 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Concluído | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7ad43d10-d914-4926-8070-8e2ae5d9411a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 34 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Brinquedos | Pula pula e Touro Mecanico |  | Rei do pula pula | 65d5963a-7488-447a-9d3c-d72f6df62aa0 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 7200 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6192e2be-c1d2-4563-ac75-25107e7f03f6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Guindaste - Bungee jump | [14 empty] | 0 |  |  |  | -46163 | [10 empty] | -4.4e-05 |  |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6f3db621-8dd7-4ede-b4c6-cf66e9c17454 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 14 | Pendente | ESTRUTURA GERAL | Unifila |  |  |  |  | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1366eae7-00c9-4305-9536-8234e4e6c2ac | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 22 | Pendente | ESTRUTURA GERAL | Banheiros VIP | 01 Carretinha para CIA CLUB |  | BL ESTRUTURAS | 6d00292a-b1ff-44b6-82fa-1fac8667455e | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 86 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a6912eeb-7a6d-4e35-8506-3a3fcb6232f1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 30 | Pendente | ESTRUTURA GERAL | Mesa e cadeiras |  |  | Jô Festas | d3ca66a7-610d-4c97-be82-9735add9ca1f | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 75 | Alta | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 75 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7533c01f-b479-4d3d-879a-d1e44d513fe8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 35 | Pendente | ESTRUTURA GERAL | Blimp | Levantar descritivo |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Cenografia |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2da276ae-2a2b-4254-9f05-5b14c2d7fb5d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 40 | Pendente | ESTRUTURA GERAL | Ambulância |  |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 10 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d38aa994-3d5a-4813-b824-47fbb86fa59a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 45 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Comunicação visual |  |  | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 64.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3601d801-a420-41cd-884c-18bdd636991f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 46 | EM NEGOCIAÇÃO | CENOGRAFIA | Forração |  |  | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 65 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Cenografia |  |  |  |  | 64.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5a651417-bb53-4f07-8ef8-aea1e8393b73 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 38 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Internet |  |  | Baesse | 0262b55e-4d2c-478e-ade8-dd2685334405 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ed51c9c8-de2b-480b-9e3f-3c598fc2a6b9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 48 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA GERAL | Som e Luz Palco 360º | Descritivo no Drive |  | M2 | b0f37147-cabb-4c2a-b9a1-0f06c8b98a5b | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 60000 | 60000 |  | -46163 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
15d5c710-c7dc-42f9-8566-3a3f95f0bdbd | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 49 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Sonorização Palco Eletronico | Descritivo no Drive |  | M2 | b0f37147-cabb-4c2a-b9a1-0f06c8b98a5b | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 30000 | 30000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
89611955-2b67-448a-9501-e0a956ceac8e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | NIL LIGHT | 79e3b8be-e4ee-4802-9283-e10c935c1139 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 480 | 1 | UNID | 480 | 400 | 192000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5ffdd884-b102-4cd2-91d6-b92cdc462626 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | DOM LED | 5d3713e4-c859-4df3-838e-0e51a2f5019d | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 480 | 1 | UNID | 480 | 320 | 153600 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
577ac22c-8d60-4751-b5da-0a2d5d7b4c19 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | iLED | 1a587a87-3dff-4f5a-8385-12185341b4ea | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 160 | 1 | UNID | 160 | 320 | 51200 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5ca23e0b-d3d2-47d5-a9c1-561bdba4e6c4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | LED ONE | a5302ba4-7038-47f1-b15d-7acde6daee2e | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 480 | 1 | UNID | 480 | 350 | 168000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4d786cea-a62e-47ed-be95-75a9d09b2776 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 53 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Painel de led |  |  | DS LED | 304a4b8f-c07c-4e25-883a-6b13d2378dfa | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 480 | 1 | UNID | 480 | 350 | 168000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2756f093-24f4-46c9-9bb2-cff91d65370f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 55 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Efeitos Especiais | Conforme descritivo | Precisa realizar cortes para negociar | MIrão | 6b4a6071-c03e-44ca-ac9f-4c2de5d26e6e | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 130000 | 130000 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c0f7bdb3-ed85-4375-8447-09ffc863757f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 56 | EM NEGOCIAÇÃO | ESTRUTURA EVENTUAL | Gerador |  | Levantar descritivo com bruno; anexar passacabos | MIX geradores | 51a646a4-a936-4d68-a5f7-5960f768ab87 | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 190000 | 190000 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 85.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
174ee7ca-ae06-4eca-9c65-0f7e0ca443d6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 56 | URGENTE | ESTRUTURA EVENTUAL | Gerador |  | LEVANTAR DESCRITIVO COM BRUNO | SKY GERADORES | b0029e1a-af49-4750-a3ba-0ed51a367b12 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 85.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b4bbf46b-5629-42bf-b510-6e3aace98bb9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Pendente | ESTRUTURA EVENTUAL | Passacabo |  |  |  |  | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor |  |  |  |  | 1 | UNID | 1 |  | 1 | 2026-05-18 | -3 | 86 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | [5 empty] | 85.9999 |  |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c17e9bc8-9a1d-4b0e-8ae0-c6d6cf159c27 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 59 | EM NEGOCIAÇÃO | STAFF | Limpeza (pré, durante e pós) |  |  | Innova | 8bd9f07e-2e0f-483a-ab2e-0b79c35dc2e1 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 50 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 49.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2f0da4fb-e52f-422f-bb9d-1d89c085c78f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 55 | Pendente | ESTRUTURA EVENTUAL | Torres de Fogos |  |  |  |  | Tota | b9a781c5-d706-48b8-9fba-505cbda1a606 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 89 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 88.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
636a9311-effb-45e4-99b3-27f2a3911cf5 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 54 | Pendente | ESTRUTURA EVENTUAL | Transmissão simultanea | Ta com a nix | Luna orçando | TV Rodeio | 2c42af9d-4ec8-4088-9381-27a91ec60ef8 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 50 | Média | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 49.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
86aa2275-6a7f-468d-9c23-f8aa09f0c411 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 77 | Pendente | STAFF | VJ |  | Orçar | Seven Zee | 165fd41b-f175-4d26-9232-ff48e0a0b117 | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 60 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 59.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
523b4071-6cdf-48ed-8eaf-f3f6e4cad3c9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 77 | Pendente | STAFF | VJ |  | Orçar | Bro Company | 23cd26ea-3d19-42f0-ad88-2db499be65dc | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 60 | Alta | Em andamento | Não | Victor | Artístico |  |  |  |  | 59.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
07287cbc-9ae8-458b-b08d-2a969f177aab | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 86 | CONTRATAR | ESTRUTURA GERAL | Mesas e cadeiras - plástico | 596 mesas 1117 cadeiras de plástico + 20 mesas 1117 cadeiras de madeira |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Samuel | Pendente | Pendente | Pendente | 1 | 1 | UNID | 1 | 600 | 600 | 2026-05-18 | -3 | 50 | Média | Aguardando contrato | Não | Samuel | Produção geral | Seguiremos com o descritivo de mesa e cadeira levantado? |  |  |  | 49.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
925950a0-5c89-4dd2-80d6-912d56afddba | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 83 | CONTRATAR | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Pulseiras |  |  |  |  | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
782b3df4-9e3f-4c43-9717-0ff3dbacbd21 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 84 | CONTRATAR | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Radios | 20 rádios + 50 rádios |  | Mendonça | 04c22eeb-1f61-450d-8a20-4f82bbf2cb74 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f090b9b8-c903-451c-9b63-9294272c39de | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 85 | CONTRATAR | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Crachas |  |  | Imprimix | 7977fed9-069f-422f-94ea-53e9b7ddabb2 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
13a39076-e79b-4117-9056-4a5a5d61a6bb | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 36 | CONTRATAR | ESTRUTURA GERAL | Quebra do Alambrado |  |  |  |  | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 86.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
75b217bc-2821-4b0b-8bda-f6bdc914f5fa | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 36 | CONTRATAR | ESTRUTURA GERAL | Poste de eucalipto |  |  |  |  | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 87 | Crítica | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 86.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5ca6fef0-c343-49db-8cf8-30d9c335206a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 42 | Pendente | ESTRUTURA GERAL | Hidráulica (Caixa d’agua, bebedouro, encanamento, esgoto) |  |  | Wilson | 8c58da97-7d59-41a8-946e-ca1aecf7ecc4 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 45 | Média | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 44.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
329a843a-7dbb-4521-a78b-a52e946f9aac | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 48 | CONTRATAR | ESTRUTURA EVENTUAL | Som de comunicação | Caixa de som lá fora para o posso ajudar? |  |  |  | Fernando Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 20 | Baixa | Em andamento | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 19.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d6265585-b2bd-442b-aa60-b7f2b2c0e202 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 57 | CONTRATAR | ESTRUTURA EVENTUAL | ART |  |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 76 | Alta | Em andamento | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 75.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b672d1f2-ae5d-4a6f-a145-0d96903ca39f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 61 | Pendente | STAFF | Hidráulica |  |  | Wilson | 8c58da97-7d59-41a8-946e-ca1aecf7ecc4 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 84 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 83.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b1f7a066-d72b-48a8-83f2-54c4e831401e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 63 | Pendente | STAFF | Seguranças |  |  | Phoenix | 3ee6a842-ea85-4798-b508-cdc40afc810d | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
52b703fd-4d7f-41ea-9be6-828f4c80bb26 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 65 | Pendente | STAFF | Seguranças GE |  |  |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
830b30a7-1432-422e-a8de-48f899eb5531 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 94 | Pendente | STAFF | Seguranças |  |  | Fenix | 599574cf-0300-4407-94b2-0f60741d5970 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 150 | 150 |  | -46163 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b1bf8215-269b-46cc-8f8e-425042b02939 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 64 | Pendente | STAFF | Brigadistas |  |  | Fenix | 599574cf-0300-4407-94b2-0f60741d5970 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 160 | 160 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Alta | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e875641f-e25d-4b71-bf9c-5dc59fa841ca | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 66 | Pendente | STAFF | Patrimonial |  |  | Fenix | 599574cf-0300-4407-94b2-0f60741d5970 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 170 | 170 | 2026-05-18 | -3 | 79 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 78.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1b3c06ea-70c3-407d-b213-c05961b13614 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 67 | Pendente | STAFF | Controlador de acesso |  |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
437ee136-8b70-4a99-a97b-1ca05d27fc3c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 68 | Pendente | STAFF | Validador de acesso |  |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a200e3ea-79b2-4e3e-ae29-6595e2c7589f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 69 | Pendente | STAFF | Cerimonialista |  |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
68577438-f272-4a09-a493-b253d4295209 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 70 | Pendente | STAFF | Técnico bilheteria |  |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
efc1c56f-0ad0-4404-9eb6-fe89086834df | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 70 | Pendente | STAFF | Técnico sistema caixa |  |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e0af4600-f3ab-4dd6-b23d-819bf0266f6b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 72 | Pendente | STAFF | Barman |  |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6acc87c8-ec9a-48a6-9be3-f6fe33d0fa24 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 73 | Pendente | STAFF | Carregadores |  |  |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e128b205-a153-430f-a712-14701739bcc7 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 74 | Pendente | STAFF | Estacionamento |  |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Samuel | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1f8177f0-b5f2-4365-875f-19ab33d600eb | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 80 | Pendente | STAFF | Foto e video |  |  |  |  | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 10 | Baixa | Não iniciado | Não | Victor | Produção geral |  |  |  |  | 9.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0e6ea21f-218b-44a8-9743-9b304746d672 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 81 | Pendente | STAFF | Foodtruck |  |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | EXP Produção | Victor | Pendente | Pendente | Pendente |  | 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 2026-05-18 | -3 | 40 | Média | Não iniciado | Não | Bruno | Produção geral |  |  |  |  | 39.9999 | Thiago | 2026-05-18 | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59

## Orcamentos
id | evento_id | item_id | item_nome | categoria | descritivo_orcado | observacao | fornecedor | fornecedor_id | qntd_total | valor_unitario | valor_total | obs | responsavel | responsavel_id | status | created_at | updated_at
e7a6bcbb-cf19-4b5e-a98c-feac013dd80f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco Eletronico | TECNICA |  |  | SB SOM E LUZ | ba346a40-a710-4c30-9a54-14113ee07864 |  | 98000 | 98000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9d82e709-0e9d-4e47-b900-2de55eacdd56 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco Principal | TECNICA |  |  | SB SOM E LUZ | ba346a40-a710-4c30-9a54-14113ee07864 |  | 230000 | 230000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d417a3e4-c36d-4bb7-8b29-3bcde29aa65d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco 360 | TECNICA |  |  | SB SOM E LUZ | ba346a40-a710-4c30-9a54-14113ee07864 |  | 110000 | 110000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
03348f35-03d3-4409-9c07-12a958706f63 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco Eletronico | TECNICA |  |  | ECO SOUND | efd42926-bba9-46eb-82b2-9543272954ec | 1 | 85000 | 85000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a637971d-fdf4-4a6b-965f-c0d2b7668984 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco 360 | TECNICA |  |  | ECO SOUND | efd42926-bba9-46eb-82b2-9543272954ec | 1 | 65000 | 65000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0314df95-a15d-4231-8763-19349d7e06bd | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco Eletronico | TECNICA |  |  | UNIVERSOM | e1b2eeb6-3a94-4c4d-94ae-39ab6f58a781 |  | 150000 | 150000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
803b1629-a04f-4a83-a2ce-428e3f3e0860 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco Eletronico | TECNICA |  |  | FUTURE PRO | 1c8ccf2a-c72c-4ca4-a680-c45c2001713f | 1 | 135000 | 135000 | HOSPEDAGEM E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c952e487-21c8-45fe-adb7-0354cf22bb2c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco Eletronico | TECNICA |  |  | M2 | b0f37147-cabb-4c2a-b9a1-0f06c8b98a5b |  | 60000 | 60000 | HOSPEDAGEM; ALIMENTAÇAO E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
91a55689-3ca0-4a89-ace5-a08f8079f3f8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e Luz Palco 360 | TECNICA |  |  | M2 | b0f37147-cabb-4c2a-b9a1-0f06c8b98a5b |  | 45000 | 45000 | HOSPEDAGEM; ALIMENTAÇAO E CARREGADORES |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
270ae196-7042-427b-95b7-e3efb22fa7b1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som Palco Principal | TECNICA |  | NÃO ENVIOU ORÇÅMENTO AINDA | TORAU | 76496424-fac1-40dc-9f06-a6672ca2731c |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
40415096-f77a-4d8f-9723-2fe42f2c5d08 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 80249c2c-024a-47ac-ab8d-90714addf89d | Iluminação Palco Principal | TECNICA |  |  | WOLF | 1779a95a-494a-4867-bf08-9261152f323e |  | 466925 | 466925 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
28f8768e-df90-4d22-b5fc-21ebd9626b6a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iluminação Palco 360 | TECNICA |  |  | WOLF | 1779a95a-494a-4867-bf08-9261152f323e |  | 85550 | 85550 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3872da20-af03-4be0-8f0a-302eea824577 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iluminação Cenica Ambiente | TECNICA |  |  | WOLF | 1779a95a-494a-4867-bf08-9261152f323e |  | 133300 | 133300 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
485e96ec-cf6a-4251-8ea2-31ce8b58b1f0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 6615887b-9956-4123-bacc-fecfa545a5d4 | Iluminação Palco Eletronico | TECNICA |  |  | WOLF | 1779a95a-494a-4867-bf08-9261152f323e |  | 191800 | 191800 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5669d303-7b57-45b4-be2f-2a10a66e4df1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 80249c2c-024a-47ac-ab8d-90714addf89d | Iluminação Palco Principal | TECNICA |  |  | M PRODUÇÕES | 29485616-9daf-45f1-9bed-74e8e9cf7aa6 |  | 0 | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2a7abf2a-0282-4262-9179-b7f046ededa9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iluminação Palco 360 | TECNICA |  |  | M PRODUÇÕES | 29485616-9daf-45f1-9bed-74e8e9cf7aa6 |  | 0 | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8a5d26bd-c9fc-45e9-b151-8bc27b2f99ea | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iluminação Cenica Ambiente | TECNICA |  |  | M PRODUÇÕES | 29485616-9daf-45f1-9bed-74e8e9cf7aa6 |  | 0 | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
48a8e94b-8e07-4659-a81c-f6631d76e749 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 6615887b-9956-4123-bacc-fecfa545a5d4 | Iluminação Palco Eletronico | TECNICA |  |  | M PRODUÇÕES | 29485616-9daf-45f1-9bed-74e8e9cf7aa6 |  | 0 | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
10e3f841-1ac7-4c06-8284-91e0f2abbd77 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 89611955-2b67-448a-9501-e0a956ceac8e | Painel de led | TECNICA |  | NÃO ENVIOU ORÇÅMENTO AINDA; valor 2025 | DOM LED | 5d3713e4-c859-4df3-838e-0e51a2f5019d | 557 | 270 | 150390 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
99ff1e13-89f9-4fc6-8202-b65e6ff3eb15 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e luz Palco Principal | TECNICA |  |  | APPLE | 7dc67b9e-55f2-4e18-bcd2-cb10c7a816cd |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6c940b4c-2c6f-4de3-bed0-9a380c9a2cb3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Som e luz Palco Principal | TECNICA |  |  | LOUDNESS | e7693fff-0af4-47c8-9ca7-7e4f0e300272 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6bc66eed-1775-4c6a-bc83-3c0edec0483d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  |  | SP EVENTOS | 284a6f4a-376f-43d9-a40a-de928fae34e4 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
aac9b021-4759-4756-8921-5be5c0282a69 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Tubular Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  |  | MARQUINHO | c0a82def-4fcb-486e-b326-e1a53ff4f519 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
02dfaf29-7c58-41fd-be5b-c4a5e53838c3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Tubular Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  |  | FEELING | 5ccbdc7b-0ae1-4cbe-9a5a-6404711d30fa |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c4fb4f92-3c5e-49e0-8304-a2baf48b9d86 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Eletronico, 360 e diversos | ESTRUTURA GERAL |  |  | FAYSTEL | 02f9aeb8-0123-4b35-9603-d62af1e9c34e | 3200 | 107.875 | 345200 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5b68a11a-5634-4824-9fd7-74ca853d8e7c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Eletronico, 360 e diversos | ESTRUTURA GERAL |  |  | MODO4 | 6d8c635a-99d5-484b-b217-0719e40dcc76 | 3200 | 32.5 | 104000 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dacfac63-3c2c-414f-9816-03c254186e46 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  |  | WZ | ba496b36-5d17-405f-8806-4f6884a5acf8 | 1 | 380000 | 380000 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
de4cd42d-893f-43dd-a225-6820493f3dda | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  | AGUARDANDO ENVIO DE ORÇAMENTO | EPICO ESTRUTURAS | b8d77e2b-e481-4b00-9a75-cf5ca30fba52 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
11e171ad-170c-4192-b2b4-116aacd82869 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  | NÃO ATENDE | PALCO LOCAÇÃO | afdba893-28e4-4bbd-9e06-861c70393ce7 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
200ca9f2-5d38-47c0-a603-e9d4b4e4b96b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  | NÃO ATENDE | FLASH | 4a0e2a4a-f99c-418d-bfec-5a56ca243dc8 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
68775a40-7dbc-4862-a2c6-caf0d2f03529 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  | NÃO ATENDE | DISK PALCO | 9f0d906e-4ec9-429a-85f4-f9a9e6734229 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a36355b5-f4d5-4cf3-a716-2336d1e05387 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Box Palco Principal | ESTRUTURA GERAL |  | NÃO ATENDE | FLASH | 4a0e2a4a-f99c-418d-bfec-5a56ca243dc8 |  |  | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
15f83e15-8e4d-442e-bebf-1e9b55dfb2cb | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Efeitos | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
584608a4-f3c8-444a-b31a-442cd5a5104e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | c0f7bdb3-ed85-4375-8447-09ffc863757f | Gerador | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c5692a13-49c0-4045-8a62-8129b7404518 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | f864abd1-3cd4-490b-8a97-7c5a3fd1ffb1 | Pisos | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
11df94f9-9d94-4262-a841-70e1a8e9d68d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | b82df100-8094-4dc5-aaa3-c7c13dc90fc3 | Easyfloor | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4f4ab6b2-8da0-4c60-97af-e9af9da24522 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 5be078cc-534f-4f3b-8e31-cde66bc4780d | Tendas | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9d87e6b6-12ba-4d4d-9ff8-0df7700dc612 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 13d7b403-f406-4bb2-be86-f0b89809c024 | Fechamentos em lona | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
517d5f00-64c1-4878-a5a0-2cf88820b31e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Coberturas | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
aa27d827-88e1-4454-acb4-1c4f8f41de9d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 21eb8da2-c246-4511-b04c-6c0cb75af15e | Fechamentos | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a72bc502-a28f-42f9-b947-58e230ead117 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 279ddbda-4199-4a26-b799-3ac688512a6f | Gradil | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f87aeb6f-7dad-49fc-85ff-5510000da571 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 1bc19791-cd6a-4472-8cf7-e1024bc478ee | Barricadas | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
cb98dca4-c208-4454-bb56-e0cf259a0204 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 6f3db621-8dd7-4ede-b4c6-cf66e9c17454 | Unifila | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a2ae673b-f4cd-4e63-abee-454b55fe3420 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Paredes sarrafeadas | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ec2def31-0469-47e5-bc12-9c245167d933 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Estrutura Palco Principal | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3a866984-9de1-4d10-9a38-73869fa773c8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 2b3fc864-433f-4fe7-baa1-3be71ceced5f | Andaimes | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e83d590c-129f-4c1e-a05b-8246cf1fb2c7 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Metalon | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
54d2fee9-f9b7-4c89-9451-7c353b954c85 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 837701d8-9f82-466c-8e98-b4480cd954d1 | Banheiros químicos | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
942644b6-a214-42eb-a55b-0c9a2e9fce46 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 1366eae7-00c9-4305-9536-8234e4e6c2ac | Banheiros VIP | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
37bd708e-a564-4460-8151-145d18d40fdd | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 4aed362e-947f-42bc-87e1-1c7c1a5bc74a | Container | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
882896f4-57d7-49cb-8c9f-6be62ae5e72c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 9976dd39-2950-47f0-b0aa-80e4bc9d98b1 | Octanorm | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a009aca4-5e44-407b-96c1-e9c924da5192 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 6044d443-ad84-40eb-bba4-2609ff48871e | Mobiliário (aparador, planta, bistrôs, espelhos, estante, puffs, pallets) | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3e09517b-bf3c-41ff-a2bb-12614e80fe09 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 826c3afe-6c67-4c88-b986-a15f121f02c2 | Pia | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a800f4e4-a7f0-4dbe-aa3d-dc5b1ec7eed8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | paisagismo | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f217f9e7-833c-44ea-b2e9-389790a7c560 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | d8693e27-e148-4621-94e4-b2cd6d8d5243 | Latões de lixo | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
22800ba9-6cfa-4598-9040-0f84d6d3f8d3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | a6912eeb-7a6d-4e35-8506-3a3fcb6232f1 | Mesa e cadeiras | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
074b58a0-4d12-4b02-a908-fb1d7d23e317 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Climatizadores | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
da14c777-0233-4080-9d44-8748c19fe6ba | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 95090b0a-e717-41bc-9a20-6cd8221ae3e9 | Caminhão pipa | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7b277253-40da-4843-9f7d-07a86c7bc64a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 6d29b714-fec4-4520-b94f-9615d614e558 | Catracas | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8c6aef2c-717d-452c-86e1-4dc52c909f75 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | df3e5b72-20b4-4612-af95-a5c970c53216 | Brinquedos | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3e0aa83a-75f2-485c-8819-e921fbb5be54 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 7533c01f-b479-4d3d-879a-d1e44d513fe8 | Blimp | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7c03f2e4-39ec-4427-a829-65ae8dd6258b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 75b217bc-2821-4b0b-8bda-f6bdc914f5fa | Poste de eucalipto | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c6a83ce6-6948-4420-9d8a-926d22b00ee1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 5a651417-bb53-4f07-8ef8-aea1e8393b73 | Internet | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9b4e3825-6232-4de2-9145-7e9eca9aed0a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 73ee1b79-6d15-4245-b933-6d2384ed7279 | CCO (Monitoramento) | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dfabc238-a38c-4f69-ab8b-6d3081468131 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 2da276ae-2a2b-4254-9f05-5b14c2d7fb5d | Ambulância | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c66884b4-a914-4002-ae57-b35726ace62b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Elétrica (pontos de ac, cabeamento, disjuntores) | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
33223768-2cbb-47bc-801d-7bb9ee5b763a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 5ca6fef0-c343-49db-8cf8-30d9c335206a | Hidráulica (Caixa d’agua, bebedouro, encanamento, esgoto) | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3a560de3-e605-4727-aba2-d015afc5f6ab | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Maquinário (caminhão munk, guindaste, caminhão pipa, betoneira) | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
92bffb1f-9d5b-466a-b490-45a29154a0fd | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | d38aa994-3d5a-4813-b824-47fbb86fa59a | Comunicação visual | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1b7ed484-e000-40f3-848b-685010d8f513 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 3601d801-a420-41cd-884c-18bdd636991f | Forração | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6b16a846-bcdd-4bba-a3c7-226a770222b8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iluminação cenica | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fb1a1010-a7ca-4967-9a7e-3c1eb14def5a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 636a9311-effb-45e4-99b3-27f2a3911cf5 | Transmissão simultanea | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4a5f2860-6d88-4db9-8e7d-92493bb62938 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | d6265585-b2bd-442b-aa60-b7f2b2c0e202 | ART | ESTRUTURA GERAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
71803961-c09c-4f9d-a9c2-f55b40727d9c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | c17e9bc8-9a1d-4b0e-8ae0-c6d6cf159c27 | Limpeza (pré, durante e pós) | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
701e1859-200e-4064-9ac7-e4d175205661 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Eletricista | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4702dad6-61af-479f-ab2f-cd233ed24855 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | b672d1f2-ae5d-4a6f-a145-0d96903ca39f | Hidráulica | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3eb8c03c-ccc4-4382-bf3f-5bc885c53000 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Geradorista | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d6930621-062a-405d-99aa-19af4be4339d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | b1f7a066-d72b-48a8-83f2-54c4e831401e | Seguranças | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
336d9f8e-9a9d-4c9f-b10d-e8173e60ed53 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | b1bf8215-269b-46cc-8f8e-425042b02939 | Brigadistas | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
228643b8-b311-4d59-855a-bc7c5d246a0c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 52b703fd-4d7f-41ea-9be6-828f4c80bb26 | Seguranças GE | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
399d7ffb-fd01-4fad-93a9-311f407bf7a1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | e875641f-e25d-4b71-bf9c-5dc59fa841ca | Patrimonial | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
183f4356-f90e-4cb9-a5de-f7acfe4b1f25 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 1b3c06ea-70c3-407d-b213-c05961b13614 | Controlador de acesso | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
20f77683-1ffa-4591-b683-09ccb7a41123 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 437ee136-8b70-4a99-a97b-1ca05d27fc3c | Validador de acesso | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9ad7abf7-6194-4f5d-a4e7-184756d02b89 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | a200e3ea-79b2-4e3e-ae29-6595e2c7589f | Cerimonialista | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2f1d1565-1cb0-4799-8578-4de15b132078 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 68577438-f272-4a09-a493-b253d4295209 | Técnico bilheteria | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
54201bac-8ced-40a1-9dca-f9d26fbf6e1e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | efc1c56f-0ad0-4404-9eb6-fe89086834df | Técnico sistema caixa | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f6dc917e-bda2-4e13-a2af-262fe9131259 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | e0af4600-f3ab-4dd6-b23d-819bf0266f6b | Barman | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9c12c128-365d-423e-9f10-ae4c6349d73f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 6acc87c8-ec9a-48a6-9be3-f6fe33d0fa24 | Carregadores | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7d110129-d2a4-46e2-b81c-b89a8816c83b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | e128b205-a153-430f-a712-14701739bcc7 | Estacionamento | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4755cf58-2e41-4b87-af7b-b5bc3dfb7df6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Técnico de som | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
aa4c0a44-0e57-45e5-a3c5-4012ba34a15c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 5dc9d665-3565-45b1-95ac-e86f9e1dcba6 | Iluminador | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2ea890ba-27a4-41aa-9a52-846071712bc3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 86aa2275-6a7f-468d-9c23-f8aa09f0c411 | VJ | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a9a3b5a5-5fa6-4612-aa44-e57fbe6e19fc | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 49aebc09-917f-4e58-b2ce-1f09bd89945e | Camarim | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
80e3387d-f3d1-46d9-8ad7-16c9c025d6f4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Produtor de palco | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
529b0ca5-8013-4720-90d2-121ca9a03151 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 1f8177f0-b5f2-4365-875f-19ab33d600eb | Foto e video | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c0b37415-a75c-447a-8601-b88e815e52c4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 0e6ea21f-218b-44a8-9743-9b304746d672 | Foodtruck | STAFF | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9fa72430-e581-4a03-9911-d2aac4061de9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b2a12be6-8b5c-4b8c-8011-276a8b100bf4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 925950a0-5c89-4dd2-80d6-912d56afddba | Pulseiras | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
71ce1418-cea5-4a47-b261-ea2bed5ec8a4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
97da1d8f-7892-4568-baa5-c6cd65d573d6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 782b3df4-9e3f-4c43-9717-0ff3dbacbd21 | rádios | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
05e05060-e73f-4bb4-9ebf-6e1e6424f516 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
39a2ad93-3973-4003-a2a4-ff155a1ad040 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | f090b9b8-c903-451c-9b63-9294272c39de | crachás | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | [6 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5057b7ac-58ec-41f9-bc74-c6170fcbbd58 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
63d62408-c559-4d52-8e4b-44b017e44615 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
aaeef87d-db60-4087-97bd-c3e0f95da8b9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
134dca1d-0868-4041-9e01-f7d2758848e5 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6e03700a-7b9f-4b43-918a-bb2440fa4993 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
aaf94d79-5c3b-4892-b081-f9753a02526f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
44b88ff6-56f7-4154-a8ff-9ce8e9406023 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
41af2dc7-7835-495c-9f15-3a309ef5153a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4f3b5ef7-3283-4d4e-a94f-f07b539321a8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c7942628-afe6-488f-a9d3-ede0a332813b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fa9b87f0-e8ac-4f8d-9110-556a05cbe1b9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
69482225-2dd6-46cd-ba05-abe20676053c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
012a4b04-80ac-40b9-b881-266078eb45f8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2a9f0b78-69f3-46c6-92e6-6379d9fa55b1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1a441d19-8253-4e49-8120-8a379bd4e118 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
27326dd6-ca6c-4502-82be-3e0b4f11509e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
774153a3-5916-4b00-89f9-7481b0b20817 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
85c4ae10-09f1-47e1-b1e0-230568fed89a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
90d34332-9173-4a72-bb5e-0814baee2d26 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pendente | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59

## Tarefas
id | evento_id | fase | categoria | titulo | descricao | item_id | fornecedor | fornecedor_id | responsavel | responsavel_id | data_criacao | prazo | status | origem | created_at | updated_at
193d396c-7438-482b-9470-e41c34faafc8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Torre de andaime | Acompanhar montagem - Torres de caixa d`agua |  |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ea342be5-2ec0-4a16-a05a-983b7c928a5a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Fechamento | Acompanhar montagem - Fechamentos |  |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4c0ce7da-3857-480b-b198-1226391cb1a6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Geraluz | Acompanhar montagem - Postes da tenda |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a32fad35-342c-4a67-9fb7-0103ccf24d42 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Geraluz | Acompanhar montagem - Elétrica de alta tensão |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d1f14e78-466b-46fb-a794-690b43b130e9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Container | Acompanhar montagem - Containers |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
caf3ae90-253e-4af5-a172-b0b3969675af | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | Liberação Ar condicionado | Avisar quando podem vir montar o ar condicionado do container acoplado |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7c8c7e28-1f9c-4822-88a9-10c831d4c852 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Andaimes | Acompanhar chegada - Andaimes |  |  |  | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c3f8aec4-17e9-44f3-89b8-4c7474bae7f6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Banheiros quimicos | Acompanhar chegada - Banheiros quimicos |  |  |  | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
df6b4b1d-5d5d-4fcb-a87d-4748bad12898 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Tendas | Acompanhar montagem - Tendas |  |  |  | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e76ceefc-78c4-4aaa-b1a7-7ef3e7dcf387 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Pisos | Acompanhar montagem - Pisos |  |  |  | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ccb4e16f-f4c3-46e5-a54a-cd7c2738e533 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Box | Acompanhar montagem - Box (Modo 4) |  |  |  | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7e6d2b6c-05ba-49a2-832d-2059d39b4940 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 00. MONTAGEM | MONTAGEM - Box | Acompanhar montagem - Box (Lok Piramides) |  |  |  | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
22029ea3-a25f-4e05-a511-9841157edaea | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Descritivo - Fechamentos | Atualizar descritivo de fechamentos para liberar novos orçamentos |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dbc13af6-abe2-44fe-bd84-51c7f4a138bc | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Descritivo - Gradil | Atualizar descritivo de gradil para liberar novos orçamentos |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
378771a9-a826-46c7-86e5-f3911fa67aee | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Descritivo - Barricadas | Atualizar descritivo de barricadas para liberar o orçamento com a Caprimar |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Concluído | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
87dbeddc-e998-4986-a9f0-2a06097cd74d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Descritivo - Easyfloor | Atualizar descritivo de easyfloor para liberar o orçamento com a Caprimar |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Concluído | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
56581680-5d80-415d-a558-1fe3b203ac35 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Catracas | Atualizar linha de catracas na planilha de trabalho |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Concluído | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d9f809a9-c52a-4531-8769-a7cce10cdd9f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Descritivo - Octanorm | Atualizar descritivo de octanorm para liberar novos orçamentos |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Concluído | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b01bfb9d-8559-40c7-a0db-f30b43a61e15 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Negociação - Octanorm | Negociar octanorm |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c2f169a9-4356-4f49-a028-64e8d27c5a76 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Mesa e cadeira | Atualizar linha de mesas e cadeiras na planilha de trabalho |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Concluído | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9335a147-a850-4659-b609-dbf52f36ec86 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Brinquedos | Orçar brinquedos (Touro mecanico e pula pula) |  |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dc1f2f97-4389-4af8-abd0-444b4643f097 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Bungee Jump | Atualizar sobre o bungee jump na planilha de trabalho |  |  |  | Victor | 610e86a6-b33c-4ddf-b962-1e9365a45ee2 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Concluído | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8bfb15b0-a4d3-4cbf-933a-44b8827c8c31 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Painel de led | Definição de fornecedores de painel de led |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9cab2284-c612-445e-91be-1566d8be8642 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Efeitos tecnicos | Definição de escopo com o Mirão |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f6ffe12b-a8c7-4358-a8e2-187c39ced41f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Gerador | Atualizar linha de gerador na planilha de trabalho |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
541c735b-cee3-44c0-8474-9aec4b512739 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | VJ | Pegar orçamento com o VJ Zee |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
33ad5255-4433-4626-a3a5-69e714ce2a38 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Limpeza | Atualizar linha de limpeza na planilha de trablaho |  |  |  | Victor | 610e86a6-b33c-4ddf-b962-1e9365a45ee2 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
30d1e6ea-4c76-403f-93cb-d4be279abe1e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Radios | Pedir 15 radios para chegar na segunda feira |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
969c0f9d-4baa-434b-8459-b27d9adba276 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Rider Views | Puxar escopo de pedido da Views e entender oque/como vamos atender |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
971273af-9c4a-4538-983e-a329118ac530 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Seguranças | Puxar outras duas equipes de seguranças e brigadistas para operação |  |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
27ce9af1-7caa-4b9b-af7e-c21399075f3a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Produtor de segurança | Puxar produtores de segurança |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d36b2a7d-5864-4f4f-927c-2b1878cef82f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Credenciamento | Atualizar linha de credenciamento na planilha de trabalho |  |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b61725ce-2764-462d-851c-748a1e1c6a84 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Foodtruck | Atualizar linha de foodtruck na planilha de trabalho |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
93e2889f-8222-49f2-b35a-adcf08653468 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Levantar lista de frete | Levantar lista de frete para sexta-feira |  |  |  | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Concluído | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2cecfa42-0815-4d58-9502-87bbf5a45370 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Buffet (Agnelo) | Atualizar buffet na planilha de trabalho (precisa dele segunda-feira) |  |  |  | Bruno | e256cc86-6311-4858-bfcc-7bdac355e1e3 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
85691fbd-81a6-4328-9bfa-5f59d1f7ba1b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Produtores | Atualizar negociação com Tota e Beltrão |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3747cc36-55aa-4b77-805f-602cdba08718 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | time | PROJETO - Arquibancada | Atualizar projeto da arquibancada |  |  |  | Timeline | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c88aebfd-1e63-4466-bddf-efeef3d86976 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | time | PROJETO - Entrada | Atualizar projeto da entrada |  |  |  | Timeline | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4adfc14c-b289-425c-aaab-53eb89217f4f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Gustavo | PROJETO - Mirante | Atualizar projeto do mirante |  |  |  | Timeline | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
16cfbae9-68ef-4ed5-83fd-762e66327094 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iza | PROJETO - 2 piso da House | Atualizar projeto do segundo piso da house (TV) |  |  |  | Timeline | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dea65651-344a-484d-bb4d-c8b0322d5a74 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | time | PROJETO - Paredão Red Bull | Atualizar projeto do paredão da redbull |  |  |  | Timeline | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
221bb1ea-87fc-438f-9f62-93998ca11b4e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iza | PROJETO - Cia Club | [9 empty] | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
012b92a1-c977-459c-a0d0-051fc83b973b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | time | PROJETO - Backstage | [9 empty] | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7fbb479a-0d99-4c74-b5dd-15d51a5061f6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | time | PROJETO - Area de descanso | [9 empty] | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c3ffba07-868d-4acb-be23-3f2e36c92a8f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | time | PROJETO - MEDCOF | [9 empty] | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c13fc7ab-f51a-4227-82e1-42678683248c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | Iza | PROJETO - Uniube | [9 empty] | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5ce47493-20c9-42d9-a10f-d1fa7c8f48f2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Descritivo - Torre fogos | Atualizar torre de fogos na planilha de trabalho |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
34fab760-c6f1-483b-b410-3cf11090c8c4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Tukura | Atualizar necessidades do Tukura (Hotel com garagem, Maquinário, Alimentação, container) |  |  |  | Timeline | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
22230549-c661-42c6-be35-d5e98a3cbaae | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | Estevam | Atualizar necessidades do Estevam (Hotel, Maquinário, Alimentação) |  |  |  | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f9643f08-f561-49ce-9c4c-9d22f87fde3e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | ESTRUTURAL | PROJETO - Passacabos | Atualizar descritivos de passacabos |  |  |  | Iza | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Em andamento | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
76be137f-f731-4f31-9372-2a8cfd928cc3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  |  | Puxar o Kadu para montagem das ativações | [9 empty] | Manual | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59

## Cronograma
id | evento_id | id_origem | setor | servico | item | fornecedor | fornecedor_id | produtor | responsavel_id | tipo | data_inicio | data_fim | dias | status | observacao | created_at | updated_at
7c8d1091-660d-4914-9d0d-1ceea1942fab | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 154 | 6.01 PALCO | Box | Box - Palco Principal | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 |  | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 7 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
65988674-a2d5-44a7-aa51-8ec299a26f82 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 218 | 6.01 PALCO | Tenda | Tenda - Camarins Palco principal | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 4 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f48bf0a5-39ce-4d12-a4e1-8141b63d5850 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 198 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Tenda | Tendas - Bar 2 | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-16 | 2026-05-21 | 3 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6ae4c862-26a2-45b9-a06b-e2cbd1f62659 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 130 | 4.01 VILA | Tenda | Tendas - Credenciamento | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e2f029f9-a867-4596-8b8e-fe144aa7b135 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 187 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Bar 2 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4e20282e-7804-4d17-be38-10638c972f2a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 9 | 6.01 PALCO | Tenda | Tenda - Alimentação staff | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 2 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0ed2c14f-a26a-47b0-8877-17490d1cc4d4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 185 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Bar 1 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b820ff0c-6b55-4beb-b517-2fd30b85362a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 186 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | Fechamentos - Banheiro 1 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dd1db868-b5a6-427d-8217-4d53a41c204a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 188 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | Fechamentos - Banheiro 2 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e2690023-247b-4695-8206-79170331296f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 217 | 6.01 PALCO | Containers | Containers - Estoque Camarim | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
38e24cb2-6bf1-4d12-bd72-ed70f72d9193 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 227 | 6.01 PALCO | Escada | PALCO PRINCIPAL - ACESSO CIA CLUB | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 5 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6c18a768-ae80-41bd-830b-72527f63cb1d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 228 | 6.01 PALCO | Escada | PALCO PRINCIPAL - ACESSO TECNICA | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 5 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2036048b-87a2-49b0-a632-a65c0020ef4b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 212 | 6.01 PALCO | Piso | PALCO PRINCIPAL CENTRAL | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a4979ecc-360b-4879-ac5d-517744e0e2b1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 6.01 PALCO | Piso | RECORTES PALCO PRINCIPAL CENTRAL | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 4 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ed42ac0f-ca56-4468-839a-d03e0e0cf44d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 219 | 6.01 PALCO | Piso | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d2881105-b254-419a-a956-fddf631b7304 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 220 | 6.01 PALCO | Piso | CAMARIM PRINCIPAL | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fbe2491b-168a-4e6f-88ed-05b7df371e1e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 221 | 6.01 PALCO | Piso | CAMARIM PRINCIPAL | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4a26654a-01ee-4d50-b4c8-e399abedb234 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 224 | 6.01 PALCO | Piso | PALCO PRINCIPAL - ADICIONAL DE PATAMAR | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a21d5abf-2c7b-4d56-99e6-41edae1c231f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 226 | 6.01 PALCO | Piso | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA EXTRA | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7c02cf8f-5491-4cc2-86c5-8caad0673441 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 236 | 6.01 PALCO | Piso | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PISO EXTRA | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
706e0245-a75a-45ba-97dc-4ff445819049 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 237 | 6.01 PALCO | Piso | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f0df458e-59a0-4860-b430-e436bf90c081 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 3 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e32ce715-8b0a-44a1-bae3-c772df459609 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 3 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
442f62ff-1440-46af-8ed9-ee3572305a64 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 2 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5f9f58a9-ef23-47bc-9bcb-38fb2e8c4b59 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 2 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c2179fb0-7ef7-487c-ad0c-560aad221b7a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 1 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8840668a-4ab1-43fa-b529-9d79f3a01504 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua bolsão 1 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5287ad5b-41d8-4a48-a5a1-206c36511d27 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 4.01 VILA | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua Backstage | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3ac3808e-a85c-46c1-a55f-7a0c7795ad43 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 4.01 VILA | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua Backstage | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
51707f60-2885-4ea8-8b6b-e644633e1d89 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 4.01 VILA | Torre de andaime | torre de andaime - caixa d`agua Vila | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Travado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
69b62591-dc34-44f8-85e1-67cf776142d2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 0.01 GERAL | Andaimes | Andaimes - Receber andaimes | Locar tudo | 8d252cdd-ac2d-4e00-a719-8a35ca7dba06 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
deb2536b-723c-4540-a007-6376ec863cb0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 48 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Tenda | Tenda - Bar 04 | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fd9858b1-3e87-4a86-b242-f51a345d488f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 219 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Tenda | Tenda - Bar 03 | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7222a7a1-aa3f-4f1b-a120-fdff9a38ea2b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 5 | 0.01 GERAL | Energia |  | CEMIG | a0d83da3-e626-41dd-8ea7-954ade83a3bf | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
eaf66d92-c41c-4386-ad8d-71757eecac2b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 16 | 1.01 ENTRADA | Fechamentos | Fechamentos - Portaria até a Rampa do Eletronico | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0fe6453e-5a96-49be-b15b-d28dd7bcb9f0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 16 | 1.01 ENTRADA | Fechamentos | Fechamentos - Portaria até Talude | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
bb1322e1-ddb6-44e3-a38f-582d024b32a7 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 100 | 3.01 RUA | Fechamentos | Fechamentos - Casco de isolamento rua/subida palco eletronico | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e00f7279-72dc-4a34-ad97-fbca1d42c7a5 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 152 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Poste | Poste - Tenda Lycra | Geraluz | a310bdbe-35f9-4940-a4a1-9caae08c8ea9 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
05201bd5-d950-41d1-bfa2-2db89ac8ef25 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 8 | 1.01 ENTRADA | Tenda | Tenda - Entrada | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b9635f73-81d3-4de0-8f0f-1f494fd7d431 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 15 | 1.01 ENTRADA | Fechamentos | Fechamentos - CDL até Portaria | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a2359d0d-3f41-4669-a4cd-4178bdb497d5 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 28 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | Fechamentos - Banheiros | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c2c87fd7-6ca0-42c4-a9f2-0faa3500a36c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 110 | 4.01 VILA | Piso | CREDENCIAMENTO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b82ddf39-6787-402b-baa6-664643b666a1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 61 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Box | Box - Estrutural Palco Eletronico | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 5 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
726d6603-b60c-43fd-9cc6-78ec7b64fd65 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 218 | 6.01 PALCO | Tenda | Tenda - Backstage | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 5 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
75caff6e-86d7-4df0-a851-ce17cd8cabea | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 67 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | MIRANTE | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2353679b-50ca-46a6-8ffa-4088e9e78726 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 108 | 3.01 RUA | Easyfloor | RUA | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
33415a8c-97c7-4c64-b940-080c19460c9c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 191 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Tenda | Tendas - Bar 1 | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 5 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3cba7f39-eefc-45d7-a96f-5fcc8aab0f17 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 153 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Lycra | Tenda Lycra | Tukura | 69aa00ed-47c3-4b40-aa49-640677bc8b3d | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 11 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
864d538a-bc45-4aff-9c6e-32cc24eb26ec | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 86 | 3.01 RUA | Tenda | Tenda - Tendas Rua | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
de6dcb0a-b6c4-4f41-b6de-226bcce1fc30 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 218 | 3.01 RUA | Tenda | Tenda - Serviços | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
edd9838d-e969-4289-8b1c-e5cb13942d06 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 149 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Piso | ARQUIBANCADA - ativação red bull | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f119768b-2209-4e33-a4e1-95698fa3d367 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 150 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Piso | ARQUIBANCADA - fundo ativação | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
60b596a6-112a-49f9-b8dc-2893b3157453 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 47 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Easyfloor | CAMARIM ELETRONICO | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
cbf39092-9a3f-4275-8070-a860b6363736 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 37 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Tenda | Tenda - Camarins Palco Eletrônico | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ef01e6da-1a41-46d4-8f90-7782b3a7e38f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 76 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Tenda | Tenda - Mirante | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
efc50bf4-3009-44dc-b7cc-93875a90e40f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 213 | 6.01 PALCO | Easyfloor | FRENTE DO CAMARIM | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f359a383-8056-4d2c-85d9-daaca872358f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 216 | 6.01 PALCO | Easyfloor | BACKSTAGE | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
51e72b79-13b1-4958-a891-30ee7da1c3cb | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 82 | 1.00 ENTRADA | Box | Box - Portal | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1c1012bd-e12c-48b9-bffb-d96564d20cb8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 1.01 ENTRADA | Box | Fachada - entrada | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2cac5653-c375-4ba3-b901-360e479307f8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 102 | 3.01 RUA | Box | Box - Área de descanso | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9b1891db-d094-42ce-b292-ed016885ff20 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 159 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | House Mix | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3aeb557e-ceab-42e7-b372-f33a117f24a9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 159 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Torre de delay 1 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3feb814b-353b-4333-89b4-48876472c3ab | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 160 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Torre de delay 2 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7c9185fd-a1c6-45d0-8a42-fad025712bcb | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 161 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Torre de delay 3 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5b5f9644-1264-4026-8482-ccc05a358d1b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 162 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Torre de delay 4 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2045ab45-86a6-4c69-aad2-060e3fad8c6e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 146 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Piso | HOUSE 360 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5f47dad7-3c40-4fbf-8705-c0aca67fe80a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 222 | 6.01 PALCO | Piso | HOUSE PRINCIPAL - PATAMAR 1 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d7a7e678-cbdb-42b2-acb7-df73d365788f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 223 | 6.01 PALCO | Piso | HOUSE PRINCIPAL - PATAMAR 2 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dea404bf-9171-497e-948c-a6de53d45311 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 154 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Box - Palco 360 | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
422ddb3b-2444-4933-95d3-ac3c5b86d5c2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 61 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Box | Box - Cobertura House | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b80d6098-2ca7-4db7-b4e7-543410c9755d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 131 | 4.01 VILA | Box | Box - Balcão Credenciamento | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
686348b6-3569-457c-9083-783f96f5a7b6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 162 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Pirulitos de Iluminação | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f7963897-89c1-4bdd-8cb4-c4188d6549f0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 72 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | PALCO ELETRONICO - PALCO CENTRAL | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
721da73b-3255-4070-9328-d8eb1886f723 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 73 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | PALCO ELETRONICO - CIA CLUB | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
bdbd6ffa-36b8-4423-80b5-e468e72b99f0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 74 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | PALCO ELETRONICO - BAR CIA CLUB | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4984d87c-239e-434d-bc69-e9a27b4adba8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 61 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Box | Box - Balcoes de Bar eletronico | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
50ab0a15-41df-4d20-80e3-1c9b662fd778 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 61 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Box | Box - Pirulitos de Iluminação eletronico | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
56c3492f-c07d-4d4e-9797-83e1e9eccdcf | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 100 | 3.01 RUA | Fechamentos | Fechamentos - Fundo dos serviços | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
29d28521-4cc9-4bce-ab5d-20c0e1cb69aa | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 100 | 3.01 RUA | Fechamentos | Fechamentos - Fundo da Alimentação | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
959dbe5e-922b-47a9-88c9-b2f4645676de | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 100 | 3.01 RUA | Fechamentos | Fechamentos - Fechamento Nono Prata superior | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
38782a30-2ec4-4883-8db0-58340be30564 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 101 | 3.01 RUA | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Ambulatório | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5bbbe4e3-f6f4-4e01-b064-77690abcc33e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 111 | 4.01 VILA | Piso | CREDENCIAMENTO - ACESSO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1b7de1c6-f569-4c7c-bc29-f93e3e863f1b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 61 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Box | Box - Porticos Banheiros | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c0b53025-badc-44a0-90ca-7dc7ed22bc01 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 127 | 4.01 VILA | Fechamentos | Fechamentos - Fundo Backstage | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d74d8ebb-36d2-4a00-8f9e-21966e8438e6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 189 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | Fechamentos - Camarim | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f80005fe-af1e-4209-a4d2-7c5a8fd79e3e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 190 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Fechamentos | Fechamentos - Interno Palco | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
204dc57c-3211-46d4-8e50-312d53109eef | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 147 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Piso | PALCO 360 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e5ef35c6-734f-4a33-8722-1671582f17d9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 138 | 4.01 VILA | Tenda | Tendas - Acesso Staff | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
107175e3-dae1-43da-816b-73df1d1bb2af | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 167 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Iluminação | Palco Principal | Gyn light | 42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 6 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b4a9fb5c-ac8c-426a-9b48-a75ef9d53e29 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 194 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Balcão - Bar 1 | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b63ac177-b57b-429b-b87c-8b915f36b313 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 201 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Balcão - Bar 2 | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
03e073ec-336d-48d9-90c3-0fd725ebb44b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 214 | 6.01 PALCO | Piso | PALCO PRINCIPAL - PASSARELA | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6f601b07-9a00-4b0e-afe3-622a47528e77 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 13 | 1.01 ENTRADA | Box | Balcão - Validação | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c4a8275e-7a3a-4069-b128-fbf6ed095481 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 68 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | HOUSE ELETRONICO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7ed8a729-5c67-432e-90e6-895147712896 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 93 | 3.01 RUA | Tenda | Tenda - Ambulatório | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1c9ad10c-5702-4eb3-a0c8-34d91191b40e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 94 | 3.01 RUA | Tenda | Tenda - Acolhimento | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3c013748-e43b-4909-90a4-32ad1139129d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 69 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | VALETA PASSAGEM | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d362f7a3-8661-4beb-9183-65b25e4f3355 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 70 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | VALETA BAR/BANHEIRO ELETRONICO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
bdfa3d94-0ac3-4292-98ef-9952439426d5 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 71 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Piso | VALETA ACESSO CAMARIM | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1db82a05-4198-4ba8-a1e1-44b291aa5625 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 126 | 4.01 VILA | Piso | PASSARELA FUNDO BANHEIRO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f90aec2c-bf08-4d58-a4c1-dc025b09f64e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 128 | 4.01 VILA | Piso | PASSARELA FUNDO BANHEIRO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c1a1e276-b4dc-421f-b36e-b6514c2f3062 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 215 | 6.01 PALCO | Piso | PALCO PRINCIPAL - PASSARELA - QUINAS (BLOCO AVULSO) | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b0cf655b-0706-49ba-ba0e-540cb3290c44 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 167 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 1 | Gyn light | 42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f80f1bb0-b6fb-43ff-9c08-738bd54b3eea | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 168 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 2 | Gyn light | 42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
bc846468-3a8d-40e6-9479-37d1f919e587 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 169 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 3 | Gyn light | 42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
29f7c32b-1ef0-4e05-b413-323c1926f85d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 170 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Iluminação | Iluminação - Torre de delay 4 | Gyn light | 42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b055cb5a-e007-45f6-a0a2-c785e5e2be0f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 156 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Iluminação | Palco 360 | M2 | b0f37147-cabb-4c2a-b9a1-0f06c8b98a5b | Gonzaga | 17569b3d-42cf-4d1b-8b32-3b93904be4ee |  | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dda6f32f-4ae7-4803-a9d9-5945e4e780db | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 155 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Sonorização | Som - Palco Principal | SuperSom | 26148961-56e5-4ce3-89a9-479cce3e4faf | Marcio | 37bd4f3a-3dff-436d-b9fa-4c2ececb4e7b |  | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7bf20a62-e189-4e69-bd70-0d03202bf116 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 155 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Sonorização | Som - Torre de Delay 1 | SuperSom | 26148961-56e5-4ce3-89a9-479cce3e4faf | Marcio | 37bd4f3a-3dff-436d-b9fa-4c2ececb4e7b |  | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
bb7c1581-5e85-4cd2-a194-92eda76ac6c0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 155 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Sonorização | Som - Torre de Delay 2 | SuperSom | 26148961-56e5-4ce3-89a9-479cce3e4faf | Marcio | 37bd4f3a-3dff-436d-b9fa-4c2ececb4e7b |  | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5ac3d7d7-aabc-4690-b8d8-71fd3fa24c60 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 155 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Sonorização | Som - Palco 360 | M2 | b0f37147-cabb-4c2a-b9a1-0f06c8b98a5b | Gonzaga | 17569b3d-42cf-4d1b-8b32-3b93904be4ee |  | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fa0b946c-fd48-4ef8-969e-d5b43516071c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 162 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Sistema de Iluminação | Pirulitos de Iluminação | Gyn Light | 42c88dc3-beeb-4f28-a6ce-31a86c4c4312 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6b410088-9be2-4d0b-afc1-c95fa798a3cb | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 54 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Barricadas | Barricadas - Palco Eletrônico | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e9d34904-d116-43ef-bb33-3e1978df636f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 63 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Barricadas | Barricadas - House Palco Eletrônico | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ee754f73-b1f6-4928-8f4d-1b7be596fbad | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 163 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | Palco Principal | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1dba4f7a-69c8-4b07-91ff-0c07a1fd8b49 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 163 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 1 | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8c7e617c-620f-4f11-989f-84ff9b7cd13b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 164 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 2 | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c050eab3-102d-4301-8ef3-7b55bfd836a3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 165 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 3 | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
619f118b-5b19-4682-a9ac-4ee54b9741f4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 166 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | Barricadas - Torre de delay 4 | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f0ac34d4-134c-4dd3-b4fc-ee92fcbc50ca | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | Palco 360 | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 |  |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
49ddc380-2ff8-480a-8d51-6f9cd0d84d4a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Barricadas | House Mix | Caprimar | f5f50754-94c6-4dfd-b058-b6b2abb26e9a | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 |  |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b0f586bb-6315-42b9-91ae-4725e5ae0214 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 218 | 6.01 PALCO | Tenda | Tenda - Cia club | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c62ed426-4c28-4e8e-9db5-d31f945fba4c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 0 | 0.00 GERAL |  | GERAL | [7 empty] | 0 |  |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4057b293-fbd1-4e41-a2da-4b77afa6a2d3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 1 | 0.01 GERAL | Alambrado | Derrubada do Alambrado | [7 empty] | 0 | Não cronogramado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c875ccc3-f474-4e9b-bb8a-e09255e9ce85 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 2 | 0.01 GERAL | CODAU | Limpeza CODAU ¦ puxar sobre cata de limpeza | CODAU | da5f1c21-5a20-4bce-a983-6966dc635d76 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
18d95695-31b0-477e-aa6a-a41b5ff3ba58 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 3 | 0.01 GERAL | Ligação agua | Pedido de ligação de agua | CODAU | da5f1c21-5a20-4bce-a983-6966dc635d76 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c673621a-6833-490f-9907-99db2cd86082 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 4 | 0.01 GERAL | Topógrafo | Topógrafo | Campello | 14adf8ca-ba07-4a51-aa94-3e94d4a34a61 | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
80198387-2ff5-4973-996b-1127a0726418 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 6 | 0.01 GERAL | Topógrafo | Reunião com o topógrafo | Campello | 14adf8ca-ba07-4a51-aa94-3e94d4a34a61 | Olliver | 67393f7b-083d-483e-a4dd-636097758540 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Concluído |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
df3e5129-3949-4522-8b05-5d0172698eee | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 7 | 1.00 ENTRADA |  | ENTRADA | [7 empty] | 0 |  |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e6e9b023-5412-4d56-ba29-bd836bee22a1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 24 | 1.01 ENTRADA | Andaimes | Andaimes - Comunicação Visual Rua |  |  | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3a3b3979-5463-4abd-9e15-b9d220604554 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 208 | 1.01 ENTRADA | Box | Box - Ingressolive (portaria) | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5bbf318d-12cf-49c8-8f3c-4c53271c189d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 10 | 1.01 ENTRADA | Catraca | Catraca - Validação |  |  | Samuel | 36bf9d11-8a3a-4fee-b27a-b5420a0dc60f |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e1d511c8-ddb7-4ba5-9977-d3b3650a3d4a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 26 | 1.01 ENTRADA | Cenografia | Cenografia - Entrada |  |  | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
650d979f-eb27-48c6-b6dc-bb4c745fd5a9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 19 | 1.01 ENTRADA | Container | Container - Bilheteria | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
5c4c23a4-8874-4e27-b997-62a0c946ebc4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 11 | 1.01 ENTRADA | Elétrica | Elétrica - Validação |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
edf129c7-fcef-402e-87e7-7ad1b4b04490 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 21 | 1.01 ENTRADA | Elétrica | Elétrica - bilheteria |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4e498497-f895-41df-9333-0e8308dae607 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 17 | 1.01 ENTRADA | Gradil | Gradil - Disney |  |  | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
94d1238d-aaa1-4fd6-8687-07d937bb636a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 20 | 1.01 ENTRADA | Gradil | Gradil - Caracol bilheteria |  |  | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
dee50c8d-f89d-4f42-a597-0ff59e4696e6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 12 | 1.01 ENTRADA | Iluminação | Iluminação - E - Validação |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b8de4d2c-10a1-49df-a8d0-5ad4b36b7f36 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 18 | 1.01 ENTRADA | Iluminação | Iluminação - E - Disney |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b97b4d95-3071-46b5-a0ea-2e24478d2c0f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 25 | 1.01 ENTRADA | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação Visual Rua |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
51ee2799-fcad-43b9-b768-64ae77d8de6a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 14 | 1.01 ENTRADA | Internet | Internet - Validação | Baesse | 0262b55e-4d2c-478e-ade8-dd2685334405 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f7442c88-6e78-4ec7-a64b-ac4b6357b7b6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 22 | 1.01 ENTRADA | Monitoramento | Monitoramento - Entrada | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
16717d39-36ff-478d-a121-14bd8076da46 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 23 | 1.01 ENTRADA | Monitoramento | Monitoramento - Bilheteria | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0767e79f-7974-4e28-a1c1-46f853d005eb | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 27 | 2.00 ESPAÇO ELETRONICO |  | ESPAÇO ELETRONICO | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7eb2cf62-1123-4494-9381-edd2d8dad0d3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 30 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Andaimes | Andaimes - Comunicação Visual Banheiros | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9899879f-6a10-47ec-b01c-bd5379c654b5 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 42 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Banheiros químicos | Banheiros Químicos - Camarim Palco Eletrônico | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
db8c3521-6670-43f4-8118-467b5e247edf | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 62 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Banheiros químicos | Banheiro Quimico - House Palco Eletrônico | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
930d6cab-871b-4b25-a877-b4e8a5f25163 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 202 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Box | Box - super totem | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
550671c6-036d-4d3a-99bf-4efef4ea9c7b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 51 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Cenografia | Comunicação visual - Bar 04 | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
96f7ed26-e542-4907-ae67-95cfe3db6737 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 58 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Cenografia | Comunicação visual - Bar 03 | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
adda102e-21a4-490d-a0ea-be4229b485c9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 31 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Comunicação visual | Comunicação visual - Comunicação Visual Banheiros | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1270e5a3-3e29-49d9-9c75-85dcf9513172 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 36 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Containers | Containers - Camarins Palco Eletrônico | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3bf51c5b-5fe9-4782-8f75-4d450ee2bcb8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 38 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Containers | Containers - Limpeza | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
48c90f1e-fe5e-481e-9bf7-f63223c3a801 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 39 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Containers | Containers - Depósito camarim | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
45c41207-26f0-4e3d-b0b6-4901b2072e20 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 40 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Elétrica | Elétrica - Camarins | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2f926120-10ef-487d-b9e8-dd5370758aec | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 49 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Elétrica | Elétrica - bar 04 | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d57746d2-8c4f-4122-855d-8989db03981a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 56 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Elétrica | Elétrica - bar 03 | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
188cc0c3-1b88-41d5-b9fc-acfa44557a7d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 53 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | Fechamentos - Bar 04 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1c39f08c-2965-418c-871f-a0646687f46d | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 60 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | Fechamentos - Bar 03 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
73bcd88c-e20a-4347-9f9c-b511760c8a8f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 66 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Fechamentos | Fechamentos - Bar 03/Mirante | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
26273543-bd8c-48d0-9084-df056a8cacc6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 32 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Gerador | Gerador - Palco Eletronico | Mix Geradores | 51a646a4-a936-4d68-a5f7-5960f768ab87 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
08d97023-98bb-4b3c-bab8-802a2e0d02b6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 33 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Gradil | Gradil - Gerador Palco Eletronico | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
410f23c4-069f-43a5-97aa-b885621768b6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 34 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | Iluminação - E - Geradores | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a59f4ce8-c217-411c-ae6a-8b21da5985a4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 35 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | Iluminação - E - Banheiros Quimicos | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
63e71632-4e91-4dde-b2e3-1ffa4b5c31ae | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 44 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | Iluminação - E - Camarins Palco Eletrônico | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e33616c7-557f-44da-a1e1-f74512768472 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 45 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | Iluminação - E - Casco CDL/Palco | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
32665eb8-66bf-4b01-87a6-ebc59ebe183f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 50 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | Iluminação - E - Bar 04 | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
96ada678-9117-40b3-ab4c-7fd54d8dc2b9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 57 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Iluminação | Iluminação - E - Bar 03 | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a09139c0-127f-4a59-9362-1e74326a0560 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 43 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | Monitoramento - Camarins Palco Eletrônico | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0e91b105-920f-448c-bfc5-36379fdfd737 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 46 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | Monitoramento - Geradores | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1b99e3c2-6cda-4e85-b7ef-96d547de3ff8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 52 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | Monitoramento - Bar 04 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d8a4dcb4-2546-4b12-b39f-637743fa6af4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 59 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | Monitoramento - Bar 03 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
33d0c4c2-7393-4846-98f5-c0cd39f04f46 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 65 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Monitoramento | Monitoramento - Palco Eletrônico | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
691f7dfe-bfe5-4d99-af1f-9ed654715f91 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 64 | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO | Passa cabo | Passa cabo - Palco Eletrônico | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e27648ce-4b6f-4d35-8e49-78eed160e977 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 75 | 3.00 RUA |  | RUA | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ecf147ad-b6d0-4957-a6ce-eab7116fcb51 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 204 | 3.01 RUA | Box | Portico rua - estacionamento staff | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
cf11dd1b-61ac-4ff1-9733-8a9b28fb1a47 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 205 | 3.01 RUA | Box | Portico rua - estacionamento oficial | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
da7b74ac-3397-423a-b1fb-bf332e1dadde | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 206 | 3.01 RUA | Box | Box - Serviços | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a80246cd-dfb2-4b9d-8a0f-d0f3085f55d2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 79 | 3.01 RUA | Cenografia | Comunicação visual - Postes | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
83313e0c-b617-44c1-b3f1-bdf429b060b1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 80 | 3.01 RUA | Cenografia | Comunicação visual - Bandeiras | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a613c18e-547f-42cd-8e8a-9f6aba54671e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 83 | 3.01 RUA | Cenografia | Cenografia - Portal | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
62229c9e-44fb-4aa5-83e8-670acd900b3f | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 91 | 3.01 RUA | Comunicação visual | Comunicação visual - Tendas Rua | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f7b1c632-4f65-4519-9878-a5db76021a9c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 92 | 3.01 RUA | Container | Container - Lojinha | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0d6ce8b1-50f0-4c7b-be85-e9e1f450a8c8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 77 | 3.01 RUA | Elétrica | Elétrica - Mirante | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2017ea01-6898-4bf1-a822-93b4c9ffd249 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 88 | 3.01 RUA | Elétrica | Elétrica - Tendas Rua | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
b8baa944-124b-401c-adbe-63c4adea8ae4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 95 | 3.01 RUA | Elétrica | Elétrica - Ambulatório | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7b39c458-8453-41da-92e2-dc9defc46c12 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 96 | 3.01 RUA | Elétrica | Elétrica - Acolhimento | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
26ca5d0f-8993-4124-8f6a-065c6d3ba4fa | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 103 | 3.01 RUA | Elétrica | Elétrica - Área de descanso | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e28160a1-bf0c-4d91-8022-e46a41fc5f15 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 87 | 3.01 RUA | Gradil | Gradil - Caracol Tendas Rua | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7b7aaf1a-804e-4336-8983-e02696491cd2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 81 | 3.01 RUA | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação visual Bandeiras | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7128b7b5-8c44-4bb1-9657-5810e0a92d66 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 84 | 3.01 RUA | Iluminação | Iluminação - E - Portal | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2716fbf5-fd66-457c-a191-5f16ff53db69 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 90 | 3.01 RUA | Iluminação | Iluminação - E - Tendas Rua | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e6fd2c38-ebe8-46a1-8025-9b8c59d94c43 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 98 | 3.01 RUA | Iluminação | Iluminação - E - Acolhimento | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
74c36a16-bbbe-412b-a9ad-0c70860e61ee | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 99 | 3.01 RUA | Iluminação | Iluminação - E - Ambulatório | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d80ded84-bd02-4057-99f2-652ea53a11b6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 104 | 3.01 RUA | Iluminação | Iluminação - E - Área de descanso | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e26f4de7-80f1-4998-90b8-09b150e19000 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 106 | 3.01 RUA | Internet | Internet - Tendas Rua | Baesse | 0262b55e-4d2c-478e-ade8-dd2685334405 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8972153c-4805-4a90-86b9-d8cc88907830 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 107 | 3.01 RUA | Internet | Internet - Mirante | Baesse | 0262b55e-4d2c-478e-ade8-dd2685334405 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
977e011d-c074-4142-9d39-94d642dd5d0a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 97 | 3.01 RUA | Mobilia | Mobilia - Acolhimento | Sancello | a3e8a51f-50b7-4445-879e-a2f51f6ae1e8 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f6880d4f-bc7e-4fbf-a876-4f94abdb7466 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 78 | 3.01 RUA | Monitoramento | Monitoramento - Mirante | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ca84cce2-7774-455c-b715-29d95e492f1a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 85 | 3.01 RUA | Monitoramento | Monitoramento - Portal | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
391edadf-ec18-4676-a445-721b3418df35 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 89 | 3.01 RUA | Monitoramento | Monitoramento - Tendas Rua | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2a461bd5-376b-4e58-88e4-35774b1deae2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 105 | 3.01 RUA | Monitoramento | Monitoramento - Área de descanso | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
20241aad-1cde-468d-bacf-38074c66d70a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 109 | 4.00 VILA |  | VILA | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ec8d0e70-2b05-439e-a48f-51238b7b8614 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 113 | 4.01 VILA | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Vila | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
15325c26-d71b-4b97-ba62-01d59cd5f86c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 139 | 4.01 VILA | Catraca | Catracas - Acesso Staff | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
6302264a-15d6-4b23-9a33-a1829b6a5e68 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 143 | 4.01 VILA | Catraca | Catracas - Entrada Site | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fab241d4-6740-40c2-9e8a-08871ce0aab6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 140 | 4.01 VILA | Catraca | Catracas - Entrada Kart | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
74d8db36-6d7b-459f-b694-500f00a2e029 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 112 | 4.01 VILA | Container | Containers - Vila | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d70cfa8e-eb4b-4cf0-ac82-eee1d1887975 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 122 | 4.01 VILA | Containers | Container - Internet | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
44158e1b-b538-42ed-a865-63a05b5b70f6 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 123 | 4.01 VILA | Containers | Container - Apoio Bar | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
30cb05ca-ccd2-4808-a236-d1f942597543 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 135 | 4.01 VILA | Containers | Container - Guarda-volume Bar | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e6540c62-83e6-4242-95ec-c4747bfefa76 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 136 | 4.01 VILA | Containers | Container - Guarda-volume Segurança | Inovar Container | da54879d-b89b-4ca4-990e-eb263b009a29 | Izabella | f4347db6-5fd2-4f6d-a234-61c0edb320df |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
01ba5d36-e642-4ccc-80e8-bd2e2eeab4d8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 116 | 4.01 VILA | Elétrica | Elétrica - Vila | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c8bf00a9-9583-4940-b7e2-052f8bfcb83e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 132 | 4.01 VILA | Elétrica | Elétrica - Credenciamento | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
390fe01b-0e07-4145-af73-57d98882aba3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 141 | 4.01 VILA | Elétrica | Elétrica - Acesso Staff | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
eef7d9be-6996-43ec-badf-15f71c89a974 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 144 | 4.01 VILA | Elétrica | Elétrica - Catracas Entrada Site | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2510101b-46c9-420f-9e89-7044e32bc809 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 115 | 4.01 VILA | Fechamentos | Fechamentos - Tenda Eletrica | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
87e956db-9a7f-4a7e-9a07-e7ff2f2f2c04 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 134 | 4.01 VILA | Gradil | Gradil - Credenciamento | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9e71b98c-7089-4284-ac18-73cdb2a682f1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 117 | 4.01 VILA | Iluminação | iluminação - E - Vila | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f27261b7-ffa9-4676-95bc-5625db3eb477 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 119 | 4.01 VILA | Iluminação | Iluminação - E - Fundo Banheiro | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c7101f30-690f-43f3-be2e-6735bcbe2540 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 124 | 4.01 VILA | Iluminação | Iluminação - E - Fundo Bar | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
fd167cd1-277c-410d-a532-165a62264058 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 137 | 4.01 VILA | Iluminação | Iluminação - E - Containers Guarda-volume | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
bfd0432e-5114-4bb1-b010-b09505d5ac24 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 142 | 4.01 VILA | Internet | Internet - Credenciamento | Baesse | 0262b55e-4d2c-478e-ade8-dd2685334405 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
246954c6-41fa-4d18-8066-f06baec56348 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 118 | 4.01 VILA | Monitoramento | Monitoramento - Vila | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1baf0206-b9b7-493f-854a-76dbb0ea181a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 125 | 4.01 VILA | Monitoramento | Monitoramento - Fundo Bar | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0054d605-9f3d-414f-a170-3d9aa1c40b0b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 133 | 4.01 VILA | Monitoramento | Monitoramento - Credenciamento | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
19c62c6e-a971-43c5-999c-7b3340cb8517 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 114 | 4.01 VILA | Tenda | Tendas - Tenda Elétrica | Pro Estruturas | 5dc5660c-3dd7-4f22-b72d-4c0cd2306e16 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Em andamento |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
9f8f5fa4-3ac8-486f-b8ba-6c04cfeeaae5 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 145 | 5.00 ESPAÇO PRINCIPAL |  | ESPAÇO PRINCIPAL | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d2f97c68-01aa-440f-914d-0610ba7561d8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 151 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Arquibancada | ARQUIBANCADA FUNDO ATIVAÇAO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
878d2428-0505-4d0a-84cf-3ec40357b7cc | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 205 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Bloco 1 | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c7d7c205-e77c-426e-aa48-4912b1727120 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 206 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Bloco 2 | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
38ba1420-eb66-4a07-8dba-9d9888c1f5f0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 206 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Banheiros químicos | Banheiros químicos - Bloco 3 | Clayton | c7abefb6-f722-488b-9f5b-cdfa1d300475 | Junior | 99c1ed50-9ee8-46a4-9fe6-bdcf4ea0a2b4 |  |  |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
632dadb8-518f-4f00-b7d4-1a7bcc1a7b72 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 195 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Bebidas | Bebidas - Bar 1 |  |  | Danilo | 61063f12-0c8e-47b5-82ab-5d665392f578 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
03b4b32f-806d-4453-8118-75bcecf3a968 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 202 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Bebidas | Bebidas - Bar 2 |  |  | Danilo | 61063f12-0c8e-47b5-82ab-5d665392f578 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d420accf-c020-4a8f-b1c2-18999cae9ddc | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 209 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Box | Box - redbull | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a1500fdb-b380-4b54-80b0-b56a33c0f8a2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 196 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | Comunicação Visual - Bar 1 | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f62ab808-e9dd-47b9-9601-ac8594a66e77 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 203 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | Comunicação Visual - Bar 2 | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0d8a46db-a538-42b8-bb68-36a1f134b167 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 209 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | Comunicação visual - Banheiros químicos - Bloco 1 | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e3c1970f-e034-48f9-a500-11a5198c91e8 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 210 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Comunicação Visual | Comunicação visual - Banheiros químicos - Bloco 2 | Vigilato | 1780f6f8-6262-4d56-bbf4-5f0deb9ff0a6 | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
c98a26d2-49dc-423f-94cb-ac48bdc239e3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 157 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Elétrica | Elétrica - Palco 360 |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
cf9d39db-86ec-468f-83e2-c4eb8aad25c9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 179 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 1 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
88f50542-6b48-4504-a4fa-99d1a7376267 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 180 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 2 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4f6ab573-87b1-4c43-9391-70bf81585b5b | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 181 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 3 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0edd4d7a-e090-4578-b908-9dbb92a360bf | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 182 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Estaiamento | Bombona - Torre de delay 4 | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | Turco | 836e7f3c-dd02-4b58-bbfc-c6d9bd3e834e |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
72560842-9502-4349-bee8-9629d46cb98e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 184 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | Iluminação - E - Arquibancada |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3809bf8b-b94d-44b0-a1cd-af32b4d6c9d2 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 192 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | Iluminação - E - Tendas Bar 1 |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
763f45bd-2a3a-4619-ac32-6fab53451f98 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 197 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação Visual Bar 1 |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d39a9305-29f3-42fe-8d2b-94626655f736 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 199 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | Iluminação - E - Tendas Bar 2 |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2ac5deb1-a2e9-42cb-a1ed-499cfdd37b04 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 204 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | Iluminação - E - Comunicação Visual Bar 2 |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8356dea0-1579-4d83-8895-86671e818650 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 207 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | Iluminação - E - Banheiros quimicos - Bloco 1 |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
38f61d6b-d577-4c96-b71c-bcd2ceb36fb4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 208 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Iluminação | Iluminação - E - Banheiros quimicos - Bloco 2 |  |  | Itamar | 4106a52b-a543-4a5c-9699-f95160f8a57a |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
26a0ba56-9beb-42c8-8ba3-64aec4d90915 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 171 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 1 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
92bde9fc-2930-4420-a12d-89f5c0634389 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 172 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 2 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e31175db-659e-49f7-b784-dc3756e72409 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 173 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 3 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8a74cc40-908d-4241-8685-19f55c2dad55 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 174 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | Monitoramento - Torre de delay 4 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
24c2a8fa-19b7-4377-bc08-ea76facd3c17 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 193 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | Monitoramento - Tendas Bar 1 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
0be65107-7cf8-49a2-a330-066d3b37f16a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 200 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Monitoramento | Monitoramento - Tendas Bar 2 | Spectra | 00e9a478-d203-409a-a9ed-eaf893b9c977 | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4f99d985-5233-4d40-8beb-548321a27896 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 158 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | Passa cabo - Palco 360 |  |  | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
35760c6b-9902-4226-b87b-e63d1bd5bfa1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 175 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 1 |  |  | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ccdd077c-2252-43c8-b8ed-76bcd8f934f4 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 176 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 2 |  |  | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
7cf2f9cc-f3e0-48ce-b6d5-a37b326320c1 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 177 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 3 |  |  | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
04dd8de0-f9e1-499a-9ac3-a218dffdb6e0 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 178 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Passa cabo | Passa cabo - Torre de delay 4 |  |  | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e576da56-79c1-45b2-a30c-7b2bb243a6c3 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 148 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Rampa | ARQUIBANCADA - PATAMAR 3 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
eae7c7a7-2339-4d9e-a93e-da890e247f1a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 183 | 5.01 ESPAÇO PRINCIPAL | Transmissão simultanea | Grua - Transmissão simultanea |  |  | Della | 44f2d7f4-ff0e-439a-8e8b-74aa5aa162ca |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f7f4391d-2707-4d4a-8831-c29136fb3fef | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 211 | 6.00 PALCO |  | PALCO | [7 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
ec3b8617-982d-4a0b-a854-e8d40a205e67 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 203 | 6.01 PALCO | Box | Box- Cia club | Lok Piramide | 4b710d99-ce53-4bcd-b4d0-a57186009aa4 | [5 empty] | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a6d22395-190c-493c-8b19-13cbdce60cdc | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 207 | 6.01 PALCO | Box | Box - backstage | Modo 4 | b9b14cc4-f2d9-4137-a208-285d187de630 | Christiano | 6bd8e591-4c17-42b8-b266-29cbb6546845 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
e23a6e72-c6b7-4808-a843-c235ec45ce4e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 225 | 6.01 PALCO | Escada | PALCO PRINCIPAL - ACESSO ARTISTICO PALCO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
2f414f72-90aa-4057-804a-89972f786f8c | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 229 | 6.01 PALCO | Escada | PALCO ELETRÔNICO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
d27ee47a-37fa-47c3-bd03-75a6b776938a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 230 | 6.01 PALCO | Escada | PALCO ELETRONICO | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1e55b46e-3c4d-493d-9ab0-6e4b8b3bf03a | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 231 | 6.01 PALCO | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 1 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
1a28de2e-d8bb-4c2f-9d4c-d8d7ef8440bf | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 232 | 6.01 PALCO | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 2 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f81822bd-300b-4885-9282-56d590573271 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 233 | 6.01 PALCO | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 3 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
a2e965cf-9d60-4077-8a75-1232712e10a9 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 234 | 6.01 PALCO | Rampa | CIA CLUB PALCO PRINCIPAL - PATAMAR 4 | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
8e3156f7-1f5e-45bc-ae3b-b2882b154b78 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a | 235 | 6.01 PALCO | Rampa | PALCO PRINCIPAL - AREA TECNICA | Mobile 2000 | 64e2d381-b86b-4a76-bc3b-da31e09c3b26 | Renata | 209151cf-5dec-4a92-a586-a981e78abae9 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
f48c8214-81c7-4fcf-aed9-7143e328c905 | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 1.01 ENTRADA | Ativação | Paredão redbull |  |  | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
4e415b5e-1791-4a71-86e8-07a67dde60fe | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  | 1.01 ENTRADA | Comunicação visual | CV - Super totem |  |  | Giovanne | 612470c7-955d-40d9-a7ba-9d12dc0beb10 |  |  |  | 0 | Não iniciado |  | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59
3af9d2c7-585c-4d1a-8d42-c9926332e99e | 17563548-efa9-4d2f-b312-715c01be442a |  |  | Sistema de Iluminação | Palco eletronico | [10 empty] | 2026-05-21 12:59 | 2026-05-21 12:59

## Config
fase | status_evento | status_3etapas | status_tarefa | status_cronograma | status_orcamento | categoria_item | prioridade | status_geral | trava_op | unidade | setor | categoria_tarefa
Briefing | Ativo | Pendente | Não iniciado | Não iniciado | Pendente | CENOGRAFIA | Alta | Aguardando contrato | Não | UNID | 0.00 GERAL | 00. MONTAGEM
Orçamento | Arquivado | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Aprovado | ESTRUTURA EVENTUAL | Baixa | Aguardando pagamento |  |  | 0.01 GERAL | ESTRUTURAL
Aprovação |  | Concluído | Concluído | Concluído | Recusado | ESTRUTURA GERAL | Crítica | Em andamento |  |  | 1.00 ENTRADA | Gustavo
Contratações |  |  |  | Travado |  | MAQUINÁRIO/SERVIÇOS | Média | Não iniciado |  |  | 1.01 ENTRADA | Iza
Execução | [5 empty] | STAFF |  |  |  |  | 2.00 ESPAÇO ELETRONICO | time
Operação | [10 empty] | 2.01 ESPAÇO ELETRONICO
Pós-evento | [10 empty] | 3.00 RUA
Finalizado | [10 empty] | 3.01 RUA
4.00 VILA
4.01 VILA
5.00 ESPAÇO PRINCIPAL
5.01 ESPAÇO PRINCIPAL
6.00 PALCO
6.01 PALCO
Artístico
Cenografia
Produção geral